## 表一
附件1
2020年湖南省提质改造农村公路目标完成汇总表
填报单位:南县公路建设养护中心
县市区名称 | 2020年目标 |  | 2020年完成情况
| 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元)
南县 | 41.5 | 1528 | 44.034 | 1721.1 | 6.468 | 241.5 | 20.657 | 753.3 | 16.909 | 613 | 106.1% | 112.6% | 44.034 | 100%
市州合计
单位负责人：李军 |  | 填报人: 李玉坤 联系电话:0737-5222213
说明：该表完成情况要求按截至12月31日的数据统计填报。 | [9 empty] | 填报日期:2020年11月27日

## 表二
附件2
2020年湖南省提质改造农村公路项目完成情况一览表
填报单位：南县公路建设养护中心
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [10 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  |  | 乡道 |  |  | 村道 |  |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
[7 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
总计 | [6 empty] | 44.034 | 6.468 | 20.657 | 16.909 | 44.034 | 1721.135 | 6.468 |  | 241.5 | 20.657 |  | 866.635 | 16.909 |  | 613 | 1721.135 |  | 661.335 |  | 1059.8
一、窄路面加宽项目
1 | 4组-1组 | 南县 | 南洲镇 | 南山村 | 湘交计统[2019]158号 | C094430921 | 2.53 |  |  | 2.53 | 2.53 | 89 | [6 empty] | 2.53 | 4.5 | 89 | 89 |  | 38 |  | 51
2 | 渔场-南山电排 | 南县 | 南洲镇 | 大滟渔村 | 湘交计统[2019]158号 | C59B430921 | 2.672 |  |  | 2.672 | 2.672 | 94 | [6 empty] | 2.672 | 4.5 | 94 | 94 |  | 40 |  | 54
3 | 青鱼脑-长兴桥7组 | 南县 | 南洲镇 | 青鱼村 | 湘交计统[2019]158号 | CA86430921 | 3.219 |  |  | 3.219 | 3.219 | 113 | [6 empty] | 3.219 | 4.5 | 113 | 113 |  | 48 |  | 65
4 | S236-C976 | 南县 | 茅草街镇 | 同春村 | 湘交计统[2018]239号 | C969430921 | 1.501 |  |  | 1.501 | 1.501 | 55.9 | [6 empty] | 1.501 | 4.5 | 55.9 | 55.9 |  | 23 |  | 32.9
5 | 八百弓乡-向阳村 | 南县 | 茅草街镇 | 大同村 | 湘交计统[2018]239号 | XA10430921 | 0.56 | 0.56 |  |  | 0.56 | 20.9 | 0.56 | 6 | 20.9 | [6 empty] | 20.9 |  | 8 |  | 12.9
6 | 村机线 | 南县 | 武圣宫镇 | 白蚌口村 | 湘交计统[2018]239号 | C574430921 | 1.905 |  |  | 1.905 | 1.905 | 71.2 | [6 empty] | 1.905 | 4.5 | 71.2 | 71.2 |  | 29 |  | 42.2
7 | 丁八线 | 南县 | 南洲镇 | 班嘴村 | 湘交计统[2018]239号 | Y818430921 | 0.793 |  | 0.793 |  | 0.793 | 29.3 |  |  |  | 0.793 | 5 | 29.3 |  |  |  | 29.3 |  | 12 |  | 17.3
8 | 东坪-挖口子 | 南县 | 华阁镇 | 东汶洲村 | 湘交计统[2018]239号 | Y801430921 | 0.787 |  | 0.787 |  | 0.787 | 29.3 |  |  |  | 0.787 | 5 | 29.3 |  |  |  | 29.3 |  | 12 |  | 17.3
9 | 河口集镇-中洲桥 | 南县 | 华阁镇 | 新安村 | 湘交计统[2018]239号 | Y823430921 | 1.527 |  | 1.527 |  | 1.527 | 57.3 |  |  |  | 1.527 | 5 | 57.3 |  |  |  | 57.3 |  | 23 |  | 34.3
10 | 湖子口供销社-胜天闸 | 南县 | 明山头镇 | 湖子口村 | 湘交计统[2018]239号 | Y813430921 | 6.437 |  | 6.437 |  | 6.437 | 240.2 |  |  |  | 6.437 | 5 | 240.2 |  |  |  | 240.2 |  | 97 |  | 143.2
11 | 华美垸村-华美垸村 | 南县 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 湘交计统[2018]239号 | Y812430921 | 0.281 |  | 0.281 |  | 0.281 | 11.2 |  |  |  | 0.281 | 5 | 11.2 |  |  |  | 11.2 |  | 4 |  | 7.2
12 | 烂泥湖-三仙湖镇 | 南县 | 茅草街镇 | 灵官洲村 | 湘交计统[2018]239号 | XA01430921 | 5.908 | 5.908 |  |  | 5.908 | 220.6 | 5.908 | 6 | 220.6 | [6 empty] | 220.6 |  | 89 |  | 131.6
13 | 连子港电排-连伏二组 | 南县 | 厂窖镇 | 肖家湾村 | 湘交计统[2018]239号 | C523430921 | 0.783 |  |  | 0.783 | 0.783 | 29.3 | [6 empty] | 0.783 | 4.5 | 29.3 | 29.3 |  | 12 |  | 17.3
14 | 平福村7组-南平路 | 南县 | 明山头镇 | 耕余堂村 | 湘交计统[2018]239号 | C288430921 | 0.121 |  |  | 0.121 | 0.121 | 4.2 | [6 empty] | 0.121 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |  | 2 |  | 2.2
15 | 三岔河-茅草街村 | 南县 | 茅草街镇 | 三宁河村 | 湘交计统[2018]239号 | Y835430921 | 0.951 |  | 0.951 |  | 0.951 | 34.9 |  |  |  | 0.951 | 5 | 34.9 |  |  |  | 34.9 |  | 14 |  | 20.9
16 | 三下线(下柴电排)-内堤关帝庙界 | 南县 | 三仙湖镇 | 烈士桥村 | 湘交计统[2018]239号 | CB77430921 | 1.592 |  |  | 1.592 | 1.592 | 60 | [6 empty] | 1.592 | 4.5 | 60 | 60 |  | 24 |  | 36
17 | 十组-七组 | 南县 | 华阁镇 | 东汶洲村 | 湘交计统[2018]239号 | C746430921 | 1.426 |  |  | 1.426 | 1.426 | 53.1 | [6 empty] | 1.426 | 4.5 | 53.1 | 53.1 |  | 21 |  | 32.1
18 | 天然港村-河口村 | 南县 | 华阁镇 | 天然港村 | 湘交计统[2018]239号 | Y822430921 | 2.324 |  | 2.324 |  | 2.324 | 86.6 |  |  |  | 2.324 | 5 | 86.6 |  |  |  | 86.6 |  | 35 |  | 51.6
19 | 新口渡口-华美垸 | 南县 | 浪拔湖镇 | 牧鹿湖村 | 湘交计统[2018]239号 | Y833430921 | 7.557 |  | 7.557 |  | 7.557 | 377.835 |  |  |  | 7.557 | 5 | 377.835 |  |  |  | 377.835 |  | 113.335 |  | 264.5
20 | 新跃9组-新跃村 | 南县 | 青树嘴镇 | 新滨村 | 湘交计统[2018]239号 | CZ51430921 | 0.541 |  |  | 0.541 | 0.541 | 19.6 | [6 empty] | 0.541 | 4.5 | 19.6 | 19.6 |  | 8 |  | 11.6
21 | 渔场-均和渡口 | 南县 | 青树嘴镇 | 三新村 | 湘交计统[2018]239号 | C386430921 | 0.619 |  |  | 0.619 | 0.619 | 23.7 | [6 empty] | 0.619 | 4.5 | 23.7 | 23.7 |  | 9 |  | 14.7
| 单位负责人：李军 | [8 empty] | 填报人：李玉坤 | [6 empty] | 联系电话：0737-5222213 |  |  |  |  | 填报日期:2020年11月27日
备注：该表完成情况要求按截至12月31日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。

## 表三
附件3
农村通组道路全覆盖完成情况表
填报单位:
县市区名称 | 自然村通水泥（沥青）路规划里程（公里） | 自然村通水泥（沥青）路完成里程（公里） | 25户以及100人以上自然村通水泥（沥青）路的比例（%） | 备注
市州合计
单位负责人： |  | 填报人： |  | 联系电话：
备注：该表统计2017年-2020年25户以及100人以上自然村通水泥（沥青）路建设完成情况。

## 评估申报表
附件4
重点民生实事考核数据评估认定申报表
申报单位（盖章）： |  | 申报单位主要负责人签名 （或盖章）：
考 核 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成
自然村通水泥（沥青）路完成里程和25户以及100人以上自然村通硬化路的比例
| 提质改造农村公路里程 | 41.5 | 44.034
申报单位 自评意见
年 月 日
公示情况（提供复印件）
年 月 日
统计部门评估认定意见
年 月 日
申报人： 李玉坤 联系电话：0737-5222213 申报时间：2020年11月27日

## 资金落实表
附件5
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位： | [5 empty] | 单位：万元
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合 计
合 计 |  | 661.34 |  | 1059.8 |  | 1721.1
自然村通水泥（沥青）路
提质改造农村公路 |  | 661.34 |  | 1059.8 |  | 1721.1
0
申报人:李玉坤 | 联系电话:0737-5222213 |  |  | 申报时间:2020年11月27日