2019年度南县信访局

矛盾纠纷调处中心

财政专项资金绩效评价报告

勤信湘专字【2020】第0063号

目    录

| 内 容 |  |  | 页 次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绩效评价报告 |  | 1-5 |  |  |
| 二、专项资金绩效评价指标评分表 |  | 6-8 |  |  |

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

- 地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段266号弘林大厦707房

电话：0731-82561635

传真：0731-82561635-8001

邮编：410000

2019年度南县信访局

矛盾纠纷调处中心绩效评价报告

勤信湘专字【2020】第0063号

为进一步规范财政资金管理,强化财政资金支出绩效，切实提高财政资金使用效益,根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩〔2015〕15号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕7号）以及《南县财政局关于对2019年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函〔2020〕9号）等文件要求，受南县财政局委托，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所于2020年5月14日至7月8日对2019年度南县信访局矛盾纠纷调处中心专项资金实施了绩效评价，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，在项目自评的基础上，从项目立项、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据2010年10月8日中共南县县委办公室 南县人民政府办公室《关于成立南县矛盾纠纷调处中心的通知》（南办字[2010]43号），为做好当前信访维稳工作，及时有效化解社会矛盾纠纷，经县委常委会议决定，成立南县矛盾纠纷调处中心。中心下设办公室，办公地点设信访局。

主要职责：一是全权负责排查、受理和调处辖区范围内的社会矛盾纠纷、信访突出问题及群体性事件，并向上级有关部门报告矛盾纠纷的信息和排查化解矛盾纠纷的工作情况。二是及时受理、有效化解反映到中心的矛盾纠纷；组织召开个案听证会议和聘请律师参与调处工作。三是对发生在乡镇、县直部门的重大复杂矛盾纠纷，乡镇、县直部门不能有效化解、可能引发群体性案件和其他突发事件的，主动出击进行化解。

（二）项目绩效目标

1、长期绩效目标

整合力量，进一步发挥用群众工作统揽信访工作的理念，实现联合接访的作用。

2、年度绩效目标

推进依法逐级走访、诉访分离、网上信访和积案化解。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解矛盾纠纷调处中心专项经费使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高项目专项经费的使用效益，完善预算管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则

遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据南县财政局《关于对2019年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函〔2020〕9号）的相关要求，成立绩效评价工作小组，对南县信访局2019年度矛盾纠纷调处中心专项资金支持的项目进行现场评价。现场评价采取现场询问、走访调查，以及核查与项目实施和评价有关的资料等方式进行。

2、组织实施

项目单位按照绩效评价通知的要求进行绩效自评，填报相关资料信息。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立绩效评价项目组，对矛盾纠纷调处中心专项资金进行现场绩效评价。包括采取现场询问等方式听取情况汇报，核查资金使用等有关账目，采集绩效评价的相关数据。

3、分析评价

根据项目实施单位报送的项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对现场收集的资料进行汇总和综合分析，依据《南县信访局矛盾纠纷调处中心专项资金绩效评价指标评分表》进行评分，最终形成绩效评价报告。

三、项目资金到位、使用情况

（一）项目资金的到位情况

南县财政局安排2019年矛盾纠纷调处中心专项资金28.00万元，实际拨付28.00万元，资金到位率为100%。

（二）项目资金使用情况

南县信访局共收到2019年度矛盾纠纷调处中心专项资金28.00万元。2019年度共支出28.32万元，其中，使用专项资金28.00万元，其他资金0.32万元。超预算支出0.32万元。具体使用明细如下表所示：

单位：元

| 支出内容 | 金额 |
| --- | --- |
| 培训费 | 4,259.00 |
| 差旅费 | 71,674.00 |
| 会议费 | 13,803.00 |
| 办公费 | 36,095.00 |
| 坐班津贴 | 89,970.00 |
| 伙食补助 | 62,440.00 |
| 办公设备购置 | 4,979.00 |
| 合计 | 283,220.00 |

四、项目主要绩效

一是及时处理网上信访系统来访、来信及投诉件。

2019年通过网上信访信息系统平台办理来访112件，来信119件，网上投诉560件。

二是通过对全县信访维稳工作的沟通，及时有效化解本地社会化矛盾纠纷，降低了信访人员向上级相关部门上访次数。

2019年度县本级共接待群众535批3387人次，较去年基本持平，其中集访164批2893人次，个访371批494人次。到市上访共9批31人次，较2018年同期下降13.80%，其中集访2批19人次，个访8批12人次。赴省上访共97批147人次，较去年同期下降8.1%，其中集访2批18人次，个访95批129人次，个访333批343人次。进京非接待场所有关人员5批4.5人次，较去年同期下降59.09%。

南县矛盾纠纷调处中心2019年度处理网上信访事项及时受理率达99.8%，按期办结率99.30%、群众满意率99.5%、参评率81.00%、网信占比69.30%。

五、存在的主要问题

（一）财务管理待加强

1、出差无出差审批表。如2019年12月9号凭证，付专项差旅费24,150.00元，附件均无出差审批单。

2、大额支出未签订合同。2019年12月11号凭证，支付湖南跃海律师事务所坐班费10,500.00元，取得湖南跃海律师事务所开具的发票10,500.00元，发票内容为法律服务费。未与该律师事务所签订合同。

3、专项资金用于日常办公经费开支。如2019年11月4号凭证，支付办公费27,709.00元，由南县南洲芙蓉兴盛超市南州桥店于2019年10月21日开具发票4张。发票内容为矿泉水、茶叶、纸杯、记事本、垃圾袋等文化、日杂用品。

4、专项资金用于发放伙食补贴，无相关文件及发放标准。2019年度共支付伙食补助费用62,440.00元，信访局人员按每人每月400元标准，其他部门抽调人员按每人每月280元的标准进行补贴。

（二）基层处理信访纠纷待加强

2019年度信访人员向上级相关部门上访率虽然有所下降，但县本级接待群众上访率无下降趋势。

六、有关建议

（一）加强财务管理，应制定合理、合规的专项资金管理办法

专项资金管理办法应合理、合规，不得将日常支出范围列入专项资金管理办法中，严格按照专项资金管理办法使用专项资金，杜绝变相挤占、挪用或者超范围使用专项资金。

出差应按照《南县县直机关差旅费管理办法》，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费管理，控制差旅费支出规模。

不得违规发放各种补贴。相关补助发放应有相关文件作为依据支撑。

对大额支出应签订书面合同，约定合同内容，保证业务质量要求，保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序。

（二）进一步加强基层调解组织、队伍、机制和保障建设

切实将矛盾纠纷化解在早、化解在小、化解在基层。依法及时就地化解矛盾纠纷。提高基层人民调解工作社会化、法治化、智能化、专业化水平。逐步实现矛盾纠纷案件不出现越级非访，实现矛盾纠纷就地化解，不上交、不激化。切实维护社会和谐稳定，不断满足人民群众对美好生活的需要和更优质的公共法律服务需求。

- 七、评价结论

- 南县财政局通过项目实施，及时处理上访事件，维护了社会和谐稳定发展。

对照2019年度矛盾纠纷调处中心专项资金项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合得分为88分，财政支出绩效等级为“良”。具体评分见《南县2019年矛盾纠纷调处中心专项资金绩效评价指标评分表》。

附件：1、南县2019年矛盾纠纷调处中心专项资金绩效评价指标评分表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：

湖南分所

二〇二〇年八月十五日           中国注册会计师：