2019年度南县文化旅游广电体育局

文化专项项目

财政专项资金绩效评价报告

勤信湘专字【2020】第0061号

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

- 地址：长沙市天心区芙蓉中路三段弘林国际大厦707房

电话：0731-82561635

传真：0731-82561635-8001

邮编：410002

2018年度南县文化旅游广电体育局文化专项

项目财政专项资金绩效评价报告

勤信湘专字【2020】第0061号

为进一步规范财政资金管理,强化财政资金支出绩效，切实提高财政资金使用效益,根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩〔2015〕15号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕7号）以及《南县财政局关于对2019年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函〔2020〕9号）等文件要求，受南县财政局委托，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所于2020年5月14日至7月8日对2019年度南县文化旅游广电体育局文化专项项目专项资金实施了绩效评价，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，在项目自评的基础上，从项目立项、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据2011年12月14日中国共产党南县委员会《县四家领导会议纪要》南委字【2012】2号，同意县财政从2012年起、每年各安排地花鼓和旅游专项经费50万元。

文化专项主要由单位综合文化股负责管理。主要职能：提交和完善全县现代公共文化服务体系建设，指导全县文化设施建设；推进文化产业信息化建设；指导重大文化产业项目实施和文化产业发展；负责文化项目申报工作等。

（二）项目绩效目标

1、完成送戏下乡22场，剧本创作3本，新春惠民演出20场，旅游美食节地花鼓展演6场，地花鼓培训7次（临聘地花鼓专干下乡培训）。

2、推进当地文化产业发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解文化专项项目资金使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高文化专项项目资金的使用效益，完善预算管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则

遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据南县财政局《关于对2019年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函〔2020〕9号）的相关要求，成立绩效评价工作小组，对2019年度文化专项项目资金支持的项目进行现场评价。现场评价采取现场询问、走访调查，以及核查与项目实施和评价有关的资料等方式进行。

2、组织实施

项目单位按照绩效评价通知的要求进行绩效自评，填报相关资料信息。

中勤万信会计师事务所湖南分所成立绩效评价项目组，对文化专项项目专项资金进行现场绩效评价。包括采取现场询问等方式听取情况汇报，核查资金使用等有关账目，采集绩效评价的相关数据。

3、分析评价

根据审核后报送的项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对现场收集的资料进行汇总和综合分析，依据《南县文化旅游广电体育局旅游专项专项资金绩效评价表》进行评分，最终形成绩效评价报告。

三、项目资金到位、使用情况

（一）项目资金的到位情况

南县文化旅游广电体育局2019年度文化专项项目资金，财政局批准预算50万元，实际到位资金50万元，项目资金到位率为100.00%。

（二）项目资金使用情况

南县文化旅游广电体育局2019年度旅游专项共支出专项资金49.44万元，结余0.56万元资金由单位统筹使用。具体支出列示如下表：

| 支出内容 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 送戏下乡 | 15.46 |
| 地花鼓剧本创作 | 17.80 |
| 新春花鼓戏演艺惠民 | 10.30 |
| 益阳市旅游美食节地花鼓展演 | 3.00 |
| 地花鼓专干临聘人员 | 2.88 |
| 合计 | 49.44 |

四、项目主要绩效

1、通过项目的实施，2019年度完成了送戏下乡22场，剧本创作3本，新春惠民演出20场，旅游美食节地花鼓展演6场，地花鼓培训7次（临聘地花鼓专干下乡培训）。

2、丰富了人民群众文化生活。随着社会与经济的不断发展，和谐社会、和谐生活建设需要，本着“以民为本”，为基础农民群众提供了丰富、优质的文化粮食，对开展送戏下乡、惠民演出等活动，丰富了人民群众的文化娱乐生活。

五、存在的主要问题

（一）专项资金管理制度待完善

南县文化旅游广电体育局未对该项专项资金制定资金管理办法，以规范文化专项项目资金的使用和管理，专项资金管理制度待完善。专项资金使用范围和重点不明确，资金产生的效益待提高。

（二）项目管理不完善

南县文化旅游广电体育局未对该项目制定项目管理制度，项目实施过程中难以有计划、有重点的推进工作。

（三）专项资金管理待加强

截至2019年12月31日，文化专项资金尚有5,630.00元尚未使用。尚未使用专项资已由单位统筹使用，未按专项资金管理办法，做到专款专款。

（四）绩效目标未细化、量化，预算绩效管理待加强

南县文化旅游广电体育局未就文化专项项目总体绩效目标，结合实际情况转化成相对应的个性指标。未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效产出难以达到预期效果。

六、有关建议

（一）制定专项资金管理办法

应当制定专项资金管理办法，规范专项资金的使用范围，严格执行专款专用原则，杜绝变相挤占、挪用或者超范围使用专项资金。

（二）加强项目管理

根据文化专项发展方向，结合实际情况，制定项目管理制度，使得项目在实施过程中做到有的放矢、突出重点，推动项目工作有序开展，及时发现项目实施过程中存在的问题及时处理或整改，促进项目达到预期设定的效果。

（三）对绩效目标进一步细化、量化，加强预算绩效管理

建议项目单位根据相关文件精神和实际情况，编制预算的同时，对总体绩效目标制定细化和量化的项目长期绩效目标和年度绩效目标。在中期检查和跟踪检查阶段，要及时关注项目绩效目标完成情况，项目结束以后，要对照项目绩效目标进行全面总结，重视项目产出绩效。

- 七、评价结论

- 南县文化旅游广电体育局通过项目实施，丰富了人民群众文化活动，推动了文化事业的发展。

对照2019年旅游专项专项资金项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合得分为83分，财政支出绩效等级为“良”。具体评分见《2019年度南县文化旅游广电体育局文化专项项目专项资金绩效评价指标评分表》。

附件：

1、2019年度南县文化旅游广电体育局文化专项项目专项资金绩效评价指标评分表

（以下无正文）

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：

湖南分所

二〇二〇年九月十二日            中国注册会计师：