## 殡葬惠民补助
南县2018年度殡葬惠民补助专项资金绩效评价评分表
项目单位： | 南县民政局 | [5 empty] | 资金总额：50万元
一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 | 复评分 | 扣分原因
投入 | 23 | 项目立项 | 8 | 项目立项 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，提交的文件、资料是否符合相关要求 | 按照规定的程序申请设立，且已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，得4分，否则不得分。 | 4
|  |  |  | 绩效目标 | 4 | 专项是否设定了具体、明确、可行的绩效指标 | 绩效指标具体、明确、可行得4分；不明确、不具体或不可行得2分；未设定绩效指标不得分。 | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 项目是否符合社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划计2分，根据需要制定中长期实施规划计1分。 | 4
|  |  |  | 决策程序 | 4 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件计2分，申报、批复程序符合相关管理办法计1分，项目实施调整履行相应手续计1分。 | 4
|  | 资金分配 | 7 | 分配办法 | 3 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范计2分，因素选择全面、合理计1分，否则不得分。 | 1 |  | 未制定专项资金管理办法
|  |  |  | 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法计2分，资金分配合理计2分，否则不得分。 | 2 |  | 未制定专项资金管理办法
过程 | 27 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 财政资金到位率=实际到位资金金额/计划到位资金额╳100% | 到位率100%计3分；95%-99%计2分；95%以下计1分。 | 3
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 资金及时到位计2分，未及时到位但未影响项目进度计1分，未及时到位并影响项目进度不得分。 | 2
|  | 资金落实 | 6 | 资金使用率 | 6 | 资金使用率=（实际使用的项目专项资金金额/计划到位资金额）×100% | 当年使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年4月30日未达70%的扣6分，未达80%的扣5分，未达90%的扣4分，两项合计最多扣6分。 | 6
|  | 资金管理 | 7 | 资金使用 | 5 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 每发现一例支出依据不合规、截留、挤占、挪用扣1分、超标准开支扣1分。5分扣完时，在绩效评价指标总分上继续扣分。 | 5
|  |  |  | 财务管理 | 2 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全计1分、严格执行制度计1分 | 2
|  | 组织实施 | 9 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确计2分。机构不健全计1分，无组织机构不得分 | 2
|  |  |  | 管理制度 | 2 | 是否建立项目管理制度，管理制度是否合法、合规、完整 | 管理制度合法、合规、完整得2分；管理制度不健全得1分；未建立项目管理制度不得分。 | 1 |  | 项目管理待加强
|  |  |  | 项目实施 | 5 | 是否按项目规定审核流程进行审核，申请对象资料是否齐全，是否及时进行归档 | 按项目规定流程审核计2分，申请对象资料是否齐全，是否及时档案计3分，否则不得分。 | 3
产出 | 30 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 9 | 基本殡葬公共服务费用减免、节地生态安葬费用补助中人群覆盖率100% | 全部完成人群覆盖率达到100%，计9分，完成一项计5分，未完成不计分 | 7
|  |  |  | 产出时效 | 5 | 项目起止日期2018.1.1-2018.12.31 | 按规定期限完成计5分，未按规定期限完成计2分 | 3
|  |  |  | 工作质量达标率 | 8 | 是否增加了火化率，减少土葬面积 | 即增加了火化率，又减少了土葬面积计8分，完成一项计4分，均未完成计0分 | 6
|  |  |  | 成本节约率 | 3 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 项目是否按照项目设计、工作进度与批复预算开支费用，无超支和无工作量报废引起的成本支出；按预算支出得3分，超支或有报废扣2分，超支并有报废0分 | 3
效益 | 25 | 项目效益 | 25 | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目成果项目成果显示预期潜在经济价值大；很大得5分、其它情形1-4分，无得0分 | 4
|  |  |  | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 利用项目成果，群众基本殡葬服务费优惠政策，推行节地生态安葬，是否增加了火化率，减少土葬面积，预期明显得5分，其它情形1-4分，无得0分 | 4
|  |  |  | 可持续影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施后，有可持续潜力，并能提高国家与社会对该种资源的保障程度；显著得5分，其它情形1-4分，无得0分 | 5
|  |  |  | 满意度 | 5 | 项目实施后而受到影响的部门、群体或个人对该项目实施的满意程度。 | 满意度90%以上，不扣分，每降低1%，扣1分，直至扣完为止 | 5
|  |  |  | 绩效自评 | 5 | 完成年度绩效自评报告 | 完成绩效自评得5分，提供工作总结计2分，均未提供不得分 | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 85