## Sheet1
南县2022年县级领导联系重点项目和企业方案
单位：万元
序号 | 包点 领导 | 项目或企业联系人 | 项目 类型 | 项目名称 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 2022年 计划 | 2022年 目标形象进度 | 责任单位 | 备注
| 合计 | [5 empty] | 4227435 | 1369176
一、产业建设 | [6 empty] | 1259599 | 413270
医疗健康产业链链长：罗 讯
1 | 罗 讯 | 郑 剑（经开区）13507375288 刘 松（企 业）18973782888 | 重点项目 | 海王医疗洞庭湖区域 研发生产基地建设项目 | 2022-2023 | 一期租赁约0.5万平方米标准化厂房，打造物流仓储基地和办公营销中心；二期征地约120亩，新建厂房和研发中心，新上医疗器械、医疗美容生产线。 | 30000 | 20000 | 一期投入运营二期土建工程启动建设 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
2 | 罗 讯 | 郑 剑（经开区）13507375288 余 为（企 业）13715300788 | 重点项目 | 湖南发展美康人生医疗器械生产项目 | 2022 | 租赁德昌产业园4号、6号栋厂房3万平方米，新上灭菌带针安全回缩自毁式注射器等医疗器械产品。 | 20000 | 20000 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
3 | 何应超 | 陈淑青（经开区）13511125740 吴志敏（企 业）13805886950 | 重点项目 | 宁波天益医用耗材 生产项目 | 2022-2023 | 一期拟租赁面积1.5万平方米的厂房，一期装修10万级GMP车间、万级GMP化验室、研发中心检验室；二期拟征地30亩，主要从事腔镜除雾器、一次性使用引流袋、吸氧管、血液透析辅料包等六个产品的研发生产。 | 12000 | 5000 | 尽早签约，一期投产，启动二期 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
4 | 何应超 | 陈忠民（科工局）13762705199 甘 艳（企 业）13549745461 | 联系企业 | 湖南泓高电子科技 有限公司 |  | 拥有12条自动化生产线，主要研发生产传感器、生产红外线测温仪，生产车载电子产品等。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
5 | 王 裔 | 周 强（经开区）13875395529 胡海明（企 业）13566002360 | 重点项目 | 宁波康和生物血糖仪 生产项目 | 2022-2023 | 该项目拟征地20亩，主要从事智能血糖仪、血压计、红外额温枪的生产及血糖测试系统的研发。 | 3000 | 1500 | 一期投产二期完成主体 | 县经济开发区 管理委员会
6 | 王 裔 | 周 强（经开区）13875395529 潘秀兵（企 业）13801586117 | 重点项目 | 南京延长科技医疗器械第三方物流项目 | 2022-2023 | 拟征地30亩，新上医疗器械第三方物流项目及新上检耳镜、牙齿美白仪、微型冲击波治疗仪、高频移动式手术X射线机等二类医疗器械生产线。 | 10000 | 5000 | 签约后启动项目征地 | 县经济开发区 管理委员会
7 | 胡劲峰 | 郝文辉（商务局）13608455111 郭德斌（企 业）15274828181 | 招商项目 | 德荣医疗科技股份总部经济医药销售 |  | 从事医疗器械及耗材销售、技术服务、冷链物流、冷链运营、仓储及管理服务等。 |  |  | 投入运营 | 县商务局
8 | 曹国泉 | 贾宏宇（经开区）13638477444 杨 立（企 业）13505743988 | 重点项目 | 丽兹控股医院病房设备制造项目 | 2022-2023 | 拟租赁标准化厂房，新上数字化手术室、医院病房设备等二类医疗器械研发生产线。 | 5000 | 2000 | 签约后投产 | 县经济开发区 管理委员会
9 | 曹国泉 | 贾宏宇（经开区）13638477444 童君龙（企 业）15967806669 | 重点项目 | 宁波优视佳近视弱视 综合治疗仪生产项目 | 2022-2023 | 租赁德昌产业园厂房5000平方米，新上近视弱视综合治疗仪等二类医疗器械生产线。 | 3000 | 1000 | 签约后投产 | 县经济开发区 管理委员会
10 | 龚京榜 | 陈淑青（经开区）13511125740 | 重点项目 | 百瑞达医疗防护用品生产加工项目 | 2022 | 租赁新兴产业园6号栋4988平方米,一期新上2条医用一次性防护服自动化生产线，二期新上口罩、护目镜和面罩等产品生产。 | 5000 | 5000 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
11 | 黄艳涛 | 陈淑青（经开区）13511125740 周 群（企 业）13922285100 | 招商项目 | 豆爷爷中医诊所中药深加工 |  | 从事中药的再加工及深加工，年产值5000万元，年纳税200万元。 |  |  | 签约投产 | 县经济开发区 管理委员会
12 | 黄艳涛 | 李 强（经开区）13873714745 高松鹤（企 业）13906845895 | 重点项目 | 宁波红庄生物医用面膜生产项目 | 2022-2023 | 拟租赁标准化厂房，装修10万级GMP车间、万级GMP化验室、研发中心检验室，生产医用面膜二类医疗器械。 | 2000 | 1000 | 签约后启动项目建设 | 县经济开发区 管理委员会
13 | 黄艳涛 | 李 强（经开区）13873714745 曹鉴清（企 业）18620083059 | 重点项目 | 广州创姿医美设备 加工项目 | 2022-2023 | 租赁南县医疗健康产业园标准化厂房约1500平方米，建设医美设备成品组装生产线和产品研发设计中心。 | 2000 | 1000 | 签约后启动项目建设 | 县经济开发区 管理委员会
14 | 龚京榜 | 陈淑青（经开区）13511125740 林吉胜（企 业）13502610539 | 重点项目 | 吉华医疗器械生产 研发项目 | 2021-2022 | 租赁德昌产业园9号栋1.18万平方米，建设GMP车间，生产双丹胶囊和颗粒、猴耳环消炎胶囊和颗粒及6种修复类二类医疗器械。 | 10000 | 7000 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
15 | 郑 剑 | 李 强（经开区）13873714745 王军安（企 业）13429335981 | 重点项目 | 宁波超捷医疗器械消毒用品加工项目 | 2022 | 租赁医疗健康产业园1号栋4楼厂1228平方米，新上消毒用品、医用气体设备二类医疗器械生产线GMP车间、化验室。 | 2000 | 2000 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会
16 | 郑 剑 | 李 强（经开区）13873714745 周丰平（企 业）13957808248 | 重点项目 | 宁波益诺生医疗器械 生产项目 | 2022 | 该项目征地15亩，建设体外循环血路自动化装配流水线以及麻醉呼吸耗材自动化装配流水线等。 | 1000 | 1000 | 启动建设 | 县经济开发区 管理委员会
17 | 郑 剑 | 张国明（经开区）18153709988 | 重点项目 | 宁波医杰生物科技、湖南杰菲特医疗科技生物科技研发生产项目 | 2022-2023 | 从事医疗器械生产。首期，洁净车间装修，生产器具购置，加30-50个Ⅱ类医疗器械产品注册；第二期，征地自建10亩；第三期，加20-40个Ⅱ类医疗器械产品注册。 | 2000 | 1000 | 一期投产二期启动建设 | 县经济开发区 管理委员会
新材料产业链链长：钟剑波
18 | 钟剑波 | 向 佩（经开区）15073715058 | 重点项目 | 华曙高科高分子材料及国家重点实验室 建设项目 | 2021-2023 | 建设3D打印高分子材料生产线、增材制造材料生产基地，建设国家重点实验室。 | 30000 | 10000 | 高分子材料生产线投产，推进国家重点实验室建设 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
19 | 钟剑波 | 郝文辉（商务局）13508455111 陈忠民（科工局）13762705199 昌盛昌（企 业）15807375398 | 联系企业 | 湖南橡塑密封件厂 有限公司 |  | 建设智能化生产车间和产学研中心，打造一个具有国内领先水平的高端橡胶密封件产业基地，逐步引进橡胶制品上下游关联产业入驻园，形成橡胶制品产业链。 |  |  | 建立橡塑产业联盟帮扶企业生产运行和提质改造 | 商务局 县科学技术和 工业信息化局
20 | 胡劲峰 | 张国明（经开区）18153709988 陈忠民（科工局）13762705199 谭爱明（企 业）13823710921 | 重点项目/联系企业 | 湖南捷创新材料有限公司高分子复合材料 建设项目 | 2018-2023 | 一期租赁标准化厂房新上电视支架生产线；二期征地145亩新上高分子复合材料研发生产线。 | 100000 | 20000 | 二期部分完成企业自建和标准化厂房建设 | 县经济开发区 管理委员会 （二期建设） 县科学技术和 工业信息化局 （企业运行）
21 | 胡劲峰 | 陈忠民（科工局）13762705199 罗淑霞（企 业）13823710921 | 重点项目/联系企业 | 捷立康高分子复合新材料研发生产 | 2020-2022 | 建设以研发、生产、销售为一体的新材料产业化基地，项目占地面积5000平方米，建筑面积约1600平方米，购置自动化先进设备，建成8条复合新材料生产线。 | 5000 | 2600 | 新上4条生产线 | 县科学技术和 工业信息化局
22 | 龚京榜 | 杨振华（科工局） 13707375801 刘 孝（企 业）13923440875 | 重点项目/联系企业 | 哲龙有机感光鼓关键 技术研究及产业化 | 2021-2022 | 项目主要新增1500平米千级无尘和300平方米万级无尘生产车间建设，扩建新增OPC硒鼓生产线2条，完善技术研究实验室。 | 3000 | 2000 | 新增2条生产线投产 | 县科学技术和 工业信息化局 | 市重点
23 | 龚京榜 | 张国明（经开区）18153709988 孙同会（企 业）16873738755 | 重点项目/联系企业 | 吉湘生物科技有限公司碳纤维复合材料智能制造基地建设项目 | 2022-2024 | 项目用地约300亩，分两期建设。一期年产50万平方米碳纤维编织布和6000吨碳纤维拉挤板；二期年产6000吨碳纤维拉挤板和200吨碳碳复合材料预制体。 | 21000 | 8000 | 签约后启动建设 | 县科学技术和 工业信息化局
24 | 周曙光 | 郝文辉（商务局）13608455111 胡海波（企 业）13631754988 | 招商项目 | 东莞华奇密封件制造 销售项目 |  | 从事橡塑密封件销售，年纳税300到500万元，后期租赁厂房，新建一条生产线。 |  |  | 签约后投产 | 县商务局
25 | 丁 杰 | 张国明（经开区）18153709988 | 重点项目 | 金凤桥贴合材料加工 项目 | 2022-2023 | 租赁标准化厂房2000平方米，建设3条配套服装、手套、鞋业贴合生产线,主要从事医护产品无尘车间环境的贴合。 | 1000 | 500 | 争取启动项目建设 | 县经济开发区 管理委员会
26 | 丁 杰 | 吴 昊（武圣宫镇）13874334878 | 重点项目 | 武圣宫镇橡胶生产特色产业提质改造 | 2021-2025 | 计划提质改造镇域内3家橡胶生产企业，不断夯实质量管理基础工作。 | 5000 | 1000 | 提质改造镇域内1家橡胶生产企业 | 武圣宫镇
27 | 向 佩 | 陈淑青（经开区）13511125740 董国华（企 业）13922711772 | 重点项目 | 湖南一盏灯新型材料有限公司灯硅酮环保密封胶加工项目 | 2022 | 项目计划用地20亩，建设硅酮环保密封胶原材料混合、分装加工生产线。 | 5000 | 5000 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
28 | 向 佩 | 伍万中（科工局） 13327275787 江主军（企 业）13662550320 | 联系企业 | 湖南融合新材料 有限公司纳米原料项目 |  | 租赁经开区标准化厂房新建纳米原料生产线。 |  |  | 扩大再生产 | 县科学技术和 工业信息化局
生态绿色食品产业链链长：谌映民
29 | 谌映民 | 陈忠民（科工局）13762705199 陈芳武（企 业）13786725898 | 重点项目/联系企业 | 陈克明食品年产12000吨营养型方便 速食项目 | 2022-2023 | 改造2000平方米的厂房，新增自动化生产线一条，购置智能自动化设备160台（套），改扩建污水处理站，总处理规模预计达 800立方米/天。 | 1500 | 600 | 完成产品测试，进入产品试生产和市场拓展阶段 | 县科学技术和 工业信息化局
30 | 谌映民 | 陈忠民（科工局）13762705199 李建安（企 业）13807375848 | 联系企业 | 益阳陈克明食品股份 有限公司 |  | 公司是一家集种植、科研、生产、加工、检测、销售于一体的现代化农产品生产企业。位于南县南洲工业园，注册资金9375万元，占地面积68006平方米。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
31 | 张心镜刘安乐 | 杨振华（科工局）13707375801 罗家顺（企 业）18673786207 | 重点项目/联系企业 | 南洲酒业生产线和仓储建设项目 | 2022-2024 | 原有酒厂生产线转型升级，新建1.2万吨储酒仓库。 | 70000 | 20000 | 启动生产线改造及储酒仓库建设 | 县科学技术和 工业信息化局 | 市重点
32 | 王 强 | 张国明（经开区）18153709988 黄庆明（企 业）13607375888 | 重点项目 | 助农米业稻虾米精深加工产业化项目 | 2021-2022 | 建设150吨/日全智能化稻虾米精深加工生产线。 | 5000 | 2000 | 生产线竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
33 | 王 强 | 张国明（经开区）18153709988 杨振华（科工局） 13707375801 周顺祥（企 业）13907375856 | 重点项目/联系企业 | 顺祥食品有限公司水产品精深加工建设项目 | 2021-2022 | 用地138亩，新建11.75万平方米厂房，新上虾蛋白粉、甲壳素以及年产1400吨氨基葡萄糖系列产品生产线。 | 38000 | 20000 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会 （项目建设） 县科学技术和 工业信息化局 （企业运行） | 市重点
34 | 王 强 | 贺 伟（三仙湖镇）15273759962 杨振华（科工局） 13707375801 周志光（企 业）13873716129 | 重点项目/联系企业 | 湖南金之香大米加工自动化生产线和文旅 建设项目 | 2022-2023 | 新增机器人手臂生产线，完成万仙路全线土地流转和文旅实验基地建设。 | 3000 | 1500 | 完成土地流转，新增机器人手臂生产线竣工投产 | 三仙湖镇 （项目建设） 县科学技术和 工业信息化局 （企业运行）
35 | 王 刚 | 杨振华（科工局）13707375801 周运泉（企 业）18673713785 | 联系企业 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 |  | 公司占地面积82亩，是一家规模化的蛋制品加工企业，主要生产传统松花皮蛋工艺产品。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
36 | 王 刚 | 陈淑青（经开区） 13511125740 刘鸿昌（企 业）18673713785 | 重点项目 | 贝贝昇年产100吨虾青素及附属产品生产加工项目 | 2022 | 经开区征地约40亩，建设年加工小龙虾5万吨，加工附属产品虾青素、甲壳素、有机酸钙、蛋白和壳聚糖产品等。 | 10000 | 10000 | 竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会
37 | 王 刚 | 杨振华（科工局）13707375801 曹 灿（企 业）15173799917 | 重点项目/联系企业 | 湖南赤松亭肉类食品精深加工及信息化冷链中心建设项目 | 2022 | 项目拟购置分割、腌制、烘干等设备对肉类精深加工生产线进行自动化加工生产线改造，配套建设冷库面积1575平方米。 | 1000 | 1000 | 技改生产线竣工投产 | 县科学技术和 工业信息化局
38 | 孟祥胜 | 杨振华（科工局）13707375801 唐春芳（企 业）13874320029 | 重点项目/联系企业 | 三缘米业新上烘干系统及生产线技改项目 | 2022 | 原有生产线转型升级，新上烘干系统。 | 1000 | 1000 | 项目竣工投产 | 县科学技术和 工业信息化局
39 | 孟祥胜 | 杨振华（科工局）13707375801 王水春（企 业）18216049742 | 联系企业 | 湖南洞庭海大饲料 有限公司 |  | 广东海大集团在湖南省投资的第三家全资子公司，占地120亩，目前年生产水产、畜禽生物配合饲料20万吨，产值10亿元，解决就业300多人，税收700万元以上。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
40 | 张红君 | 杨振华（科工局）13707375801 李忠良（企 业）19958142999 | 重点项目/联系企业 | 湖南溢香园怡丰大米 加工产业园建设项目 | 2022-2023 | 新扩加工基地面积16亩，建设稻虾米智能原料仓库和成品包装车间及小龙虾2万吨虾冷链物流项目，新建5000亩稻虾产业示范园。 | 6800 | 3000 | 原料仓库、成品包装车间主体竣工，建成稻虾示范园 | 县科学技术和 工业信息化局 | 市重点
41 | 张红君 | 贺 伟（三仙湖镇）15273759962 | 重点项目 | 湖南湖润农业年产 3000吨食品加工项目 | 2022 | 规划建筑面积5688平方米，新建生产车间、交易大厅、仓库冷冻储藏、污水处理车间等，新上小龙虾深加工、包装、检测控制生产线。 | 1000 | 1000 | 项目竣工投产 | 三仙湖镇
42 | 张红君 | 杨振华（科工局）13707375801 李跃忠（企 业）13508452465 | 联系企业 | 湖南溢香园粮油 有限公司 |  | 公司占地面积32亩。集粮食收购、加工销售、仓储物流、运输、订单农业、基地种植、烘干、现代农业服务为一体的农业产业化省级龙头企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
43 | 张红君 | 杨振华（科工局）13707375801 刘建强（企 业）13786366999 | 联系企业 | 湖南天知香米业 有限公司 |  | 公司拥有先进的标米、精米生产线及大型仓储系统，日可加工精米120吨，年可加工粮食6万吨。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
44 | 王建国 | 龙治国（浪拔湖镇）13786755978 | 重点项目 | 浪拔湖麻辣美食基地及麻辣精深加工生产线 建设 | 2022-2024 | 该项目包括辣椒种植基地建设、麻辣产品精深加工改造。 | 3000 | 800 | 完成辣椒种植基地基础设施建设 | 浪拔湖镇
45 | 王建国 | 伍万中（科工局） 13327275787 李 楚（企 业）18692766222 | 重点项目/联系企业 | 湘健米业升级改造项目 | 2021-2022 | 企业稻米生产加工工艺改良及精深加工设施增产扩容建设，粮食生产基地标准化建设、互联网销售平台及直营网点、产品推广建设。 | 1000 | 800 | 项目竣工投产 | 浪拔湖镇
46 | 王建国 | 龙治国（浪拔湖镇）13786755978 | 重点项目 | 浪拔湖粮食产后服务中心及稻谷烘干碾米厂油脂厂建设项目 | 2021-2022 | 该项目建设内容包含：新建稻谷烘干厂以及改建油脂厂、冷库建设、粮食服务配套基础设施建设。 | 4200 | 2000 | 项目竣工投产 | 浪拔湖镇
47 | 王建国 | 伍万中（科工局） 13327275787 杨逢春（企 业）13907374446 | 联系企业 | 南县南洲王肉类食品 有限公司 |  | 公司生产基地占地面积约10700平方米，主要生产麻辣系列产品，包括麻辣猪肉片、麻辣牛肉片、五香猪肉干、五香牛肉干等拳头产品。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
48 | 陈 希 | 蔡安翔（厂窖镇）13873735711 罗立敏（企 业）15173735088 | 重点项目/联系企业 | 湖南谷得米业 综合项目 | 2021-2022 | 建设150吨/日全智能化稻虾米精深加工生产线及仓储设备，打造谷得米业品牌。 | 1500 | 1000 | 项目竣工投产 | 厂窖镇
49 | 陈 希 | 伍万中（科工局） 13327275787 胡海林（企 业）13973765089 | 联系企业 | 南县金谷丰米业 有限公司 |  | 项目位于厂窖镇全成村占地面积17亩，自有优质生产基地10000亩，签订供应原料的合作社、家庭农场28家，生产面积约15000亩。拥有一条80吨精米生产线，是一家现代化米业生产、加工、销售规模企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
50 | 陈 希 | 张国明（经开区）18153709988 刘 波（企 业）18273720986 | 重点项目 | 湖南华益食品加工 生产线项目 | 2021-2022 | 用地170亩，定制标准化厂房及配套用房17万平方米，新上槟榔食品生产线。 | 200000 | 50000 | 工程竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
51 | 欧 力 | 李学锋（经开区） 13973765930 何丕耀（企 业） 13637485575 | 重点项目 | 乡健酱菜酒店菜 加工项目 | 2021-2022 | 租赁德昌产业园11号栋，新上食品加工生产线。 | 2500 | 1800 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会
52 | 欧 力 | 伍万中（科工局） 13327275787 曾庆华（企 业） 13807375174 | 联系企业 | 湖南洞庭湖蛋业食品 有限公司 |  | 公司在南县工业园占地面积18000平米，主要从事鲜鸭蛋、皮蛋、红心咸鸭蛋、熟食咸鸭蛋、真空保鲜蛋等产品加工、销售业务。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
53 | 杨 洪 | 李学锋（经开区）13973765930 宋新武（企 业） 18229987977 | 重点项目 | 嘉喜休闲食品 加工项目 | 2021-2022 | 租赁德昌产业园14号栋，生产休闲食品。 | 2000 | 1500 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会
54 | 杨 洪 | 夏 琳（中鱼口镇）15807375871 杨振华（科工局）13707375801 杨国安（企 业）15073705888 | 重点项目/联系企业 | 国安米业大米加工 产业园建设项目 | 2021-2025 | 新上恒温储备仓，小龙虾物流项目，新建日处理能力800吨烘干产后服务系统，流转土地5000亩，打造稻虾生态和养示范园。 | 8000 | 1200 | 完成储备仓、小龙虾物流建设，启动烘干设备建设 | 中鱼口镇 （项目建设） 县科学技术和 工业信息化局 （企业运行） | 市重点
55 | 杨 洪 | 杨振华（科工局）13707375801 陈正华（企 业）13874310611 | 重点项目/联系企业 | 天天来稻虾米特色产业基地升级改造项目 | 2021-2022 | 改造稻虾米精深加工生产线增产扩容建设，新建标准化粮食生产基地，推广互联网销售平台及直营网点。 | 1000 | 800 | 项目竣工投产 | 县科学技术和 工业信息化局 （企业运行） 中鱼口镇 （项目建设）
56 | 向 佩 | 李学锋（经开区）13973765930 杨振华（科工局）13707375801 田自然（企 业）13707375855 | 重点项目/联系企业 | 小川贵休闲食品项目 | 2022 | 租赁食品产业园4号栋面积约2015平方米,经营酱卤肉制品及风味鱼制品加工、批发及销售生产线。 | 2000 | 2000 | 项目竣工投产 | 县科学技术和 工业信息化局 (企业运行） 县经济开发区 管理委员会 （项目建设）
57 | 向 佩 | 伍万中（科工局） 13327275787 李首益（企 业）15973795988 | 联系企业 | 湖南益芬元食品 有限公司 |  | 以“益芬元”为品牌，开发了“益芬元”蔬菜休闲系列和“益芬元”酒店食材系列产品。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
58 | 高文斌 | 李学锋（经开区）13973765930 | 重点项目 | 食品（酒店菜） 加工项目 | 2021-2022 | 租赁德昌产业园14号栋，新上食品（酒店菜）加工生产线。 | 2500 | 2000 | 生产线竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会
59 | 高文斌 | 伍万中（科工局） 13327275787 罗益凡（企 业）13786785909 | 联系企业 | 湖南罗老四食品 有限公司 |  | 公司占地面积25亩，主要以豆制品生产为主，兼有黄豆收购以及加工、销售等，生产的红油腐乳销往湖北、河南、贵州、四川等地，茶香油腐乳和白腐乳，香豆干主要销往珠三角和长三角地区。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
60 |  | 伍万中（科工局）13327275787 李志勤（企 业）13873775858 | 联系企业 | 南县茂源食品 有限公司 |  | 公司主要产品有熟食咸鸭蛋、无铅松花皮蛋、红心咸鸭蛋黄等10多个品种。年收购、加工、销售鸭蛋5000万枚，是湖南省最大的专业性厂家之一。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
61 |  | 杨振华（科工局）13707375801 段传明（企 业）13907375905 | 联系企业 | 益阳厚德食品 有限公司 |  | 是一家专注风味休闲熟(卤)制品的食品加工企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
62 |  | 杨振华（科工局）13707375801 刘辉跃(企 业）18173715188 | 联系企业 | 南县宏晖食品 有限公司 |  | 占地面积约8000平方米，购置了现代化一流的生产线先进设备，一家专业经营腐乳的企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
63 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 殷海良（企 业）13973755433 | 联系企业 | 湖南农家烟火食品科技有限公司 |  | 一家集蔬菜种植、保鲜、加工、配送于一体的综合性农业开发公司，拥有国内先进的农副产品深加工设备和最先进的环保污水处理设施及电力配套设施，年加工蔬菜能力2万吨以上。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
64 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 张 强（企 业）15555554787 | 联系企业 | 湖南小嘻吖食品 有限公司 |  | 从事酱鸭生产为主体的食品加工企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
65 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 徐述金（企 业）13511105988 | 联系企业 | 湖南实靠实食品 有限公司 |  | 公司是全国槟榔行业专业制造槟榔食品的企业之一，拥有行业中不多见的青果和烟果多条槟榔食品加工生产线。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
66 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 黄 蓉（企 业） 15200297990 | 联系企业 | 湖南朋飞食品 有限公司 |  | 租赁经开区标准化厂房，年生产加工量为300吨腐乳、70吨腊八豆的项目。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
67 |  | 杨振华（科工局）13707375801 蔡有余（企 业）13902302418 | 联系企业 | 湖南火夫食品 有限公司 |  | 公司于2020年6月15日成立，生产范围包括糕点、面包制造、食品生产、销售。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
68 |  | 伍万中（科工局） 13327275787 张亮凡（企 业）13077141891 | 联系企业 | 南县亮凡米业 有限公司 |  | 公司位于南县三仙湖镇原粮食储备库，是一家以稻谷收购、加工、销售为一体的大型民营企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
69 |  | 伍万中（科工局） 13327275787 胡德华（企 业）17773755888 | 联系企业 | 湖南水莲农副产品有限公司 |  | 公司于2020年6月30日成立，经营范围包括荷叶加工、销售、收购；其他未列明农副食品加工和销售。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
70 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 肖和平（企 业）13875335586 | 联系企业 | 南县鲜奇蔬菜加工 有限公司 |  | 建成“南县年产1000吨蔬菜深加工”的项目，建成标准化的蔬菜生产加工车间一座，建设无公害蔬菜种植示范基地1.5万亩。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
71 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 陈丽娟（企 业）13874331638 | 联系企业 | 湖南老交情食品 有限公司 |  | 在麻河口镇占地20余亩，主要生产白皮水果脆皮黄瓜加工成爽口开胃菜和休闲零食及黄瓜汁浓缩综合利用等。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
72 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 陈 辉（企 业）15673797588 | 联系企业 | 南县鸡公嘴土特产 有限公司 |  | 主要经营家禽、牲畜养殖、销售，蔬菜种植、销售，食品加工、销售。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
73 |  | 杨振华（科工局）13707375801 邵良宏（企 业）13272188832 | 联系企业 | 南县邵氏酒业有限公司 |  | 公司占地面积3000平方米，主营白酒制品中的高中低档“南洲神韵”酒。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
74 |  | 杨振华（科工局）13707375801 汤迪华（企 业）13873755418 | 联系企业 | 湖南绿力食品有限公司 |  | 公司占地面积10余亩，现有员工60多人，主要以加工蔬菜为主，拥有3条生产线，生产能力近5000吨，产值近2000万元。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
75 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 熊建其（企 业）13874345135 | 联系企业 | 南县时代食品加工 有限公司 |  | 公司具有多年加工米粉、面条的先进技术，主要加工生产鲜米粉、鲜面条和手工粉、米豆腐等项目，是南县唯一一家通过省、市、县有关部门评审，符合国家食品加工行业标准和要求食品生产许可证的新鲜米粉生产的公司。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
纺织鞋业产业链链长：李向前
76 | 李向前 | 陈忠民（科工局）13762705199 谭辉平（企 业）13707375557 | 重点项目/联系企业 | 生辉纺织年产5000吨色纺纱技改生产线项目 | 2022-2023 | 购置设备年产5000吨色纺纱新上智能化、自动化、数字化新型生产线。 | 10000 | 8000 | 新上生产线部分投产 | 县科学技术和 工业信息化局 | 市重点
77 | 李向前 | 郝文辉（商务局）13608455111 雷小中（企 业）13221798888 | 招商项目 | 起步股份鞋业专业园 建设及鞋业生产 |  | 从事硫化鞋外贸订单生产，年产量在1千万双，年产值2亿元，年纳税额800万元。二期征地100一200亩自建“起步”南县鞋业专业园，同时以起步股份为龙头，自行招商10家以上鞋业生产加工及鞋业配套企业入园。 |  |  | 争取签约 | 县商务局
78 | 夏志才 | 陈忠民（科工局）13762705199 叶其茂（企 业）13511125708 | 重点项目/联系企业 | 南县兆丰纺织细纱 自动化改造项目 | 2022 | 改造生产车间，购置智能化生产设备对生产技术进行升级改造。 | 1000 | 1000 | 项目竣工投产 | 县科学技术和 工业信息化局
79 | 夏志才 | 陈忠民（科工局）13762705199 梁亦盛（企 业）13906661502 | 联系企业 | 南县盛源纺织有限公司 |  | 赁综合产业园标准化厂房11号栋，达产9条600锭气流纺生产线，年纺纱量36000锭。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
80 | 夏志才 | 陈忠民（科工局）13762705199 杨 俊（企 业）18975375777 | 联系企业 | 南县弘祥鞋业有限公司 |  | 公司总投资1亿，拥有6条现代化生产流水线，是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的生产型企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
81 | 陈国奇 | 邓劲松（科工局）13607375746 李国春（企 业） 13874305585 | 联系企业 | 南县瑞鑫纺织有限公司 |  | 公司现已组成集棉收购、加工、纺纱、织布一条龙生产体系，年产各类纱线12000多吨、针织布4000吨、布匹1500万米，年产值达2亿元。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
82 | 陈国奇 | 邓劲松（科工局）13607375746 李上开（企 业）18888731535 | 联系企业 | 南县鸿运鞋业有限公司 |  | 公司于2019年9月23日成立，经营范围包括皮鞋和服装制造、加工、销售。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
83 | 陈国奇 | 邓劲松（科工局）13607375746 向雨龙（企 业）13925857583 | 联系企业 | 湖南澳南鞋业 有限公司 |  | 公司于2018年8月在南县完成登记，位于南县经开区，目前有20条针车线投入生产,以研发制造中高档女鞋为主。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
84 | 石 波 | 邓劲松（科工局）13607375746 李湘辉（企 业）15898443348 | 联系企业 | 南县兴蓝纺织有限公司 |  | 集籽棉收购、加工、纺纱、织布一条龙生产体系，拥有5条气流纺生产线和33台大圆机针织布生产线，年产纱线可达9000吨、针织布8000吨。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
85 | 石 波 | 邓劲松（科工局）13607375746 许 鹏（企 业）17783354688 | 联系企业 | 湖南步升体育用品 有限公司 |  | 公司于2020年11月11日成立，经营范围包括体育用品及器材制造、批发、销售；其他体育用品制造。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
86 | 王金辉 | 邓劲松（科工局）13607375746 刘永霞（企 业）18665174738 | 联系企业 | 湖南栢诚手套有限公司 |  | 公司经营范围包括手套、手套配件、帽子、服饰、箱包、玩具制造及销售；货物进出口业务。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
87 | 王金辉 | 邓劲松（科工局）13607375746 高国华（企 业）18938181668 | 联系企业 | 湖南省华诚运动防护 用具有限公司 |  | 生产经营运动防护用具制造；手套、手套配件、手套辅料、服装、帽子、鞋子、头盔、护具、围巾制造、加工、销售。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
88 | 王金辉 | 张国明（经开区）18153709988 王 云（企 业） 18873712822 | 重点项目 | 佛山奇乐兔服饰 生产项目 | 2022 | 从事婴幼儿连体衣生产，年产值2000万，年纳税60万。 | 1000 | 1000 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会
89 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 向桂花（企 业）18692711775 | 联系企业 | 益阳鑫方圆纺织服饰科技有限公司 |  | 公司集棉花收购、纺纱、织布、服装全产业链功能性的研发、生产、销售为一体的纺织公司，拥有进口气流纺1152头。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
90 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 陈建明（企 业）15873725660 | 联系企业 | 湖南智愽服饰有限公司 |  | 企业位于南县浪拔湖镇，专业铸造高品质与五星级“比妮熊”绿色环保中小幼儿园服装。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
91 |  | 伍万中（科工局） 13327275787 李兴高（企 业）13973753065 | 联系企业 | 湖南民力工贸有限公司 |  | 租赁益阳惠沅纺织有限公司，年生产纯苎麻纱1200吨，为益阳市的麻棉产业骨干和龙头企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
92 |  | 伍万中（科工局）13327275787 曾 祥（企 业）13907375890 | 联系企业 | 南县长兴包装制品 有限公司 |  | 公司是一家专业从事黄麻面料及黄麻制品的生产企业，主要生产各种规模麻纺制品。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
93 |  | 伍万中（科工局）13327275787 李 多（企 业）13638477888 | 联系企业 | 湖南亦骐纺织有限公司 |  | 公司位于南县茅草街镇银河社区，是专业从事各类牛仔、毛织用纱线生产、销售等业务的民营企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
94 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 刘建宇（企 业）13973755622 | 联系企业 | 南县新国纺织有限公司 |  | 公司于2020年3月11日成立，经营范围包括棉织造加工、面料纺织加工、针纺织品销售、服饰制造、服装服饰批发、棉花收购、棉花加工、棉麻销售。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
其它产业链链长：周尚亮
其它工业产业
95 | 周尚亮 | 张国明（经开区）18153709988 汪 坤（企 业） 19106005000 | 重点项目 | 湖南煜丰润滑油灌装 生产研发项目 | 2022 | 征地60亩，新建厂房、办公楼及配套设施，新上润滑油、液压油灌装生产线 | 11000 | 11000 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
96 | 周尚亮 | 陈忠民（科工局）13762705199 刘建伟（企 业）13907375848 | 联系企业 | 南县伟业机械制造 有限公司 |  | 公司是集设计、研发、生产、销售于一体的高新技术企业。全国已有经销网点400多家，实现年产值5000多万元，目前部分产品已出口菲律宾、印尼、巴西、泰国等10多个国家。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
97 | 张心镜 | 陈淑青（经开区）13511125740 徐向荣（企 业） 13607375618 | 重点项目 | 兴盛优选南县兴盛产业园建设项目 | 2021-2022 | 用地150亩，新建7万平方米货物仓储和物流运输等综合性物流配送中心。 | 23000 | 15000 | 工程竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
98 | 张心镜 | 陈忠民（科工局）13762705199 徐立新（企 业) 13087275008 | 联系企业 | 湖南平新洞庭建材 有限公司 |  | 投资管桩生产、运输、施工等多元化发展的综合性现代化企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
99 | 张心镜 | 陈忠民（科工局）13762705199 周国兵（企 业）13873715110 | 联系企业 | 湖南省三力士农机 制造有限公司 |  | 一家专业研制、生产现代农业机械装备的“高新技术企业”，“离心油渣分离机”“收谷装袋机”“抛粮输送机”等产品，获得国家专利二十四项，其中发明专利四项。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
100 | 周 俊 | 李学锋（经开区）13973765930 杨 鑫（企 业）13564775829 | 重点项目 | 申南电子芯片检测项目 | 2021-2022 | 租赁厂房0.5万平方米，一期开展芯片的检测、包装、销售；二期开展注塑盘回收清洗和再销售；三期新上手机摄像头模组组装线。 | 6000 | 3000 | 项目竣工投产 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
101 | 周 俊 | 万新建（乌嘴乡）13874334510 | 重点项目 | 天裕牧业有机肥厂项目 | 2021-2022 | 项目占地面积150亩，核心生产区60亩、配套用地90亩作为种植区和污水消纳区。建设面积5000余平方米的有机肥厂，将生猪粪污肥制成有机肥。 | 12000 | 5000 | 项目竣工投产 | 乌嘴乡 | 市重点
102 | 龚京榜 | 郝文辉（商务局）13608455111 | 招商项目 | 深圳生普卓越集团总部经济销售 |  | 从事中国联通税务统筹业务，年实缴税收在1800-2000万元。 |  |  | 争取签约 | 县商务局
103 | 龚京榜 | 郝文辉（商务局）13608455111 | 招商项目 | 广州市天建建筑总部经济建筑 |  | 从事建筑工程材料、设备采购、设备租赁、劳保用品采购等业务，年贸易额约2000万元-3000万元，年实缴税收200万左右。 |  |  | 完成总部经济注册并运行 | 县商务局
104 | 龚京榜 | 郝文辉（商务局）13608455111 谭文彪（企 业）13501553509 | 招商项目 | 新智德精密零件复印机打印机零部件 加工项目 |  | 打印机、复印机零部件生产加工，预计年产值3亿元，纳税500万元，公司拟整体搬迁至南县。 |  |  | 争取签约 | 县商务局
105 | 龚京榜 | 郝文辉（商务局）13608455111 刘 哲（企 业）18675407771 | 招商项目 | 广东城市商业新型多元复合防腐金属构件生产研发 |  | 从事防腐金属构件生产，年产值5亿元，税收1500万元。 |  |  | 争取签约 | 县商务局
106 | 曾彩虹 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 预制砂浆及预制构件、混凝土生产建设项目 | 2022-2023 | 新建预制砂浆搅拌场，预制构件生产线、混凝土生产线。 | 16000 | 8000 | 完成前期工作，并争取启动建设 | 县住房和城乡 建设局
107 | 曾彩虹 | 邓劲松（科工局）13607375746 刘建军（企 业）15869765888 | 联系企业 | 南县宏达农机科技 有限公司 |  | 工业园占地21亩，主要集农业机械生产、销售、服务为一体的综合服务体系。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
108 | 潘德志 | 张国明（经开区）18153709988 张光先（企 业) 19973716999 | 重点项目/联系企业 | 湖南优仕密封机械 生产项目 | 2022 | 成立于2018年3月，主要经营密封件、橡胶制品、泵配件的生产和销售。主要产品有密封组件、橡胶带、柱塞、主副填料函、进出单向阀。计划征地20亩新建厂房。 | 5000 | 5000 | 完成建设力争投产 | 县经济开发区 管理委员会
109 | 潘德志 | 伍万中（科工局） 13327275787 周建新（企 业）18890553186 | 联系企业 | 湖南省建新建材 有限公司 |  | 主要从事新型环保建筑材料的研究与生产，并取得了一种ASA复合防腐梯形树脂材料的独特工艺技术。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
111 | 潘德志 | 伍万中（科工局） 13327275787 付光辉（企 业）18230558666 | 联系企业 | 湖南民辉木业有限公司 |  | 湖南民辉木业是一家专业生产室内原木门、实木烤漆门、实木复合、拼装烤漆门；办公家具；酒店家具、电动餐桌；新中式实木家具、法式、美式、地中海式、韩式家具为一体的企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
111 | 丁益良 | 刘 锋（茅草街镇）13973705270 邓劲松（科工局）13607375746 李学武（企 业）13875325688 | 重点项目/联系企业 | 茅草街鼎力砂石 扩建项目 | 2022-2023 | 该项目建设内容包含对茅草街镇文明村部分土地进行征地，在原有的工程上进行改建和扩建。 | 2000 | 1500 | 完成拆迁，进行地面平整和部分建设 | 茅草街镇 （扩建项目） 县科学技术和 工业信息化局 （企业运行）
112 | 丁益良 | 邓劲松（科工局）13607375746 侯燕飞（企 业）18571978727 | 联系企业 | 南县利尔达电子有限公司 |  | 位于南县经开区电子产业园，厂房面积2000平方米，专业从事高频电源变压器的研制、开发、生产的厂家。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
113 | 丁益良 | 邓劲松（科工局）13607375746 蒋 佳（企 业）15919456136 | 联系企业 | 南县宏国星电子厂 |  | 公司成立于2018年12月份，专业生产高频变压器、整流器和电感器的制造。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
114 |  | 陈忠民（科工局）13762705199 杨建红（企 业）13549715878 | 联系企业 | 湖南绿盛生物质能科技有限公司 |  | 南县唯一从事生物质颗粒能源研发、生产、销售的环保产业企业。现有3条现代化生产线，年生产能力达6万吨。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
115 |  | 杨振华（科工局） 13707375801 杨池兵（企 业）15607378588 | 联系企业 | 湖南森美定制家具 有限公司 |  | 集设计、开发、生产、销售为一体酒店家具专业生产，主要生产中、高档酒店、别墅、公寓、会所、办公、学校家具。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
116 |  | 陈忠民（科工局）13762705199 田峰良（企 业）13157971888 | 联系企业 | 湖南博远金属结构制造有限公司 |  | 具有设计、制造、安装配套及售后服务的完整体系，拥有国内最先进的生厂线，主要生产槽式、托盘式、梯级式、组合式、大跨式桥架、高速公路护栏、护栏网、桥梁栏杆等系列产品。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
117 |  | 杨振华（科工局）13707375801 刘红桔（企 业）13511108456 | 联系企业 | 南县鑫荣泡沫制品厂 |  | 项目位于麻河口，占地5000平方米。公司主营蔬菜泡沫箱、龙虾泡沫箱、螃蟹泡沫箱、皮蛋泡沫箱、邮政专用泡沫箱等各类泡沫包装。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
118 |  | 杨振华（科工局）13707375801 戴鹏辉（企 业）13508405964 | 联系企业 | 湖南固虹机械制造有限公司 |  | 主要从事新型环保建筑材料的研究与生产，并取得了一种ASA复合防腐梯形树脂材料的独特工艺技术。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
119 |  | 伍万中（科工局） 13327275787 游新明（企 业）13875305970 | 联系企业 | 益阳三益玻璃制品有限公司 |  | 主要生产加工5-15毫米的钢化玻璃、中空玻璃、湿夹胶玻璃、干夹胶玻璃、磨砂玻璃和各种有色玻璃。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
120 |  | 伍万中（科工局） 13327275787 黎岚湘（企 业）13016130457 | 联系企业 | 湖南兰湘再生资源回收有限公司 |  | 公司经营再生物资回收与批发；金属制品制造、加工、销售；废旧金属、电器、塑料回收、加工、销售；船舶、报废汽车回收、拆解、销售；农药包装物回收与批发；废旧日用品回收与批发。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
121 |  | 伍万中（科工局） 13327275787 李建军（企 业）18873750901 | 联系企业 | 南县军华节能环保砖 制造有限公司 |  | 公司生产新型墙体材料、集研发、生产、营销于一体的规模企业，拥有蒸压灰砂标砖、小多孔砖、大多孔砖5条生产线。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
122 |  | 伍万中（科工局） 13327275787 陈 军（企 业）18673782333 | 联系企业 | 湖南天煜碳业 有限责任公司 |  | 公司于2018年12月3日成立，经营范围包括其他煤炭加工、活性炭制品加工和销售。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
123 |  | 伍万中（科工局） 13327275787 黄 燕（企 业）17363716788 | 联系企业 | 南县乾锦彩印包装 有限公司 |  | 公司是以纸质包装、彩色印刷、品牌策划等为主营业务的企业，为食品、电子、日化、电商等行业提供全方位的包装服务。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
124 |  | 杨振华（科工局）13707375801 胡祥新（企 业）18673785555 | 联系企业 | 南县融和混凝土 有限公司 |  | 公司于2011年4月6日成立，其主要经营C10-C60种等级商品混凝土的生产与销售，兼营砂、砾石业务，混凝土年产能力可达50万立方米。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
125 |  | 杨振华（科工局）13707375801 孟海芳（企 业）13907375682 | 联系企业 | 南县方平混凝土 有限公司 |  | 方平混凝土有限公司是省建设厅审批的预拌混凝土资质企业，拥有“三一重工”180型微机全自动控制混凝土生产线两条。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
126 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 陈迎春（企 业）13873755598 | 联系企业 | 南县陈迎春取暖器制造有限公司 |  | 地址在乌嘴乡白沫村，占地面积6000平方米，努力打造中国实木取暖器第一品牌。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
127 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 苏 敏（企 业）13907375278 | 联系企业 | 南县好彩印务有限公司 |  | 公司成立于2009年，位于南县经开区，是一家集包装印刷、广告制作于一体的自主生产加工企业。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
128 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 钟志平（企 业）13973745555 | 联系企业 | 湖南中志建材有限公司 |  | 位于南县浪拔湖镇，是一家专业生产EPS泡沫线条、GRC欧式构造、GRG造型、园建雕塑、仿木工艺、通透艺术围栏、机制烟道等，集设计、销售、制作、安装于一体的装饰艺术建材公司。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
129 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 姚 敏（企 业）18975365653 | 联系企业 | 湖南戴美妮日用品有限公司 |  | 公司于2020年03月12日成立，主要生产粉扑、化妆棉、洗脸棉、卸妆棉、沐浴棉、化妆刷、医用泡棉敷料制造、销售等。 |  |  | 帮扶企业生产运行 | 县科学技术和 工业信息化局
130 |  | 邓劲松（科工局）13607375746 韩明其（企 业）13923744013 | 联系企业 | 湖南群创包装制品 有限公司 |  | 公司于2018年07月26日成立，经营范围包括包装制品、纸制品、包装材料、绝缘材料、五金产品、塑胶制品、电子产品及配件的生产、研发、销售。 |  |  | 帮扶企业生产运行和提质改造 | 县科学技术和 工业信息化局
其它特色产业
131 | 何应超 | 郭 岚（创新区）18711752150 | 重点项目 | 罗文夜食新天地 建设项目 | 2022 | 罗文商业街区打造；特色美食商家引进；美食街基础配套设施建设。 | 1000 | 1000 | 罗文商业街区打造；特色美食商家引进；美食街基础配套设施建设 | 南县省级农业 科技园区管委会
132 | 何应超 | 郭 岚（创新区）18711752150 | 重点项目 | 南县南山生态稻虾产业融合发展示范园 建设项目 | 2019-2022 | 建设生态稻虾产业示范园3000亩，包括南山村稻虾产业农田改造及基础设施建设，稻虾一二三产业融合项目和公共服务设施建设工程。 | 50229 | 5000 | 工程竣工并投入使用 | 南县省级农业科技园区管委会 县城乡发展投资 有限公司 | 市重点
133 | 何应超 | 郭 岚（创新区）18711752150 | 重点项目 | 南县农业科技示范园区建设项目 | 2022-2025 | 新建45平方公里示范园内基础设施建设，新建稻虾特色小镇、特色农产品加工生产车间，创建乡村旅游休闲农业健康养老工程，新建农业产业园基础设施建设等。 | 236700 | 50000 | 启动园区基础设施建设，新上农产品生产加工生产线2条 | 南县省级农业科技园区管委会 县农业农村局 | 市重点
134 | 何应超刘万红 | 郭 岚（创新区）18711752150 | 重点项目 | 罗文花海涂鸦艺术村提质改造工程 | 2022-2025 | 旅游基础设施进一步完善；花海景观打造；夜游系统升级；民宿爱情主题公园等改造。 | 15000 | 5000 | 完成年度基础设施建设任务，花海景观打造；夜游系统升级 | 南县省级农业科技园区管委会
135 | 王 强王 刚龚京榜陈 希詹再德 | 李光明13907375203 | 重点项目 | 南县稻虾产业全产业链建设示范工程 | 2022-2025 | 建设稻虾产业全产业链农田水利工程、稻虾米生产能力提升工程、优质粮油升级工程、小龙虾精深加工生产能力提升工程、稻虾产业仓储物流提升工程、稻虾文旅配套提升工程及稻虾产业品质品牌、溯源体系、产品研发等。 | 118000 | 20000 | 改扩建万亩稻虾标准化生态种养基地，新建改建稻虾米、小龙虾加工生产线和稻虾产业公共服务产业园等 | 县稻虾产业 服务中心 县农业农村局 县市场监督管理局 县发展和改革局 | 市重点
136 | 王 刚 | 姚建波（宣传部）13973715747 周华安（麻河口镇）18973705588 | 重点项目 | 助农稻梦田园旅游劳动教育实践基地建设项目 | 2021-2022 | 打造1500亩农旅观光主题基地，改造旧学校、农舍，打造红色文化主题馆、农耕会议室、教育住宿基地。 | 5000 | 3000 | 项目基本完成投入运营 | 宣传部 麻河口镇 | 市重点
137 | 王 刚 | 姚建波（宣传部）13973715747 申丽萍（企 业）15073745226 | 重点项目 | 南县赤沙商业综合体 项目 | 2022-2023 | 在原有赤沙国际影城和“依装盛饰”服装城基础上建设主体建筑为5层的新型商业综合体，面积约5500平方米。 | 4500 | 3000 | 完成现租户清场工作，基本完成主体建设 | 县宣传部 县融媒体中心
138 | 王 刚 | 涂 丽 （退役军人事务局）15973765776 | 重点项目 | 南县段德昌烈士陵园创建国家级英雄烈士纪念设施建设项目 | 2022-2024 | 征地30亩，新增建筑面积8000平方米。保留现有段德昌烈士陈列馆，设置声、光、电等陈展方式，增加革命文物、烈士遗物等陈展内容；在烈士陵园内规划新建南县革命烈士纪念馆；新建或改造烈士纪念广场、纪念塔祠、陵园服务综合大楼、标志性门楼和停车场、公共卫生间、垃圾处理场等配套设施。 | 15000 | 5000 | 完成前期工作并启动建设 | 县退役军 人事务局
139 | 周 俊 | 万新建（乌嘴乡）13874334510 | 重点项目 | 天蓬牧业综合发展项目 | 2021-2024 | 项目总用地1100余亩。其中，农业生产用地约1000亩，设施农业地100余亩，打造年出栏万头的高标准猪舍、消毒室、隔离舍、病死猪处理室及粪污处理设施等。综合利用建设有高标准蔬菜种植基地，打造蔬菜加工生产车间。 | 7000 | 2000 | 生猪生产标准化工厂完成，高标准蔬菜种植基地初具规模。 | 乌嘴乡
140 | 周 俊 | 李启伏(畜水中心） 13874331919 | 重点项目 | 益阳市南县小龙虾育繁推一体化建设项目 | 2022 | 项目占地1500亩。其中，小龙虾繁育基地500亩，“稻虾连作”综合种养示范基地1000亩。 | 2670 | 2670 | 工程完工 | 县畜牧水产 事务中心
141 | 龚京榜 | 史科科（商务局）13607375727 | 重点项目 | 洞庭虾网南县小龙虾交易中心建设项目 | 2022-2023 | 规划用地110亩，建设高标准小龙虾交易中心，包括市场交易区、信息服务区、冷链物流区等。 | 5500 | 2000 | 启动项目建设 | 县商务局
142 | 陈 希 | 陈 楚（南洲镇）13873755588 | 重点项目 | 德昌公园金生欢乐园 建设项目 | 2021-2022 | 德昌公园东门区新建旅游场项目，打造集主题休闲娱乐、科普教育、旅游研学、儿童活动、休闲观光等功能于一体的科普教育益智型主题乐园。 | 8000 | 3000 | 完成二期建设 | 南洲镇 县文化旅游 广电体育局 | 市重点
143 | 陈 希 | 蔡安翔（厂窖镇） 13873735711 | 重点项目 | 阳澄湖稻蟹高效种养 技术与模式推广项目 | 2022-2024 | 推广3000亩稻蟹种养田。同时对种苗繁育、标准化生产、投入品监管、龙头企业培育、质量溯源体系建设、产品研发和公共品牌创建等七个方面开展工作。 | 2000 | 500 | 完成年度建设任务 | 厂窖镇
144 | 石 波 | 郭 岚 （农业科技管委会）18711752150 彭 献（城发投） 13907375332 | 重点项目 | 南县稻虾特色产业新镇建设项目 | 2022-2023 | 在南山稻虾生态第一村征地300亩，建设商贸稻虾特色小镇及配套商居服务设施项目。 | 50000 | 5000 | 完成征地，启动土建工程 | 南县省级农业科技园区管委会 县城乡发展投资 有限公司
145 | 丁 杰 | 吴 昊（武圣宫镇）13874334878 | 重点项目 | 武圣宫镇现代蔬菜产业体系建设项目 | 2021-2025 | 项目总用地3000亩。其中，长期性土地流转1000亩、季节性土地流转2000亩。参照现代蔬菜产业体系，打造有高标准蔬菜全产业链，形成以“基地+农户+合作社”为模式，集生产、储存、运输、加工、销售为一体的蔬菜市场体系。 | 10000 | 2000 | 完善美侬蔬菜合作社500亩以上露天蔬菜连片基地的田间道路、喷灌等基础设施建设 | 武圣宫镇
二、基础设施建设 | [6 empty] | 2967836 | 955907
146 | 张心镜 | 彭 献（城发投）13907375332 | 重点项目 | 洗马湖片区开发洗马湖公园建设项目 | 2021-2022 | 占地5235.1亩建设洗马湖公园，包括广场、绿地、水域及周边开发等。 | 30000 | 15000 | 项目竣工 | 县城乡发展投资 有限公司 | 市重点
147 | 张心镜 | 彭 献（城发投）13907375332 | 重点项目 | 洗马湖片区绿园路、书香路、大洲路建设项目 | 2021-2022 | 建设绿园路、书香路、大洲路，包括排水、绿化、照明灯等配套部分建设。 | 8000 | 6000 | 竣工通车 | 县城乡发展投资 有限公司
148 | 张心镜 | 彭 献（城发投）13907375332 | 重点项目 | 老气象局及自来水二厂房地产开发项目 | 2022-2025 | 用地面积28318.2平方米，容积率为3.1，建筑面积87786.42平方米。 | 35000 | 1000 | 完成项目可研及规划方案 | 县城乡发展投资 有限公司
149 | 张心镜 | 彭 献（城发投）13907375332 | 重点项目 | 花甲安置区建设项目 | 2019-2022 | 花甲（11组、12组）安置区总建筑面积18.5万平方米工程建设。 | 76000 | 40000 | 主体全部封顶 | 县城乡发展投资 有限公司 | 市重点
150 | 张心镜 | 刘渐恒 （行政审批局）13807375139 | 重点项目 | 智慧南县建设项目 | 2017-2024 | 智慧南县建设包括基础设施提升工程，智慧善政强化工程，智慧惠民普及工程，智慧兴业创新工程等。 | 22000 | 1000 | 完成年度建设任务 | 县行政审批服务局
151 | 张心镜 | 郭建良（应急局）13907375476 | 重点项目 | 县应急指挥中心 建设项目 | 2022-2024 | 选址洗马湖片区，新建消防救援、应急指挥中心办公场地。 | 4000 | 1200 | 完成前期工作，并启动建设 | 县应急管理局 消防救援大队
152 | 张心镜石 波 | 刘渐恒 （行政审批局）13807375139 彭 献（城发投）13907375332 | 重点项目 | 南县市民服务中心 建设项目 | 2022-2023 | 新建1栋6层3万平方米综合服务大楼及相应配套设施建设。其中1-2层为政务大厅共1万平方米，3层为技术审查和集中审批业务用房0.5万平方米，4-6层共1.5万平方米为县城发投总公司及下属各子公司企业用房。 | 27000 | 10000 | 完成主体工程建设 | 县行政审批服务局 县城乡发展 投资有限公司
153 | 张心镜周建新 | 周建中 13973755988 | 前期工作 | 常岳九铁路建设 前期项目 |  | 南县境内11.5公里，时速200公里以上共线快速铁路。 |  |  | 加快铁四院对接，了解南县境内线形走向，争取支持南县设站 | 县发展和改革局
154 | 张心镜周曙光 | 周建中（发改局）13973755988 | 重点项目 | 南县南洲通用机场 建设项目 | 2022-2023 | 新建水陆双栖通用机场(陆上跑道800mX30m、水上跑道1100mX90m)及1个航站区、基础配套设施；规划建设航空产业园。 | 50000 | 5000 | 完成征地拆迁等前期工作，争取启动机场建设 | 县发展和改革局 县城乡发展投资 有限公司
155 | 何应超 | 彭 献(城发投）13907375332 陈 楚（南洲镇)13873755588 | 重点项目 | 南山生态稻虾第一村及琴湖片区安置区 建设项目 | 2022-2023 | 安置区报批土地、六通一平、水电路气建设。 | 4000 | 2000 | 安置区建设完成，水电路气基本铺设完成 | 县城乡发展投资 有限公司 南洲镇
156 | 王 强 | 施旖旎（水利局）13549735127 | 重点项目 | 南县涝区治理（重点涝区、育乐涝区、大通湖涝区）工程 | 2022-2025 | 泵站、函闸和渠道整治。 | 64446 | 23320 | 完成年度建设任务 | 县水利局 | 市重点
157 | 王 强 | 施旖旎（水利局）13549735127 | 重点项目 | 重点垸堤防加固二期工程（大通湖垸、育乐垸） | 2022-2025 | 大通湖垸堤身加培41.154公里、堤身防渗25.246公里、堤基防渗44.698公里、穿建筑物整修52处、堤顶公路106.85公里。育乐垸堤身防渗73.5公里、堤基防渗68.6公里、穿建筑物整修65处、堤顶公路82.44公里、护坡护脚36.01公里。 | 154300 | 30000 | 完成年度建设任务 | 县水利局 | 市重点
158 | 王 强 | 施旖旎（水利局）13549735127 | 重点项目 | 洞庭湖北部地区分片补水二期工程（南县 部分） | 2022-2024 | 新建五七河节制闸及16处通（环）湖涵闸改造，振兴渠清淤加固等；新建老苏河节制闸。 | 7036 | 3700 | 完成年度建设任务 | 县水利局
159 | 王 强 | 施旖旎（水利局）13549735127 | 重点项目 | 中鱼口灌区节水配套 改造项目 | 2022 | 更新改造泵站8处、新建1处；衬砌渠道7条3324米。 | 3989 | 3989 | 工程竣工 | 县水利局
160 | 王 强 | 施旖旎（水利局）13549735127 | 重点项目 | 胡子口河南县治理工程 | 2022-2023 | 堤身及堤基防渗1532米，堤防培修857米，防汛通道硬化3712米，河道清障7处，穿堤建筑物加固改造21处暨配套小型进出水管涵改造。 | 6500 | 2560 | 完成年度建设任务 | 县水利局 明山头镇
161 | 王 强 | 游 涛 （农业农村局）13873705066 | 重点项目 | 2021年高标准农田建设试点及2022年高标准 农田建设工程 | 2022 | 2021年中鱼口镇、南洲镇实施高标准农田建设，总计划建设面积1.2万亩。2022年青树嘴、华阁、乌嘴、麻河口等乡镇实施高标准农田建设，总计划建设面积7.14万亩。 | 14006 | 14006 | 完成建设任务 | 县农业农村局
162 | 王 强 | 夏 琳（中鱼口镇) 18507375871 | 重点项目 | 湖南省全域美丽乡村示范镇创建项目 | 2022 | 白吟浪村2个文体广场建设，五星电排生态绿化护坡和沿线道路“白改黑”改造，开展村庄清洁、村庄规划编制及“空心房”整治、改厕、村庄绿化、黑臭水体整治、乡村旅游点创建等行动。 | 4500 | 4500 | 工程竣工 | 中鱼口镇 县乡村振兴局
163 | 王 强张明剑 | 施旖旎（水利局）13549735127 | 重点项目 | 大通湖东垸安全区建设一期工程（南县部分） | 2019-2022 | 修筑堤防8.758公里，新建涵闸9处。 | 69703 | 8000 | 工程竣工 | 县水利局
164 | 王 强周建新 | 游 涛 （农业农村局）13873705066 周 波（生环局）13378074571 | 重点项目 | 南县农业面源污染 治理项目 | 2022-2024 | 包括化肥农药减量增效工程，农业投入品废弃物回收利用工程，秸秆资源化利用工程，畜禽粪污资源化利用工程，水产养殖污染治理工程，农村人居环境整治工程，地表径流综合治理工程，农业面源污染监测体系建设工程等八大工程。 | 100000 | 20000 | 完成年度建设任务 | 县农业农村局 益阳市生态环境局南县分局 | 市重点
165 | 王 强易国荣 | 游 涛13873705066 | 重点项目 | 南县农村人居环境 整治工程 | 2021-2022 | 农村生活垃圾治理持续推进，改造农村厕所16000套，开展整域推进美丽乡村示范创建镇、省级精品乡村、省级美丽乡村示范村及美丽庭院“六个一”示范创建。 | 12000 | 5000 | 完成年度建设任务 | 县农业农村局 县农村人居环境 整治指挥部
166 | 王建国 | 曹 阳（教育局）13507375314 | 重点项目 | 青树嘴镇中学教学楼及附属用房建设项目 | 2022 | 新建教学楼及附属用房（总建设面积3009平方米）。 | 1200 | 1200 | 竣工并投入使用 | 县教育局
167 | 王建国 | 曹 阳（教育局）13507375314 | 重点项目 | 南县实幼集团鸿雁 湖园区建设项目 | 2022 | 新建幼教楼5500平方米。 | 2500 | 2500 | 竣工并投入使用 | 县教育局
168 | 王建国 | 曹 阳（教育局）13507375314 | 重点项目 | 南县标准化学校 建设项目 | 2022 | 新建浪拔湖荣和完小、三仙湖南方完小及厂窖汀合洲完小等3所学校食堂和教工宿舍；改扩建华阁中心小学等3所学校运动场及麻河口方谷初中教工宿舍、茅草街中学教学楼等20余所学校的校舍。 | 4500 | 4500 | 竣工并投入使用 | 县教育局
169 | 王建国 | 曹 阳（教育局）13507375314 | 重点项目 | 南县实验学校（本部）提质扩容项目 | 2019-2023 | 启动二期工程建设，包括新建1栋办公楼、1栋食堂及会厅、门楼等。 | 2000 | 300 | 争取完成拆迁和启动二期工程建设 | 县教育局
170 | 王建国 | 曹 阳（教育局）13507375314 | 重点项目 | 南县特殊学校建设项目 | 2022-2023 | 用地面积28.3亩，总建筑面积5529平方米，包括教学楼、宿舍、食堂、连廊建设。 | 5000 | 1500 | 争取完成拆迁征地及建设前期工作 | 县教育局
171 | 王建国 | 曹 阳（教育局）13507375314 彭 献（城发投）13907375332 | 重点项目 | 洗马湖学校建设项目 | 2021-2022 | 新建初中部教学楼、实验楼、宿舍和运动场等。 | 20000 | 10000 | 竣工并投入使用 | 县教育局 县城乡发展投资 有限公司
172 | 王建国 | 尚光辉（卫健局）13907375748 | 重点项目 | 南县乡镇公共卫生服务能力提升项目 | 2022-2025 | 基层卫生院整体打包，新建业务用房6100平方米，改建业务用房47494平方米及相关设备配备，加强基层医疗卫生机构发热门诊、传染病监测哨点、相关信息化建设。 | 4000 | 1000 | 完成前期工作，争取启动建设 | 县卫生健康局
173 | 王建国 | 尚光辉（卫健局）13907375748 | 重点项目 | 南县中医医院中医药传承创新建设项目 | 2022 | 建设中医药传承创新工程国医楼，建筑面积5000平方米，重点建设名老中医传承工作室、中医特色治疗室，配置中医诊疗仪器设备，开展院内中药制剂、膏方验方生产，加强中医学科建设。 | 1100 | 1100 | 工程竣工并投入使用 | 县卫生健康局
174 | 王建国 | 尚光辉（卫健局）13907375748 | 重点项目 | 南县疾病预防控制中心标准化建设项目 | 2022-2023 | 加强疾病预防控制中心基础建设，新建业务用房1600平方米，改建业务用房2100平方米，增配检验检测设备，加强职业病防治能力建设。 | 2000 | 1000 | 完成前期工作，启动建设 | 县卫生健康局
175 | 王建国 | 尚光辉（卫健局）13907375748 | 重点项目 | 南县城区社区卫生服务中心整体搬迁建设项目 | 2022-2024 | 南县城区社区卫生服务中心与南县血防专科医院整合实施整体搬迁，新建12000平方米，改造3000平方米。 | 5000 | 2000 | 完成前期工作，启动建设 | 县卫生健康局
176 | 王建国周建新 | 曹 阳（教育局）13507375314 | 重点项目 | 湖心学校教师宿舍楼 建设项目 | 2022 | 新建教师宿舍楼。 | 3000 | 3000 | 建成投入使用 | 县教育局
177 | 周 俊 | 李启伏（畜水中心）13874331919 | 重点项目 | 南县集中连片养殖池塘改造尾水治理整县 推进项目 | 2022 | 对集中连片在养殖池塘进行标准化改造，实施底泥清淤、池梗修复、进排水系统改造，另外采取三池两坝、底排污等方式对养殖尾水进行处理，实现尾水达标排放。 | 6000 | 6000 | 达到初步使用效果 | 县畜牧水产 事务中心
178 | 欧 力 | 周 波（生环局）13378074571 | 重点项目 | 大通湖流域南县农田型湖泊缓冲带生态 修复工程 | 2021-2022 | 大通湖南县缓冲带湿地建设4处（青树嘴镇3处，乌嘴乡1处），工程建设总面积约363亩，建设内容包括潜流式人工湿地16217平方米，表面流人工湿地240799平方米，陆域植被恢复3000平方米，修建3座闸门，修建补水泵站2座，建设湿地进排水管80米。 | 4580 | 4580 | 完成全部建设任务 | 益阳市生态环境局南县分局
179 | 欧 力 | 周 波（生环局）13378074571 | 重点项目 | 大通湖流域南县通湖河渠生态治理与修复工程 | 2021-2022 | 主要完成青树嘴镇振兴渠等渠道生态治理与修复工程，包括实施生态护坡建设工程、坡岸植被恢复工程，建设滤解带建设工程，建设沟渠水生植物恢复工程，建设渠道湿地建设工程，清杂与自然恢复沟渠等。 | 3678 | 3678 | 完成全部建设任务 | 益阳市生态环境局南县分局
180 | 欧 力 | 周 波（生环局）13378074571 | 重点项目 | 大通湖流域南县农田面源生态拦截工程 | 2022-2023 | 实施大通湖流域南县重点乡镇农田面源生态拦截工程，工程涵盖促沉净化池布置、斑块湿地建设、生态沟渠建设、灌排斗渠生态建设等。 | 2800 | 2800 | 完成前期工程，并启动建设项目 | 益阳市生态环境局南县分局
181 | 欧 力 | 周 波（生环局）13378074571 | 重点项目 | 南县大通湖流域明山、乌嘴农村生活污水 处理项目 | 2022-2023 | 明山头镇5个行政村新建7座集中式生活污水处理站和四池净化系统1320套、黑水储存池2452座、沉淀池1717座、隔油池1258座，配套污水收集管网39193米；乌嘴乡沿大通湖岸线的建设集中式农村生活污水处理站23个，分散式污水处理设施976套，配套污水管网60公里。 | 3892 | 3892 | 完成前期工作，并启动建设项目 | 益阳市生态环境局南县分局
182 | 欧 力 | 周 波（生环局）13378074571 | 重点项目 | 大通湖南县典型稻虾轮作区面源流量监测及污染负荷核算项目 | 2022-2023 | 建设大通湖南县典型稻虾轮作区面源污染通量监测体系，监测体系覆盖区域面积8.47平方公里，开展标准田块改造工程、标准沟渠改造工程、水质自动监测站3台，建设径流池3个，测定周期不少于1年。 | 1500 | 1500 | 完成全部建设任务 | 益阳市生态环境局南县分局
183 | 欧 力 | 徐 辉 13874330799 | 重点项目 | 南县洞庭湖湿地保护与修复项目 | 2022 | 全县湿地修复工程建设包括管护站、巡护步道、驳岸修复、碟子湖地形改造、科普宣教点、设备购置。 | 5000 | 2000 | 完成建设任务 | 益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局
184 | 欧 力 | 曾志威（交运局）13973675312 | 前期工作 | 石首至南县高速公路 |  | 全长约30公里石首至南县高速公路建设。 |  |  | 对接省发改委、交通厅，争取启动前期研究 | 县交通运输局
185 | 欧 力 | 曾志威（交运局）13973675312 | 重点项目 | “城乡客运一体化” 改革 | 2022 | 完成城市公交改革及农村客运改革的扫尾工作，并在两项改革工作基本完成后再对城市公交和农村公交网络进行提质改造，实现城乡公交网络的有效衔接，从而最终达到城乡客运一体化的整体目标。 | 6500 | 6500 | 全面完成相关工作 | 县交通运输局
186 | 欧 力 | 曾志威（交运局）13973675312 | 重点项目 | 北洋大桥服务区和城西停保场建设 | 2022-2023 | 占地面积21亩，建筑面积4904平方米的北洋桥服务区和占地面积8亩的城西停保场建设。 | 4744 | 3500 | 服务区工程竣工、停保场启动建设 | 县交通运输局
187 | 欧 力何立平 | 曾志威（交运局）13973675312 | 重点项目 | S511南县东河至茅草街公路 | 2018-2022 | 全长38公里一级公路建设。 | 88785 | 5000 | 工程竣工 | 县交通运输局
188 | 欧 力何立平 | 曾志威（交运局）13973675312 | 重点项目 | S307南县三仙湖至思乐公路 | 2021-2024 | 一期工程：附属设施；二期工程：新建二级公路5.159公里。 | 15185 | 3000 | 完成一期工程的附属配套工程；启动二期建设 | 县交通运输局
189 | 欧 力何立平 | 曾志威（交运局）13973675312 | 重点项目 | S217线新建项目 | 2022-2024 | 起于浪拔湖镇，经麻河口镇、武圣宫镇、厂窖镇、止于茅草街镇，路线全长约58公里。 | 67200 | 1000 | 完成前期工作，争取启动建设 | 县交通运输局
190 | 欧 力 | 曾志威（交运局）13973675312 | 重点项目 | 南县前哨至长春公路 建设项目 | 2022 | 新建4.68公里二级公路 | 4590 | 4590 | 工程完工 | 县交通运输局
191 | 欧 力 | 曾志威（交运局）13973675312 徐敬军 （公路养护中心）15107375108 | 重点项目 | 农村公路建设及农村公路桥梁新改建项目 | 2022 | 新建农村公路53.5公里，新改建农村公路桥梁23座。 | 4500 | 4500 | 完成建设任务 | 县交通运输局 县公路建设 养护中心
192 | 欧 力 | 徐敬军 （公路养护中心）15107375108 | 重点项目 | 干线公路路面提质改造及干线公路桥梁加工程 | 2022 | G234线、S220线及南华大桥、藕支河大桥进行维修加固。 | 10000 | 10000 | 完成建设任务 | 县公路建设 养护中心
193 | 龚京榜 | 郝文辉（商务局）13608455111 | 重点项目 | 南县城乡加油站 建设项目 | 2022 | 建设城乡加油站，新建高速公路三仙湖服务区（加油站）、南洲城区同东加油站和南县华润加油站等三个加油，建筑总面积1.2万平方米，油罐总储量3500立方米。 | 10000 | 10000 | 完成全部建设任务 | 县商务局 | 市重点
194 | 龚京榜 | 郝文辉(商务局）13608455111 | 重点项目 | 南县城区农贸市场建设项目 | 2022-2023 | 建筑总面积1.2万平方米，建设火箭社区农贸市场、宝塔湖社区农贸市场、桂花园农贸市场等。 | 15000 | 5000 | 完成宝塔湖农贸市场建设，完成火箭社区农贸市场前期 | 县商务局 县住房和城乡 建设局
195 | 龚京榜 | 刘 慧（明山头镇）18907375350 | 重点项目 | 南县明山头储能电站新建工程 | 2022 | 用地面积约28亩，在南县明山头220KV变电站边拟建1座储能电站，规模100MW/200MWh。 | 45000 | 45000 | 建成储能电站 | 明山头镇
196 | 龚京榜陈国奇 | 贾宏宇（经开区）13638477444 | 重点项目 | 南县新能源产业整县光伏发电项目 | 2022-2025 | 推进全县可利用资源地面集中式光伏电站建设；整县推进屋顶分布式光伏开发，包括党政机关、学校、医院、经开区等公共建筑屋顶和农村居民屋顶的光伏开发；配套电网、储能基础设施建设。 | 450000 | 90000 | 经开区建筑屋顶建成，部分公共建筑屋顶和农村建筑屋顶加快建设，启动地面集中式光伏建设 | 县经济开发区管理委员 县发展和改革局 | 市重点
197 | 龚京榜 | 卜 凯（国网公司）17373713010 | 重点项目 | 南县2022年农村电网巩固提升工程 | 2022 | 对南县10千伏及以下进行巩固提升改造。 | 5500 | 5500 | 工程竣工 | 国网南县 供电分公司
198 | 龚京榜 | 卜 凯（国网公司）17373713010 | 重点项目 | 湖南益阳洞庭-澧州500千伏线路工程 | 2022 | 500千伏洞庭变配套送电线路工程建设。 | 4300 | 4300 | 工程竣工 | 国网南县 供电分公司
199 | 龚京榜 | 卜 凯（国网公司）17373713010 | 重点项目 | 湖南益阳洞庭500千伏输变电工程及500千伏变电站220千伏送出 工程 | 2022 | 500千伏洞庭变配套送电线路工程及500千伏变电站220千伏送出工程建设。 | 25165 | 25165 | 工程竣工 | 国网南县 供电分公司
200 | 龚京榜 | 卜 凯（国网公司）17373713010 | 重点项目 | 220千伏南县变电站 输变电工程项目 | 2022 | 新建220千伏南县变电站及配套送电线路工程。 | 29000 | 29000 | 工程竣工 | 国网南县 供电分公司
201 | 龚京榜 | 龙治国（浪拔湖镇） 13786755978 | 重点项目 | 湖南省南县浪拔湖科普特色镇建设项目 | 2021-2024 | 该项目建设内容包含浪拔湖科普文化广场、科普体验中心、科普体验馆、野生莲生态科普体验中心、产业路、陈家岭村科普广场、道路提质改造。 | 4600 | 770 | 完成科普体验馆、产业路、陈家岭村科普广场建设 | 浪拔湖镇
202 | 潘德志 | 曹文政15898415222 | 重点项目 | 南县“三所合一”建设项目 | 2020-2022 | 建筑面积2.57万平方米的“三所合一”建设，包括看守所、拘留所、强制强戒所、武警中队的建设。 | 16000 | 8400 | 项目竣工 | 县公安局 | 市重点
203 | 陈 希 | 龚 克 13907374403 | 重点项目 | 南县全民健身中心 建设项目 | 2021-2022 | 工程总用地面积4.6万平方米，分两期建设，主要打造集健身休闲、商业娱乐为一体的体育健身休闲中心。 | 15600 | 10600 | 工程竣工并投入使用 | 县文化旅游 广电体育局 | 市重点
204 | 陈 希 | 龚 克 13907374403 | 重点项目 | 县图书馆文化馆 建设项目 | 2022-2023 | 按照国家一级馆的标准新建两馆（层高不超过5层，建筑面积共10000平方米），包括停车场、绿化等基础设施建设并配齐两馆内部设施设备。 | 8000 | 2000 | 完成项目选址，规划设计，力争年底启动建设 | 县文化旅游 广电体育局
205 | 陈 希 | 龚 克 （文旅广体局）13907374403 蔡安翔（厂窖镇）13873735711 | 重点项目 | 厂窖镇特色文旅小镇及南县厂窖惨案遇难同胞纪念馆研学旅游营地建设工程 | 2022-2023 | 纪念馆园区规划扩大用地面积为148.67亩。打造湖南省乃至全国最具代表性的“红色+农工+民俗文化”综合性研学实践教育营地，国家4A级旅游景区。包括集生态教育、亲子娱乐、户外运动、滨水休闲、森林度假等功能于一体的研学旅游营地、农业旅游景观、旅游道路及配套基础设施建设。 | 9000 | 3500 | 启动游客服务中心及配套停车场建设 | 县文化旅游 广电体育局 厂窖镇
206 | 陈 希 | 陈 楚（南洲镇）13873755588 | 重点项目 | 南县朝阳养老服务中心建设项目 | 2022-2023 | 建设一所集购物、就医、娱乐多功能服务于一体，医养结合的中高档养老机构。 | 5000 | 3000 | 完成主体建设 | 南洲镇
207 | 陈 希 | 李 军 13707375692 | 重点项目 | 南县养老服务体系 建设项目 | 2022-2023 | 项目总建筑面积23700平方米，新增500床位及配套设施。 | 12000 | 2000 | 完成前期工作，并启动建设 | 县民政局 | 市重点
208 | 陈 希 | 陈 迎15898425997张国明（经开区）13507375054 | 重点项目 | 南县综合检验检测 中心项目 | 2022 | 医疗健康产业园2栋，建设总建筑面积为4929平方米的检测中心。 | 1700 | 1700 | 项目竣工投入使用 | 县经济开发区 管理委员会 县检验检测中心
209 | 陈 希杨 洪 | 李 军 13707375692 | 重点项目 | 殡葬改革二期项目 建设项目 | 2021-2022 | 殡葬基础设施建设、第二处农村公益性公墓建设和三沿六区散葬坟墓专项整治工作。 | 4000 | 2000 | 完成全部建设任务 | 县民政局
210 | 石 波胡劲峰 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 南县幸福家园建设项目 | 2020-2022 | 项目总建筑面积8.3万平方米，建设5栋住宅区及1栋商业综合体。 | 22000 | 10000 | 工程竣工 | 县住房和城乡 建设局
211 | 石 波 | 贺 伟（三仙湖镇）15273759962 | 重点项目 | 三仙湖大道两厢用地 开发建设项目 | 2022-2025 | 引入资本，完成200亩左右两厢用地开发，并完成绿化、亮化、下水道建设。 | 10000 | 1000 | 完成绿化、亮化、下水道建设 | 三仙湖镇
212 | 石 波 | 张国明（经开区）18153709988 | 重点项目 | 南县华通燃气新建储气站工程项目 | 2022 | 在经开区征地50亩新建一座储气站，储气能力LIN 100万方、LPG 500立方。 | 3000 | 3000 | 项目竣工 | 县经济开发区 管委会 县住建局 县发展和改革局
213 | 石 波 | 周华安（麻河口镇）18973705588 | 重点项目 | 麻河口镇小城镇提质 升级项目 | 2022 | 方谷社区沿堤街改造。 | 1000 | 1000 | 完成全部建设任务 | 麻河口镇
214 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 乡镇管道燃气建设工程 | 2020-2022 | 11个乡镇燃气点供站及管网建设。 | 2400 | 700 | 完成全部乡镇站点建设 | 县住房和城乡 建设局
215 | 石 波 | 彭 献 13907375332 | 重点项目 | 新北洋桥建设项目 | 2020-2022 | 建设新北洋桥长142米，宽28.5米。 | 5000 | 2000 | 工程竣工 | 县城乡发展投资 有限公司
216 | 石 波 | 张国明（经开区）18153709988 | 重点项目 | 通盛南路延伸段 工程项目 | 2021-2022 | 北起桂花园西路，往南延伸，全长537.4米、宽65米道路工程。 | 5000 | 3000 | 项目竣工并投入使用 | 县经济开发区 管理委员会
217 | 石 波 | 夏 琳（中鱼口镇）18507375871 | 重点项目 | 中鱼口迎宾南路两厢 土地开发项目 | 2022 | 开发迎宾南路两厢土地，规划用地面积约20亩，建设商住两用小区。 | 2000 | 2000 | 工程竣工 | 中鱼口镇
218 | 石 波 | 夏 琳（中鱼口镇）18507375871 | 重点项目 | 中鱼口镇惠民服务设施建设项目 | 2022 | 中鱼口政务服务大厅及公租房项目建设。包括一层政务服务大厅及公租住房共24套，同时完成相关配套基础设施建设。 | 1150 | 1150 | 工程竣工 | 中鱼口镇
219 | 石 波 | 铁 锐 13807375120 | 重点项目 | 2022年城镇老旧小区 改造项目 | 2022 | 8个老旧小区改造项目，涉及1460户、120栋房屋，总改造面积12万平方米。 | 7263 | 7263 | 8个老旧小区改造项目完工 | 县住房保障 服务中心 | 市重点
220 | 石 波 | 铁 锐 13807375120 | 重点项目 | 2022年城镇棚户区 改造项目 | 2022-2023 | 2个棚户区改造项目，涉及1225套/户，货币安置505户、实物安置720套，改造面积113730平方米。 | 55031 | 41273 | 货币安置全部完成，实物安置全部开工。 | 县住房保障 服务中心
221 | 石 波 | 铁 锐 13807375120 | 重点项目 | 南县城区棚户区改造及沿江风光带建设开发PPP项目 | 2021-2023 | 棚户区内的拆迁安置；沿江风光带工程、花甲湖十组安置房、南洲小龙虾小镇及基础配套附属工程。 | 257204 | 40000 | 安置区项目主体工程基本完成，沿江风光带工程、学研实践基地、月子康养中心启动建设 | 县住房保障 服务中心 | 市重点
222 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 公园世家建设项目 | 2020-2022 | 总建筑面积12.98万平方米，拟建7栋24－26层住宅楼、2栋2层的商业楼、1栋1层的垃圾站及地下室。 | 29707 | 10000 | 工程竣工 | 县住房和城乡 建设局
223 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 铜锣湾城市广场建设和铜锣湾1号二期项目 | 2020-2023 | 城市广场总用地面积5.9万平方米，总建筑面积23.5万平方米，建设1栋公寓楼、9栋高层住宅及沿街商业商铺；铜锣湾1号二期建设5栋高层建筑、22栋别墅（3层）及1座幼儿园、1栋商铺。 | 120000 | 40000 | 城市广场一期5月底竣工验收，二期主体封顶；铜锣湾1号二期工程竣工 | 县住房和城乡 建设局
224 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 时代广场建设项目 | 2020-2022 | 总建筑面积8.7万平方米，共有6栋建筑，包括4栋25-28层的高层住宅、1栋3层的商业、1栋8层的公寓式住宅。 | 20000 | 8000 | 工程竣工 | 县住房和城乡 建设局
225 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 燕山学府建设项目 | 2020-2022 | 拟建5栋33层住宅楼，地下车库1层，总建筑面积9.64万平方米。 | 24023 | 6000 | 工程竣工 | 县住房和城乡 建设局
226 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 南县湖湘壹品一期建设项目 | 2021-2023 | 6栋总建筑面积9.9万平方米的住宅楼建设。 | 52992 | 30000 | 完成一期主体工程 | 县住房和城乡 建设局
227 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 南县学府御园居住小区（二期）建设项目 | 2021-2024 | 总建筑面积8.3万平方米，新建3栋地上26层商住楼、3栋地上19层商住楼、1栋地上14层商住楼等。 | 19285 | 8494 | 主体全部封顶 | 县住房和城乡 建设局
228 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 湖心.华师大院一期项目 | 2020-2022 | 一期用地50亩，建设商品房及配套用房14.8万平方米。二期用地16.6亩，建设商品房及配套用房4.7万平方米。 | 50000 | 25000 | 工程竣工 | 县住房和城乡 建设局县教育局
229 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 南县万和府建设项目 | 2020-2022 | 计划用地17.75亩，总建筑面积7.6万平方米，总住宅数522户。 | 22000 | 12800 | 工程竣工 | 县住房和城乡 建设局
230 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 亿都南洲府建设项目 | 2020-2022 | 用地面积27343平方米，建筑面积114202.5平方米，其中包括7栋高层建筑及2栋低层商业。 | 45703 | 3000 | 工程竣工 | 县住房和城乡 建设局
231 | 石 波 | 洪少顺（住建局）13973695769 | 重点项目 | 南县中水回用建设项目 | 2022-2024 | 一是建设中水回用取水站工程，包括二污、三污、茅草街镇污水厂取水点，新建补水管共7.07公里（鸿雁湖、宝塔湖、德昌公园内湖补水）；二是11个乡镇污水厂尾水净化工程，在污水厂出水口处新建人工湿地。 | 8800 | 1000 | 城区湖体生态补水工程，德昌公园内湖补水，新建补水管共7.07公里 | 县住房和城乡 建设局
232 | 石 波 | 徐 辉 13874330799 | 重点项目 | 2022-2025年南洞庭湖流域（南县）河湖湿地保护修复项目 | 2022-2025 | 淞澧洪道自然湿地岸线生态修复35公里、舵杆洲垃圾清理1项、天星洲芦苇清理20000吨、增殖放流1项、沙港市围子北端微地形改造100公顷、明山围子栖息地生境恢复180公顷、蒸钵湖巡护步道维护7公里；监测设备购置和野生动植物及水质监测。 | 2250 | 1000 | 完成年度建设任务 | 益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局
233 | 石 波 | 徐 辉 13874330799 | 重点项目 | 洞庭湖四口水系南洲湿地区域候鸟栖息地保护与修复建设项目 | 2022-2024 | 退化湿地水生植被修复1500亩，鸟类栖息地恢复1000亩，开展生态修复成效监测评估，强化外来入侵物种防治。开展湿地监测管理工作，生态巡护道路建设1公里，加强巡护能力建设，设置科普宣教和安全警示牌100块。 | 1500 | 1000 | 完成年度建设任务 | 益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局
234 | 石 波 | 陶建华 13907374098 | 重点项目 | 南县造林补贴及森林抚育项目 | 2022 | 新造林补贴2.5万亩。 | 1250 | 1250 | 完成全部建设任务 | 县林业局
235 | 石 波 | 陈 楚（南洲镇）13873755588 | 重点项目 | 洗马湖三角坪房产开发建设 | 2022 | 洗马湖三角坪占地面积800平方米，规划建设成6层商住一体民用建筑。 | 2000 | 2000 | 工程竣工 | 南洲镇人民政府
236 | 石 波 | 任友荣 13973684252 | 重点项目 | 南洲镇2022年全域土地综合整治试点项目 | 2022-2023 | 土地开发、旱改水、增减挂钩等综合整治。 | 20000 | 18000 | 基本完成建设任务 | 县自然资源局 | 市重点
237 | 石 波 | 任友荣 13973684252 | 重点项目 | 南县2022年旱改水和土地开发项目 | 2022-2023 | 旱土改造水田3千亩，新增耕地开发3千亩。 | 6200 | 5200 | 基本完成建设任务 | 县自然资源局
238 | 石 波 | 任友荣 13973684252 | 重点项目 | 南县2022年空心房整治项目 | 2022 | 空心房整治。 | 7200 | 7200 | 完成年度建设任务 | 县自然资源局 | 市重点
239 | 石 波 | 吴 昊（武圣宫镇）13874334878 | 重点项目 | 武圣宫镇东环路两厢用地综合开发项目 | 2022-2025 | 项目规划用地50亩，总建筑面积为2.31万平方米，打造集购物、餐饮、休闲、娱乐、住房为一体的高端新型商住一体化的建筑标杆。 | 20000 | 1000 | 完成东环路两厢50亩建设用地审批启动项目二期建设 | 武圣宫镇
240 | 石 波 | 刘 锋（茅草街镇）13973705270 | 重点项目 | 茅草街运河新城商业综合体建设项目 | 2019-2024 | 项目建设内容包括茅草街车站、运河新城商业大楼，打造运河新城集休闲、娱乐的商业综合体。 | 15000 | 1000 | 完成运河新城商业楼打造 | 茅草街镇
241 | 石 波 | 刘 锋（茅草街镇）13973705270 | 重点项目 | 茅草街锚地文化广场建设及开发工程 | 2022 | 项目建设内容包括锚地周边拆迁、锚地文化广场建设。 | 1000 | 1000 | 基本完成建设任务 | 茅草街镇
242 | 郑 剑 | 张国明（经开区）13507375054 | 重点项目 | 南县经开区标准化厂房及道路基础设施建设PPP项目 | 2019-2023 | 总用地面积约670亩，新建标准化厂房约40万平方米（包括存量厂房7万平方米），配套用房10万平方米；新建5条道路，宽20米，总长12.74公里。 | 240000 | 70000 | 一期标准厂房建成二期标准厂房基本完成，道路工程完工 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
243 | 郑 剑 | 张国明（经开区）13507375054 | 重点项目 | 南县经开区凤栖湖片区食品产业园生态产业价值实现工程 | 2021-2023 | 项目占地4.55平方公里，约6800亩。利用内源治理，控源截污，生态修复等系统的修复手段对项目区生态环境进行全面、综合、系统地保护与修复，消除阻碍稻虾种养产业发展的生态环境污染，并配套食品产业园必要的交通、能源、研发交易、检验检测平台等设施设备。 | 71311 | 30000 | 完成水系连通治理和基础配套设施建设 | 县经济开发区 管理委员会 | 市重点
244 | 郑 剑 | 张国明（经开区）13507375054 | 重点项目 | 红星美凯龙·万商中心建设项目 | 2020-2023 | 打造集家居、娱乐、购物为一体的高端综合体市场。 | 65000 | 15000 | 一期投产二期启动建设 | 县经济开发区 管理委员会 县住建局
245 | 郑 剑 | 张国明（经开区）13507375054 | 重点项目 | 天驰汽贸城建设项目 | 2019-2023 | 建设集汽车品牌4S店、新能源汽车交易区、二手汽车交易区、金融服务中心、酒店、公寓式酒店、招财引智中心等为一体的功能齐全的汽车城。 | 65000 | 12000 | 一期竣工二期公寓楼启动建设 | 县经济开发区 管理委员会
246 | 郭世奇章 希 | 蔡新民 （水务公司）13607375662 | 重点项目 | 南县城乡供水 一体化工程 | 2022-2025 | 主要建设取水工程、原水输送管道工程、县城2个水厂和乡镇24处水厂改扩建工程及配水工程，建立智慧水务系统，实现全县城乡供水一体化。 | 110000 | 40000 | 2022年底前完成西线引水工程；完成县城2个水厂扩建改造工程 | 县城乡供水一体化建设指挥部 县城乡水务 有限公司 | 市重点