南县农业农村局农村沼气绩效评价

报  告

一、项目基本情况

1、项目基本情况简介

2021年县财政共投资8万元用于农村沼气建设，主要用于农村沼气、安全生产、检查、宣传及废弃沼气池的填埋、太阳能推广2200台、节能煤灶1200台和厌氧净化池建设。

- 绩效目标设定及指标完成情况

- 完善农村沼气检查资料，做好检查台账，下发宣传资料3000余份，处置废弃沼气池1000余户，推广太阳能2200台，节能煤灶1200台。

- 二、绩效评价工作情况

1、绩效评价的目的

在政策规定的范围内，独立核算，专款专用。

- 2、项目资金

- 发放农村沼气宣传资料4万元，填埋废弃沼气池2万元，太阳能及节能煤灶的推广2万元，总投资8万元。

- 3、项目组织情况分析

- 由农村能源服务网点组织项目的实施。

- 4、项目管理情况分析

- 由农业农村局农业资源保护与利用股负责项目日常检查和监督。

- 三、项目绩效情况

2021年农村沼气建设项目已经圆满地完成了既定目标，实现了社会效益和经济效益的双丰收。

一是通过本年的沼气安全生产检查，极大的宣传了安全生产有关的法律法规，增强了沼气用户的安全生产意识，对排查出的一些安全隐患进行了整改，基本消除了存在的安全隐患，为我县农村沼气创造了安全稳定的良好环境。

二是项目的实施确实改善和保护了当地的生态环境，改善了农户生产生活方式。通过大型沼气集中供气，带动了农户改造厨房、厕所和畜禽圈舍，实现人畜粪便自动入池以及对农作物冬瓜、南瓜等有机废弃物的回收利用，产生可燃气体，既可解决烧水做饭等日常生活用燃料问题，又可控制人畜粪便外流、农作物长期堆积腐烂造成的环境影响，显著改善农户的居住环境，同时降低了对其他不可再生能源的需求，减少了秸秆焚烧，减轻了烟尘和有害气体排放对大气的污染，推广使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤结构，培育地力，保护和改善农业生态环境，有效增加农业生产能力。

三是促进农村卫生状况和生态环境的改善，为建设村容整洁、环境优美的新农村奠定了基础。随着养殖业的迅速发展，大量的畜禽粪便得不到及时有效的处理，已严重污染了农村居住环境和生产环境，成为农村的一大公害。通过加快农村能源发展，实施太阳能推广、省柴节煤灶普及和沼气项目建设等，短期内低成本地改变农村的环境卫生状况，解决养殖业带来的环境污染问题，改善人居环境，阻断疫病传染源，使农村村容村貌在潜移默化中发生根本变化，促进了农村社会文明进步。

- 存在的问题

- 1、已建农户缺原料和外出务工。原料来源不足和建池户外出务工，导致大部分农村户用沼气存在严重安全隐患。

- 网点服务缺资金。虽然我县已初步建立农村沼气服务网点60个，也进行了一些探索，但由于技术人员较少，专业化水平较低，服务内容单一，无钱养事现象突出，很多网点运作一段时间后，处于停滞、半停滞状态。

- 太阳能安装和省柴节煤灶普及缺支撑。这两项工作虽然在强化领导、加大宣传、推广典型方面做了大量工作，但由于没有项目资金作支撑，导致群众积极性不高。

- 其他需要说明的问题

- 提高队伍素质，保证建设质量。

- 完善管理机制，强化项目管理，加强安全生产需求。

- 完善扶持政策，加大投入力度。

- 建议落实项目工作经费及技术服务投入。