中共南县县委党校

2020年项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。2020年主要围绕干部教育培训、教师继续教育等方面来开展项目活动，主要有如下几个项目：干部教育培训、教师继续教育等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。全年围绕干训计划，扎实开展教学培训。全年举办了科干班、中青班、党外干部培训班、公务员培训、入党积极分子培训、发展对象培训、专业技术人员培训等30期，培训人数近5000人；加强教学内容的创新，抓实科研与宣讲。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。

2020年项目资金财政拨入15万元，事业收入24.23万元，共39.23万元，2020年共投入项目资金40.11万元，其中使用了上年项目结余资金1.48万元，本年项目资金结余0.6万元.

- 项目组织情况分析。

- 根据我校性质，制定了干部培训制度，如老师聘用制度，培训方案等；为做好干部培训建设制定一系列方案，从中进行优选，并由主要领导亲自负责，做到有依据、有落离谱、有审核、有督促，使项目的实施得以落实到位。

- 项目管理情况分析。主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

- 为保证项目有效推进，制定了项目资金管理制度、培训人员登记制度、培训老师聘用制度等，加大干部培训等项目执行过程中的日常管理和全程监督。

三、项目绩效情况

我校从项目的经济性、效益性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：2020年项目资金共收到拨款39.23万元 ，投入使用了40.11万元，结余0.6万元，项目预算为60万，本着节约支出的原则，节省支出19.89万元，效益明显提高，项目资金使用效率高，达到了预期效果。在开展干部培训、科研宣传等活动方面，为社会提供了30多期培训、人数近5000人次，并多次获得上级部门奖励，有效的宣传了科技、红色精神、环保知识，给南县                                                  带来了很好的社会效益和可持续的深远影响。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评92分，具体分项自评如附表中。

1、开展教学培训。全年举办了科干班、中青班、党外干部培训班、公务员培训、入党积极分子培训、发展对象培训、专业技术人员培训等30期，培训人数近5000人。积极加强教学内容的创新。根据当前干部培训需求，课题更新率达到80%；加强教学方法的创新，积极开展研讨式教学、座谈式教学等教学方法的创新；增加社会实践的比重，组织中青班学员开展关于“党建+农村农居环境整治”的社会实践活动，协助村委迎接农村农居环境全面达标验收；实施“走出去”的办学模式，组织科干班、中青班学员前往桂东县委党校、汝城县委党校、韶山市委党校开展了异地教学，很好的落实了总书记在湖南考察时提出的“传承红色基因”的指示，办学效果良好。主体班教学创新活动在《中新网》、《益阳日报》等主流媒体先后报道近10次。由于加强了教学创新，所以教学质量稳步提升，在今年由市委党校、市总工会举办的全市党校系统教学比武中，我校杨平付、魏祥老师分获第二名、第三名好成绩，打破了县委党校在该活动上近20年的历史记录。

2、抓实科研与宣讲

党校是理论研究与宣讲的主阵地，为了充分发挥阵地作用，已经发表国家级期刊优秀论文2篇、省级期刊优质论文2篇；其中党校撰写的《贯彻新理念 推动南县经济高质量发展》发表在省级重要刊物《新湘评论》上；魏祥撰写的《关于南县地方文化的传承》获全省科学社会主义学会、全市理论研讨会二等奖。

为了有效发挥党校的“主阵地”作用，县委党校除了集中搞好主体班培训外，还创新途径来加强社会宣教。一是抓住重要时间节点，坚持主动送教下乡。截至目前，共计到基层宣教十九届四中全会精神、习近平湖南考察重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等专题近40余堂次，受训对象4000余人次。二是积极承办部门宣教任务。主动承办了宣传部主办的微视频理论宣讲、组织部举办的精品党课的撰写。党校负责撰写的精品视频课《六保六稳  稳住经济基本盘》、《提起脊梁战疫情》在全省宣传系统组织的视频课中获得优秀奖，其中《六保六稳  稳住经济基本盘》还在《学习强国平台》播放。

四、存在的问题

- 尽管我单位各项工作落实有力，成效显著，综合绩效考核成绩可以，但还是存在一定问题：自身监督管理制度还有待健全。

- 五、有关建议

设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查；

科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善科普项目管理制度，拟定相关考核办法包括科协工作目标量化管理及考核办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。

六、其他需要说明的问题

无

2020年项目支出绩效自评指标计分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 决策 （20分） | 项目 目标 （4分） | 目标 内容 （4分） | 3 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策 依据 （4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  | 决策 程序 （4分） | 3 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配 办法 （3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  | 分配 结果 （5分） | 4 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 （25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 2 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  | 到位 时效 （2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理 （10分） | 资金 使用 （7分） | 5 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  | 财务 管理 （3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施 （10分） | 组织 机构 （1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） |
|  |  | 项目 实施 （3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  | 管理 制度 （6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效 （55分） | 项目 产出 （15分） | 产出 数量 （5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  | 产出 质量 （4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  | 产出 时效 （3分） | 2 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  | 产出 成本 （3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果 （40分） | 经济 效益 （8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  | 社会 效益 （8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  | 环境 效益 （8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  | 可持续影响 （8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  | 服务 对象满意度 （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总 分 |  |  | 92 |  |  |