## Sheet1
附件2：
南县2020年度司法局公共法律服务项目资金绩效评价指标评价表
项目名称：公共法律服务专项
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 | 扣分原因
项目决策（20分） | 项目目标 | 目标内容 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） | 3 | 绩效目标不够量化
| （4分） | （4分） |  | 目标明确（1分）
目标细化（1分）
目标量化（1分）
| 决策过程 | 决策依据 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） | 3 | 无年度工作计划
| （8分） | （4分） |  | 部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）
|  | 决策程序 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） | 4
|  | （4分） |  | 项目调整履行了相应手续（1分）
| 资金分配 | 分配办法 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） | 0 | 未有法律公共服务专项资金管理办法，以湘财政府【2017】13号文作为资金管理办法，不够全面。
| （8分） | （3分） |  | 办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）
|  | 分配结果 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） | 2 | 未有专项资金管理办法，未有资金分配计划
|  | （5分） |  | 分配公平合理（3分）
项目管理 | 资金到位 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 到位率100%计3分；95%-100%计2分；95%以下计1分。 | 3
（25分） | （5分） | （3分）
|  | 到位时效 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） | 2
|  | （2分） |  | 不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）
| 资金管理 | 资金使用 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 | 2 | 其他公用经费挤占专项经费
| （10分） | （7分） |  | 依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用、超范围使用扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分
|  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 2 | 部分会计核算欠缺
（3分）
| 组织实施 | 组织机构 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1
| （10分） | （1分）
|  | 项目实施 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 1 | 未提供年度项目计划
（3分）
|  | 管理制度 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） | 3 | 无项目管理制度
|  | （6分） |  | 制度执行严格（4分）
|  | 产出数量 | 法律援助案件 | 援助案件>=200件（2.5分），根据完成情况酌情给分 | 4 | 绩效目标不够量化，酌情扣分
|  | （5分） | 接待法律咨询条数 | 法律咨询数>=1000条（2.5分），根据完成情况酌情给分
| 项目产出 | 产出质量 | 法律服务回访满意度 | 满意度>=90%（5分），90%>满意度>=85%(4分)，85%>满意度>=60%(3分)，满意度<60%(0分) | 5
项目绩效 | （20分） | （5分）
（55分） |  | 产出时效 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率≥1，不扣分；低于1的每降低10%的扣0.5分 | 5
（5分）
|  | 产出成本 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 如期、保质、保量完成项目的产出成本控制在概算内（3分）；超出预算10%扣0.5分，超出预算20%扣1.0分，以此类推扣完为止。 | 5
（5分）
| （35分） | 社会效益 | 法律援助收益人数 | 援助人数达到200人（5分），没达标准得0分 | 9 | 绩效指标不够量化，酌情扣分
|  | （10分） | 法律援助志愿者 | 招募志愿者人数超过20人（5分），1-20人得1-4分，无志愿者（0分）
|  | 可持续影响 | 提供法律服务专线 | 有专线得（5分），无专线得0分 | 9 | 绩效指标不够细化，酌情扣分
|  | （10分） | 解答法律咨询，宣传法律法规和政策 | 有解答得（5分），无解答得0分
|  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 满意度>=95%（10分）,每降低1%。扣1分，直到扣完为止 | 10
（10分）
|  | 绩效自评（5分） | 完成年度绩效自评报告 | 提供自评报告（2分），内容完整（2分），年度工作总结（1） | 5
总分 |  |  |  |  | 78