## Sheet1
附件2
2020年度司法局政府购买服务项目资金绩效评价指标评价表
项目名称：政府购买服务专项
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具 体 指 标 | 评 价 标 准 | 得分 | 扣分原因
项目决策（20分） | 项目目标（4分） | 目标内容（4分） | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） | 3 | 对社工人员的工作内容未制定明确指标
目标明确（1分）
目标细化（1分）
目标量化（1分）
| 决策过程（8分） | 决策依据（4分） | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） | 4
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）
|  | 决策程序（4分） | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） | 4
项目调整履行了相应手续（1分）
| 资金分配（8分） | 分配办法（3分） | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） | 0 | 未制定专项资金管理办法
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）
|  | 分配结果（5分） | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） | 2 | 未制定专项资金管理办法，资金分配因素不全面，未有律师坐班支出计划
分配公平合理（3分）
项目管理（25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3
|  | 到位时效（2分） | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） | 2
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）
| 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 | 5 | 存在0.18万元资金被其他专项使用情况
依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用 扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分
|  | 财务管理（3分） | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 2 | 人工费付款审核不严谨
| 组织实施（10分） | 组织机构（1分） | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1
|  | 项目实施（3分） | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 2 | 无社工人员工作计划
|  | 管理制度（6分） | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） | 5 | 未严格执行管理制度
制度执行严格（4分）
项目绩效（55分） | 项目产出（25分） | 产出数量（8分） | 完成本年度20名社工招聘，保证律师每日坐班工作 | 完成本年度20名社工招聘（5分） | 8
保证律师每日坐班工作（3分）
|  | 产出质量（7分） | 按标准按要求招聘能胜任工作的社工；提高法律咨询服务的效果 | 按标准按要求招聘能胜任工作的社工（4分） | 4 | 专项中未提及法律咨询
提高法律咨询服务的效果（3）
|  | 产出时效（4分） | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率≥1，不扣分；低于1的每降低10%扣0.5分，以此类推扣完为止 | 4
|  | 产出成本（6分） | 委托劳务派遣公司按照人均2700元招聘；律师坐班按照200元/天 | 如期、保质、保量完成项目的产出成本控制在预算内（6分）；超出1项预算扣1分，扣完为止。 | 5 | 社工人员20名，按每人每月2895元支付社工费，超出成本指标，且未见律师坐班支出
| 项目效果（30分） | 社会效益（8分） | 通过招聘社矫工作者，减轻了基层人手不足问题，对社矫对象有了全面监管；律师坐班为群众提供了更专业的法律咨询等服务 | 社会效益实现程度很大（8分），其他情形（1-8分），无0分 | 7 | 未制定具体社会效益量化指标，酌情扣分
|  | 可持续影响（8分） | 社工协助管理全县社矫对象，杜绝脱管漏管，提高社矫对象社会适应能力；律师提供法律咨询，减少矛盾纠纷产生，提高人民群众法律意识 | 项目产出能持续运用（4分） | 7 | 社工工作管理欠规范，酌情扣分
所依赖的政策制度能持续执行（4分）
|  | 服务对象满意度（8分） | 维护社会长期稳定，建设法治社会，为人民群众提供法律服务 | 满意度>=95%（8分）,每降低1%。扣1分，直到扣完为止 | 7 | 未制定服务对象满意度量化指标，酌情扣分
|  | 绩效自评（6分） | 完成年度绩效自评报告 | 提供自评报告（3分），内容完整（2分），年度工作总结（1） | 6
总 分 |  |  |  |  | 81