## Sheet1
附件2
2020年度政治协商委员会办公室调研协商经费项目资金绩效评价指标评价表
项目名称：调研协商经费专项
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具 体 指 标 | 评 价 标 准 | 得分 | 扣分原因
项目决策（20分） | 项目目标（4分） | 目标内容（4分） | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） | 1 | 未制定明确的绩效目标
目标明确（1分）
目标细化（1分）
目标量化（1分）
| 决策过程（8分） | 决策依据（4分） | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） | 4
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）
|  | 决策程序（4分） | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） | 4
项目调整履行了相应手续（1分）
| 资金分配（8分） | 分配办法（3分） | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） | 1 | 南县政协专项工作经费使用管理办法中，只有资金使用范围规定，无资金分配办法
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）
|  | 分配结果（5分） | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） | 2 | 无资金分配办法
分配公平合理（3分）
项目管理（25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3
|  | 到位时效（2分） | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） | 2
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）
| 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 | 1 | 存在37.65万元资金被其他专项使用情况
依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用 扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分
|  | 财务管理（3分） | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 1 | 报销时间延后，会计凭证附件不齐全
| 组织实施（10分） | 组织机构（1分） | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1
|  | 项目实施（3分） | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 2 | 绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，无法判定达成情况
|  | 管理制度（6分） | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） | 2 | 报销的餐费、差旅费、会议费中均存在没有确定的人数，无法判别标准情况，制度执行不到位
制度执行严格（4分）
项目绩效（55分） | 项目产出（15分） | 产出数量（5分） | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度 | 按实际工作产出与计划产出数比率计算得分（5分） | 4 | 未制定项目产出数量指标，酌情扣分
|  | 产出质量（4分） | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度 | 按实际产出质量与计划达到质量计算得分（4分） | 3 | 未制定项目产出质量指标，酌情扣分
|  | 产出时效（3分） | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率≥1，不扣分；低于1的每降低10%扣0.5分，以此类推扣完为止 | 3
|  | 产出成本（3分） | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 如期、保质、保量完成项目的产出成本控制在预算内（3分）；超出1项预算扣1分，扣完为止。 | 3
| 项目效果（40分） | 经济效益（7分） | 计划本项经济效益全面完成 | 项目经济效益明显（7分），其他情形（1-6分），无0分 | 6 | 未明确经济绩效目标，酌情扣分
|  | 社会效益（7分） | 政协本项社会效益指标逐年增加 | 社会效益实现程度很大（7分），其他情形（1-6分），无0分 | 6 | 未明确社会绩效目标，酌情扣分
|  | 环境效益（7分） | 保护生态环境免遭受破坏 | 对环境产生的实际影响很大（7分），其他情形（1-6分），无0分 | 6 | 未明确环境绩效目标，酌情扣分
|  | 可持续影响（7分） | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） | 6 | 未明确可持续影响力绩效目标，酌情扣分
所依赖的政策制度能持续执行（3分）
|  | 服务对象满意度（7分） | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 满意度>=95%（7分）,每降低1%。扣1分，直到扣完为止 | 7
|  | 绩效自评（5） | 完成年度绩效自评报告 | 提供自评报告（2分），内容完整（2分），年度工作总结（1） | 5
总 分 |  |  |  |  | 73