**2020年度南县农业保险保费补贴项目**

**绩效评价报告**

**湘财苑绩评字[2021]1-005号**

**湖南新财苑会计师事务所有限公司**

**湖南新财苑会计师事务所有限公司**

HUNAN XINCAIYUAN PUBLIC ACCOUNTANTS CO. LTD.

地址:长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路号华泰大厦20层 邮编410011 电话：0731-84885348

|  |
| --- |
|  |

**2020年度南县农业保险保费补贴项目**

**绩效评价报告**

湘财苑绩评字[2021]1-005号

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩〔2015〕15号）、《湖南省财政厅关于提前下达2020年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》（湘财绩[2019]321号）以及南县财政局下发的《关于对2020年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函〔2021〕10号）等文件和其他有关法律法规的要求，受南县财政局的委托，我所成立绩效评价工作组，于2021年4月20日—6月30日对2020年度南县农业保险保费补贴项目专项资金（以下简称项目资金）开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

**一、项目基本情况**

2020年度南县农业保险保费补贴项目由南县财政局会同县农业农村局、林业局、南县稻虾产业服务中心、畜牧水产局、气象局等部门及承保机构中国人民财产保险股份有限公司南县支公司、中华联合财产保险股份有限公司南县支公司、中国人寿财产保险股份有限公司南县支公司共同组织实施。南县财政局主要负责资金筹集、资金拨付、管理和监督考核等工作；南县农业农村、林业、稻虾、水产等部门负责组织专家对种养殖大户、农户和企业进行指导和技术培训、种养殖面积的核定、受灾定损面积及比例的核定、无害化处理等工作；县气象部门负责及时分析天气形势，预报可能出现农业灾情，及早防范，减少农业损失，在受灾后及时提供气象灾害证明资料，以便后续理赔服务及时跟进；承保机构中国人民财产保险股份有限公司南县支公司、中华联合财产保险股份有限公司南县支公司、中国人寿财产保险股份有限公司南县支公司负责对农业保险项目的宣传发动、业务培训、投保组织、查勘定损、赔款支付、公示等工作。

为提高突发自然灾害应对能力，根据《湖南省财政厅关于政策性农业保险承保机构工作绩效秤价暂行办法》湘财金（2019）46号文件精神，在“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则下，通过2020年初省财政厅的遴选工作确定后，中国人民财产保险股份有限公司南县支公司、中华联合财产保险股份有限公司南县区支公司、中国人寿财产保险股份有限公司南县支公司获得了南县区农业保险经营资格。南县2020年度农业保险承保总规模6363.41万元，各承保机构份额为：中国人民财产保险公司南县支公司保险规模3627.46万元，占总规模57%、中华联合财产保险股份有限公司南县区支公司保险规模2507.06万元，占总规模39.40%、中国人寿财产保险股份有限公司南县支公司保险规模228.89万元，占总规模3.60%。保险品种共计10项，其中中央保险品种7项（水稻大灾、油菜、棉花、能繁母猪、育肥猪、生猪价格指数、公益林）；省级保险品种2项（肉鸡、鸭）;县级特色奖补品种1项（小龙虾,该险种不在本次绩效评价范围）。

**二、绩效目标分解下达情况**

本次绩效评价，中央、省级及县级财政下达农业保险保费补贴3897.78万元。其明细如下：

（一）中央下达预算和绩效目标情况

2020年中央财政下达农业保险保费补贴资金2285.87万元，实际执行农业保险保费补贴资金2285.87万元，预算执行率100%。

（二）省级下达预算和绩效目标情况

2020年省级财政下达农业保险保费补贴资金1263.97万元，实际执行农业保险保费补贴资金1263.97万元，预算执行率100%。

（三）县级财政资金安排和绩效目标情况

2020年县级财政下达农业保险保费补贴资金347.94万元，实际执行农业保险保费补贴资金347.94万元，预算执行率100%。

**三、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析。

1、补贴资金到位情况。

2020年按照承保数量，南县政策性农业保险保费规模4963.29万元，其中：中央财政补贴资金2285.87万元，实际到位资金2285.87万元；省财政补贴资金1263.97万元，实际到位资金1263.97万元；县财政补贴资金347.94万元，实际到位资金347.94万元，农户个人自缴保费1065.51万元，实际到位资金1065.51万元。综上所述，各方资金都已拨付（筹措）到位，资金到位率为100%。

2、项目资金执行情况

⑴中国人民财产保险股份有限公司南县支公司2020年全险种累计保费规模应为2727.34万元，实际累计保费规模2726.43万元，差额0.91万元为蒋中秋退保190头育肥猪，财政补贴部分己退回县财政局。2020年共报案数量4744件，处理农险案4744件，理赔结案率100%。全险种全年总赔款支出2009.63万元，简单赔付率73.71%。各险种承保及赔付情况如下：

水稻大灾承保面积519,012.46亩，全险种保费1,491.83万元，其中：中央财政补贴708.62万元、省级财政补贴484.84万元、县级财政补贴0万元、农户自缴298.37万元。全年共发生有效赔案3727件，处理农险案件3727件，理赔结案率100%。水稻受损面积64823亩，涉及农户451户次，赔款金额1264.73万元，简单赔付率84.78%。

油菜承保面积218,633亩，全险种保费196.77万元，其中：中央财政补贴78.71万元、省级财政补贴49.19万元、县级财政补贴19.68万元、农户自缴49.19万元。全年未发生赔案。

能繁母猪承保数量5,960头，全险种保费53.64万元，其中：中央财政补贴26.82万元、省级财政补贴16.09万元、无县级财政补贴、农户自缴10.73万元。全年共发生有效赔案177件，处理农险案件177件，理赔结案率100%。能繁母猪死亡数量219头，涉及农户34户次，赔款金额31.95万元，简单赔付率59.56%。

育肥猪承保数量187,360头，全险种实际保费899.33万元，其中：中央财政补贴449.66万元、省级财政补贴134.90万元、县级财政补贴134.90万元、农户自缴179.87万元。全年共发生有效赔案825件，处理农险案件825件，理赔结案率100%。育肥猪死亡数量6497头，涉及农户169户次，赔款金额653.57万元，简单赔付率72.67%。

生猪价格指数承保数量17680头，保费84.86万元，其中：中央财政补贴25.46万元、省级财政补贴21.21万元、县级财政补贴12.73万元、农户自缴25.46万元。全年共发生有效赔案15件，处理农险案件15件，理赔结案率100%。生猪价格指数保险出栏数量3299头，涉及农户16户次，赔款金额59.38万元，简单赔付率69.97%。

（2）中华联合财产保险股份有限公司南县支公司2020年全险种累计保费规模2007.06万元，共报案数量1125件，处理农险案件1125件，理赔结案率100%。赔付农业保险赔款1242.35万元，简单赔付率61.90%。各险种承保及赔付情况如下：

水稻大灾承保面积320,000.00亩，保费950万元，其中：中央财政补贴451.25万元、省级财政补贴308.75万元、县级财政补贴0万元、农户自缴190万元。全年共发生有效赔案260件，处理农险案件260件，理赔结案率100%。水稻受损面积17714.10亩，涉及农户239户次，赔款金额795.94万元，简单赔付率83.78%。

油菜承保面积100,000.00亩，保费90万元，其中：中央财政补贴36万元、省级财政补贴22.5万元、县级财政补贴9万元、农户自缴22.5万元。全年未发生赔案。

能繁母猪承保数量5520头，保费49.68万元，其中：中央财政补贴24.84万元、省级财政补贴14.90万元、无县级财政补贴、农户自缴9.94万元。全年共发生有效赔案28件，处理农险案件28件，理赔结案率100%。能繁母猪死亡数量36头，涉及农户15户次，赔款金额5.4万元，简单赔付率10.87%。

育肥猪承保数量168000头，保费806.40万元，其中：中央财政补贴403.20万元、省级财政补贴120.96万元、县级财政补贴120.96万元、农户自缴161.28万元。全年共发生有效赔案816件，处理农险案件816件，理赔结案率100%。育肥猪死亡数量4739头，涉及农户86户次，赔款金额362.8万元，简单赔付率45.00%。

生猪价格指数承保数量23120头，保费110.98万元，其中：中央财政补贴33.29万元、省级财政补贴27.74万元、县级财政补贴16.65万元、农户自缴33.29万元。全年共发生有效赔案21件，处理农险案件21件，理赔结案率100%。生猪价格指数保险出栏数量5060头，涉及农户21户次，赔款金额78.21万元，简单赔付率70.47%。

（3）中国人寿财产保险股份有限公司南县支公司2020年全险种累计保费规模228.89万元，共报案数量114件，处理农险案件114件，理赔结案率100%。赔付农业保险赔款77.618万元，简单赔付率33.91%。各险种承保及赔付情况如下：

棉花承保面积49500亩，保费118.8万元，其中：中央财政补贴47.52万元、省级财政补贴29.7万元、县级财政补贴11.88万元、农户自缴29.7万元。全年共发生有效赔案64件，处理农险案件64件，理赔结案率100%。棉花受损面积3880.8亩，涉及农户745户次，赔款金额59.38万元，简单赔付率49.99%。

公益林承保面积600亩，保费0.09万元，其中：中央财政补贴0.045万元、省级财政补贴0.027万元、县级财政补贴0.009万元、农户自缴0.009万元。全年未发生赔案。

肉鸡承保数量1000000羽，保费60万元，其中：无中央财政补贴、省级财政补贴18万元、县级财政补贴12万元、农户自缴30万元。全年共发生有效赔案29件，处理农险案件29件，理赔结案率100%。肉鸡死亡数量8638羽，涉及农户6户次，赔款金额8.158万元，简单赔付率13.6%。

鸭承保数量500000羽，保费50万元，其中：无中央财政补贴、省级财政补贴15万元、县级财政补贴10万元、农户自缴25万元。全年共发生有效赔案21件，处理农险案件21件，理赔结案率100%。鸭死亡数量5042羽，涉及农户5户次，赔款金额10.08万元，简单赔付率20.16%

3、项目资金管理情况

根据《湖南省农业保险保费补贴资金管理办法》文件精神，确定了2020年农业保险保费补贴资金管理办法，该文件明确了农业保险保费补贴资金补贴范围和申报条件、资金申报与审查、资金管理与监督检查等。

根据有关规定，按照财政级次，县财政将该项目资金拨付至获得了南县农业保险经营资格的保险公司，由获得了南县农业保险经营资格的保险公司统一核算。对于自筹资金，参保农业生产者可委托村镇协保员收取保费，或自行到乡镇（街道）农办（三农保险服务站）或镇畜牧站与保险公司签订参保协议，并交纳自负部分的保费。自行投保的保费发票开到户，集体投保的保费发票开到村。保险公司实行农户自缴保费“见费出单”管理，严禁虚假承保理赔、虚列费用、虚假退保或者截留、挪用保险金、挪用经营费用等方式冲销投保人应缴的保险费。

（二）项目绩效目标完成情况

1、2020年度农业保险年初计划投保情况：为了使投保农户在遭受保险责任范围内的灾害后及时得到经济补偿，通过农业保险转移和分散风险，以赔偿支付的方式保障农民生活的稳定，根据《南县2020年度农业保险工作实施方案》南政办函【2020】8号文件通知，2020年水稻承保面积839,800.00亩；油菜承保面积320,800.00亩；能繁母猪承保数量11,480.00头；育肥猪承保数量355,550.00头；生猪价格指数40,800.00头；棉花承保面积49,500.00亩；公益林承保面积600.00亩；肉鸡承保数量1,000,000.00羽；鸭承保数量500,000.00羽。

2、2020年农业保险实际完成情况：水稻承保面积839,012.46亩，实际完成率99.91%；油菜承保面积318,633.00亩，实际完成率99.32%；能繁母猪承保数量11,480.00头，实际完成率100%；育肥猪保险承保数量355,360.00头，实际完成率99.95%、生猪价格指数承保数量40,800.00头，实际完成率100%；棉花承保面积49,500.00亩，实际完成率100%；公益林承保面积600.00亩，实际完成率100%；肉鸡承保数量1,000,000.00羽，实际完成率100%；鸭承保数量500,000.00羽，实际完成率100%。2020年南县农业保险承保数量总体完成率99.91%。

3、2020年南县政策性农业保险保费规模应为4963.29万元，剔除退保的保费0.91万元，实际保费规模4,962.38万元，其中:

⑴养殖业农业保险保费规模2114.89万元，其中:中央财政补贴资金963.28万元，省财政补贴368.82万元、县财政补贴307.23万元、投保农户自缴保费475.56万元。

⑵种殖业农业保险保费规模2847.49万元，其中：中央财政补贴资金1322.14万元，省财政补贴895.01万元、县财政补贴40.57万元、投保农户自缴保费589.77万元。

（三）绩效指标完成情况

1、数量指标完成情况

2020年按照实际承保数量，南县政策性农业保险实际保费规模4962.38万元，其中：中央财政补贴资金2285.42万元，保费补贴比例占46.05%，达到年度指标值35-47.5%；省财政补贴资金1263.83万元，保费补贴比例占25.47%，达到年度指标值10-40%的要求；县财政补贴资金347.80万元，保费补贴比例占7.01%；农户个人自缴保费1065.33万元，保费补贴比例占21.47%。

2、质量指标完成情况

⑴绝对免赔额。2020年南县政策性农业保险实际保费规模4962.38万元，共报案数量5983件，处理农险案件5983件，理赔结案率100%，应理赔金额3329.598万元，实际理赔金额3329.598万元，绝对免赔额为零。

⑵风险保障水平。水稻、棉花、油菜、能繁母猪、育肥猪、生猪价格指数、棉花、肉鸡、鸭、公益林等品种风险保障水平比去年有所提高，各个品种风险保障水平基本接近直接物化成本，不断扩大了我区农业保险覆盖面和风险保障水平。

3、经济效益指标完成情况

⑴风险保障总额。2020年南县政策性农业保险实际保费规模4962.38万元，各级财政共承担补贴资金3897.05万元，提供风险保障84,027.57万元，尽管2020年各险种数量有所减少，但各险种保险保障水平提高，整体风险保障总额比去年有所增加。

⑵农业保险综合费用率。根据提供的资料可知，农业保险综合成本率74.30%，综合赔付率70.95%，则农业保险综合费用率为3.35%，低于年度指标值20%，达到农业保险综合费用率的要求。

4、社会效益指标完成情况。

经办机构县级分支机构覆盖率。经办机构完善体系，加强基础建设，服务站建设达到了“十个一”：即落实一个固定办公场所，成立了12个乡镇办事处农业保险办公室，132个行政村设立了农业保险服务站，配备了专业农险人员、若干名乡镇专（兼）干和村级协保员等，制定一套工作制度并悬挂上墙，配备一套办公桌椅，安装一部固定电话，配备一台电脑及打印机，配备一些必要的查勘理赔工具，设置一个宣传信息发布栏。实现了基层网络在全区各乡镇、各村的全覆盖。使经办机构县级分支机构覆盖率达到100%。

5、满意度指标完成情况

⑴承保理赔公示率。2020年南县政策性农业保险共报案数量5983件，处理农险案件5983件，公示案件5983件，承保理赔公示率100%。

⑵参保农户满意度。通过对全县上百户投保了农业保险的农户进行了一项农业保险问卷调查，通过调查表数据统计，调查结果显示投保农户对农业保险承保是否合规、查勘是否到现场、理赔是否及时高效、承保和理赔信息是否进行公示、售后服务是否满意、是否及时开展客户回访等方面满意度达到了98%，投保养殖户对农业保险工作基本满意，超过了年度指标值80%。

**四、项目实施情况**

（一）、机构设置情况

1、机构设立。南县2020年农业保险工作按照《南县2020年度农业保险工作实施方案》组织实施。各保险公司成立了以支公司一把手任组长，分管副经理任副组长，农险科长及农险科员组成的领导小组。

2、人员和车辆等配备。各承保机构按规定配备相应的人员和车辆。其中：

中国人民财产保险股份有限公司南县支公司在南县区设立了1家县级分支机构、乡镇营销部2个、12个乡（镇、街道）农业保险办公室，配备11名专业正式农险人员，15名乡镇农业保险专（兼）干及村级农业保险协保员78名，配备了8台农险工作车辆。

中华联合财产保险股份有限公司南县区支公司在南县设立了1家县级分支机构、9个乡（镇、街道）农业保险办公室，88个行政村级农业保险服务站，配备了13名专业农险人员、11名乡镇农业保险专（兼）干及村级农业保险协保员108名，并配备了5台农险工作车辆。

中国人寿财产保险股份有限公司南县支公司在南县设立了1家县级分支机构、12个乡（镇、街道）农业保险办公室，12个行政村级农业保险服务站，配备了6名专业农险人员、12名乡镇农业保险专干及村级农业保险协保员132名，并配备了3台农险工作车辆。

3、职责分工。农业保险工作领导小组对农业保险工作进行监督，对各成员单位实行目标管理责任制，建立农业保险推进管理和激励约束机制，定期督查，年终绩效考核。各乡镇明确分管农业工作的负责人统筹领导本地区的农业保险工作；各乡镇、村安排一名专（兼）干协保员；财政部门负责对各农业保险承保公司的服务能力、服务业绩、管理水平及综合指标进行监督检查和绩效考评。县农业农村、林业、稻虾、畜牧水产等部门负责提供相关承保基础信息，协同配合承保公司调解农业保险灾害鉴定和查勘定损中的矛盾；各农业保险承保公司提高服务能力、运用技术创新手段，提高农业保险工作的便利性。

（二）、组织实施情况

1、制定实施方案。年初，各负责机构部门均制定了各类险种的农业保险实施方案，明确了保险品种、承保机构、承保计划、承保流程、理赔流程等。保险实行坚持自愿、见费出单和先保后补的原则。

2、召开会议，启动创新试点项目。由县政府、财政局、农业农村各乡镇农业主管部门组织召开了南县农业保险承保工作启动会，明确部署任务，提出具体的工作要求。按照农业保险“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则正式启动农业保险承保工作。

3、上门服务，收集投保信息。保险公司作为农业保险承保主体，组织多组人员调配车辆，对各农户进行上门服务，宣传农业保险。各村级涉农保险协保员协助县级保险经办机构收集核实种、养殖大户参保资料，并由种、养殖大户、农业龙头签名盖章确认。乡镇（街道）农办（三农保险服务站）协助县级保险经办机构审核各行政村参保资料，登记汇总后将参保资料送至县级保险经办机构，制作投保清单。

4、查验标的并进行承保公示。保险公司接到种、养殖大户、农业龙头企业填写的投保单和投保清单后，对于集体投保的，由保险公司或会同相关政府部门、乡镇协保员按不低于投保农户数3%的比例进行抽检验标，养殖大户、农业龙头企业的查验比例需要达到100%，查验人员除了要查验投保信息的真实性和准确性外，还重点核实是否虚构或虚增保险标的，或以同一保险标的进行多次投保。查验合格并正式签单前进行承保公示。

5、保费收缴并录入信息。公示期满无异议后，参保种、养殖大户、农业龙头企业与保险公司签订参保协议，并交纳自负部分的保费。保险公司按承保清单内容录入系统。

6、核保处理并出具保单。保险公司在确认收到投保人自缴保费后，按照农业保险条款承保要求对保险标的进行验标承保，遵照农业保险承保规范操作流程顺利完成农业保险出单工作，并执行“见费出单”制度。

7、承保回访。在保险承保工作阶段性完成并保单送达后由保险公司人员通过现场回访、电话、短信、邮件、问卷调查等渠道，向客户了解核实保险标的权属和数量、自缴保费、告知义务履行以及承保公示等情况，留存《客户回访记录表》。

8、及时查勘，理赔到位。一是报案。保险责任事故发生后，以集体名义参保的，由集体收集汇总相关情况，经协保员核实，县级主管部门审核汇总后，向承保公司报案。养殖大户个人单独参保的，由养殖大户直接向承保公司报案。二是现场勘查定损。根据报备中国保监会的的各险种农业保险条款的相关要求，县金融办、县农业农村、县保险公司组织人员力量，对承保的受灾标的进行联合查勘，核定种、养殖企业和大户的损失情况，并将受灾品种、面积、程度及赔偿金额等相关信息公示。三是理赔。根据《农业保险承保理赔暂行管理办法》精神，保险公司根据农户受灾情况、相关部门鉴定结果等计算确认理赔金额，在与被保险人达成赔偿协议后，将赔偿的保险金通过农户“一卡通”或银行卡直接将理赔金汇入个人账户。四整理归档。保险公司将理赔资料整理归档，妥善保管。

9、组织监督检查。保险公司每月定期抽检农业保险承保档案，每半年需组织一次全面的农业保险承保业务核查工作，检查结果需及时通报，对于不符合要求的承保业务要及时整改。

10、建立信息共享机制。保险公司在政策性农业保险项目承保工作完成后，定期将承保、理赔数据汇总报送给县财政部门，将在项目开展过程中遇到的问题及时反馈给财政局、农业等相关涉农部门，以取得有关部门的支持和协助，共同把本项目做好，将国家惠农政策真正落实到位。

**五、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。以进一步规范和加强专项资金管理，进一步提高财政资金使用效益。全面实施农业保险预算绩效管理，保障农民利益，促进农业保险持续健康稳定发展。

（二）绩效评价工作过程。根据有关文件要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价工作方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：一是召开座谈会。组织相关科室人员、各保险公司业务代表、乡镇协保员及参保农户代表等召开座谈会，听取该项目情况介绍。二是收集核查资料。收集该项目相关政策文件、资金拨付明细等资料；三是评价小组按照省厅实施方案确定的指标体系，逐条审核有关政策、依据、保费构成的有关保单凭证和申报材料、保费补贴资金分配到位情况等。核查相关制度是否完善，项目审批、实施等程序是否符合要求，资金分配、拨付是否合规，手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。四是深入村组走访农户，发放问卷调查了解项目经济效益、社会效益和群众满意度。五是根据审核资料和调查走访情况对评价指标进行打分。六是对照打分情况对项目的决策、管理和绩效情况进行分析，对项目实施存在的问题及改进建议形成共识。七是撰写绩效评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

**六、绩效评价结果和主要绩效**

（一）、**绩效评价结果**

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得87.5分,被评为“良好”，其中：获得第一名的是中国人民财产保险股份有限公司南县支公司90分，获得第二名的是中华联合财产保险股份有限公司南县区支公司89分，获得第三名的是中国人寿财产保险股份有限公司南县支公司83.5分。

（二）、主要绩效表现在以下几个方面：

1、经济效益

①提高了抗风险的能力。通过农业保险的实施，深化了农业保险保障能力，化解了农户因灾减产甚至绝收的风险。充分发挥了农业保险的支农惠农富农作用，促进了南县农村经济持续健康发展。养殖大户和农户参加农业保险后，在农业保险的强力保障下可以放心大胆的扩大生产经营规模，通过加强农技知识培训，和提高新科技设备的运用效率，大大减低了亩均生产成本，同时也释放了大量劳动力，从而获得了更多的收入，降低了农业生产的风险，杜绝了因灾致贫现象的发生，解决了养殖大户和个人后顾之忧，特别对扶贫对象的养殖户起到了不可替代的作用。

②降低了损失程度。通过农业保险的实施，弥补了自然灾害影响下造成的损失，降低了损失程度，帮助了农户恢复再生产，增加了农户的收入，促进了南县农业生产健康可持续发展，具有良好的经济效益。农户在受到自然灾害的影响下，及时获得了保险理赔资金，其中：水稻赔案3987件，受灾面积82,537.1亩，赔款2060.67万元，共690户农户受益，受益农户平均每亩增加收入241元；生猪价格指数保险赔案共计36件，累计赔付金额137.59万元，共37户农户受益。育肥猪赔案1641件，死亡数量11237头，涉及农户255户次，赔款金额1016.37万元，单户次赔款3.99万元，育肥猪养殖集中化程度越来越高，工业化水平显著提升；能繁母猪赔案205件，死亡数量255头，涉及农户49户次，赔款金额37.33万元，单户次赔款0.76万元，有效化解了能繁母猪散户的风险，极大减少了损失，保障了企业正常的生产经营。

2、社会效益

①减少了矛盾纠纷。在农业保险因灾赔偿的强力保障下，拖欠土地承包费、劳务用工费、生产资料费等现象基本已杜绝，极大程度上缓解了社会矛盾纠纷，具有良好的社会效益。

②为保险公司创造了发展机遇。开展农业保险，促进了基层服务体系的完善。同时创新了省、区（县）财政支农的新方式，实现了财政与金融的有效衔接，使财政支农资金效益不断提高，扩宽了保险公司业务，为保险公司创造了发展机遇。

③对维护市场稳定，确保社会和谐发展具有十分重要的意义。大力发展种养殖业，是我国菜蓝子工程的重要内容，开展农业保险，提升种、养殖专业户的积极性，对满足人民群众不断增长的物质需要、丰富和提高人民群众的生活水平、促进新农村建设和社会和谐发展有着十分重要的意义，也是政府重视民生工程的一种直接体现。

3、可持续影响。通过对实施项目分析以及对群众的调查问卷中可以看到农业保险项目确实是一项有着深远影响、利国利民有利于社会稳定的民生工程。是促进南县现代农业发展、全面迈向小康社会的重要保证。项目可持续发展。

**七、存在的主要问题**

（一）、补贴品种需进一步健全。随着农户的保险意识不断加强，其对农业保险的依赖越来越大，在养殖产业工业化、规范化、集中化的大环境下，养殖户生产经营受市场的价格变动的影响逐渐增大，但涉及价格指数类的政策性农业保险保障的品种有限，养殖户对生产经营的价格变动抗风险能力亟待提升。

（二）、部分险种因保险保障水平不高，导致部分农户投保意愿不强，农业保险还没能实现全覆盖，没有实现应保尽保。像能繁母猪每头直接物化成本为2400元左右，而保障金额为1500元，保险保障水平仅为62.5%。

（三）、农业保险工作量大、范围广，并且部分农户外出务工，给挨家挨户收取保费带来了很大困难，故出现了村组先垫付保费并代签保单的现象。

（四）、农业保险宣传力度不够。问卷调查中发现在农业保险方面宣传不够，有部分农户对农业保险政策不够了解。

**八、建议**

（一）、加大农业保险政策的扶持力度。一是对富有成效的农业保险试验项目加大财政补贴保费力度，提高上级财政补贴比例，降低农户自缴比例，进一步减轻农户负担，支农惠民；二是充分发挥财政资金的杠杆作用，将有推广价值的重要农产品保险试验项目纳入中央或者省级财政补贴保费新险种，提高抵御自然风险的能力，助力特色农业产业发展。


（二）、根据农业生产的实际物化成本水平，适当提高保险保障金额，更好、更全面地发挥农业保险的经济补偿功能。

（三）、加强财务管理，完善保险资料，准确核算各险种补贴所属年度金额，及时将保险资料整理归档。同时加强村级保险管理，规范村级填报参保信息。


（四）、大力加强农业保险知识宣传培训，着力提升农业保险人才素质。一方面只有通过多种形式的农业保险知识的宣传、宣讲，才能提高广大农民和种养大户对农业保险政策的知晓度和认知度，充分调动他们主动投保的积极性；另一方面要着力完善协保员制度，进一步明确协保员职责、任务、待遇，切实解决激励机制问题，从而更有效地服务广大的参保农户。

（五）、真实反映投保人信息，尽量做到一人一单，不以村为单位进行投保，杜绝存在虚假投保现象。

附：2020年度农业保险保费补贴资金绩效评价指标评分表

****

**湖南新财苑会计师事务所         中国注册会计师：**

**  有限公司**

**中国注册会计师：**

**湖南 长沙            2021年6月30日**