## 南县教育局2020年化解义务教育大班额专项资金

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2021]1-007号

湖南新财苑会计师事务所有限公司

湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN   XINCAIYUAN   PUBLIC   ACCOUNTANTS   CO.   LTD.

地址:长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路号华泰大厦20层 邮编410011 电话：0731-84885348

南县教育局2020年化解义务教育大班额专项资金

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2021]1-007号

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕185号)、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号) 的文件精神以及《南县财政局关于对2020年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函[2021]10号）等文件的规定和要求，我所接受南县财政局预算绩效管理股的委托，成立绩效评价工作组，于2020年 4月17日至6月25日对南县教育局2020年“化解义务教育大班额专项资金”进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。南县教育局是南县人民政府主管教育工作的职能部门，主要负责南县各类教育事业的全面协调、均衡持续发展，为南县经济发展和社会进步提供智力支持。内设21个职能股室，下辖13所乡镇中心学校、15所县属学校（教育集团）和7个二级机构。

（二）项目基本情况。为有效缓解南洲镇城区及乡镇所在地大班额压力，推动义务教育事业持续健康发展，根据《南县中小学校化解大班额三年行动计划》，结合城镇化解大班额工作的实际情况，南县财政预算安排2020年化解义务教育大班额专项资金1000万元，主要用于南县实验学校提质扩容改造（一期，续建）中的4#科技楼和华阁镇复兴港中学男女生宿舍建设项目。其中：南县实验学校4#科技楼新建项目安排化解大班额专项资金500万元；华阁镇复兴港中学男女生宿舍建设项目安排化解大班额专项资金500万元。

（三）项目职责分工。南县教育局负责2020年化解义务教育大班额专项资金建设工程的统一管理与规划，南县教育局财务建设股负责项目的组织实施。

（四）绩效目标设定及指标完成情况。

1、绩效目标：随着城镇化的发展，南洲镇城区及乡镇所在地人口急剧增加，适龄入学儿童也急增，因此必须新建校舍，提质扩容，以增加学位数。南县2020年化解义务教育大班额专项资金建设项目通过在南洲镇城区及乡镇所在地新建教学楼与学生宿舍，来缓解当地学位紧张的压力，改善“教育超载”现象，促进本县办学条件，提升教育质量，推动南县义务教育事业持续健康发展。

具体目标为：①、南县实验学校新建1栋5层框架结构科技楼，建筑面积2383平方米。科技楼内共有15间房，其中有4间活动室，11间功能室，活动室一次可容纳300多人进行各项活动。时效目标为2019年10月开工，2020年8月20日新学期开学后使用。

②、华阁镇复兴港中学新建 2栋5层的宿舍楼，建筑面积2408平方米。每栋2-5层为学生宿舍，每层6间，每间可安置8个床位，男女生分别可解决192人住宿，总共可解决384名学生的住宿。每栋1层为教师周转宿舍，可解决男女教师各12名的住宿。时效目标为2020年4月开工，2021年2月新学期开学后使用。

2、完成情况：

①、南县实验学校提质扩容改造（一期，续建）中的4#科技楼新建项目已于2020年8月竣工并投入使用。该教学楼为5层框架结构，建设占地面积478平方米，建筑面积2383平方米，共有15间房，其中有4间活动室，11间功能室，活动室一次可容纳300多人进行各项活动。自投入使用以来，学校利用活动室和功能室扎实开展了各项活动，学生的各项比赛及活动均在活动室和功能室训练和演出，比如：代表益阳参加湖南省委教育工委、湖南省教育厅组织开展的“唱支红歌给党听”网络拉歌展示活动的训练等。同时将原占用的功能室腾出来扩充教室6间，增加学位270个，极大的缓解了南洲镇城区化解大班额的压力。新建4#科技楼新建总投资680万元，其中消除义务教育大班额专项资金500万元。竣工后综合验收正办理中，资金已按合同要求完成付款。

②、华阁镇复兴港中学男、女生宿舍楼（共2栋5层）受年初新冠疫情的影响开工较迟，但也于2020年底完成主体及大部分装饰装修，2021年2月全面竣工。宿舍楼占地面积440平方米，建筑面积2408平方米，这2栋前栋为男生宿舍，后栋为女生宿舍。每栋2-5层为学生宿舍，每层6间，每间可安置8个床位，男女生分别可解决192人住宿，总共可解决384名学生的住宿。每栋1层为教师周转宿舍，可解决男女教师各12名的住宿。同时将以前占用了的功能室等教学用房腾出来，扩大教学班3个，增加学位165个，极大的缓解了学校办学压力。男、女生宿舍楼总投资690.2万元，其中消除义务教育大班额专项资金500万元。竣工后综合验收正办理中，资金已按合同要求完成付款。宿舍楼目前装修与设备设施配制已完成，待2021年8月20日开学后投入使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。根据南县财政局《关于南县教育系统2020年预算收支计划的批复》（南财编审函[2020]1号）文件要求，项目共到位资金1000.00万元，其中：县财政局到位资金1000.00万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况。项目已交付使用，该项目建设实际支出资金1000.00万元，全部用于南县实验学校4#科技楼与华阁镇复兴港中学男、女生宿舍楼新建项目。支付情况如下:

| 2020年化解大班额专项资金使用明细表 金额：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 项目名称及内容 | 付款时间 | 金额 | 备注 |
| 南县实验学校教育集团 | 南县实验学校提质扩容建设（4#科技楼新建项目） | 2020.1.31 | 150.00 | 票据合计200万元，含本项目资金150万元与其他项目资金50万元。 |
|  |  | 2020.6.28 | 150.00 |  |
|  |  | 2020.9.30 | 200.00 |  |
| 南县华阁镇复兴港镇中学 | 男、女生宿舍建设项目 | 2020.6.22 | 40.00 |  |
|  |  | 2020.9.28 | 260.00 |  |
|  |  | 2021.2.3 | 200.00 |  |
| 合计 |  |  | 1000.00 |  |

以上实施项目与年初绩效目标相符，符合化解义务教育大班额专项资金使用范围，资金安排合理，费用报销程序合规，资金管理到位，不存在截留、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况。项目资金由县教育局和财政局共同管理。财政局负责专项资金中期财政规划和年度预算编制，会同教育局分配下达资金，对资金使用情况进行监督和绩效评价；教育局负责化解义务教育大班额项目建设规划编制，指导和推动项目的实施工作，加强项目管理，会同财政局做好项目资金使用情况监督和绩效评价工作。教育局财务管理中心对项目资金支付进行统一管理，项目资金管理严格按照《南县教育局项目资金管理办法》规定进行专款专用，严格资金拨付审批程序。专项资金下达到县教育局帐户后，根据项目实施进度分阶段由教育局财务管理中心拨款到相关单位，再由相关单位支付到施工单位。2020年化解义务教育大班额专项资金使用管理遵循“县级统筹、突出重点、公平公正、规范透明”的原则。

三、项目组织实施情况

（一）制度建设情况。

为了认真贯彻落实《湖南省人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意》（湘政发〔2017〕20号）、《湖南省人民政府办公厅关于开展化解大班额专项行动的通知》（湘政办函〔2017〕99号）等文件精神，确保南县化解义务教育大班额项目持续、稳定、健康发展，南县人民政府及相关部门做了大量细致的工作，根据上级文件要求并结合本县的实际情况。成立了南县教育系统专项资金建设项目领导小组。领导小组组长由县政府主管教育的副县长担任，教育局局长、财政局、发改局副局长任副组长，教育局副局长及相关股室负责人为组成人员，为搞好南县化解义务教育大班额资金项目工作提供了组织保障；南县教育局为了切实加强了化解义务教育大班额项目工作的制度建设。出台了化解大班额工程项目的《目标责任管理制度》、《项目公示制度》、《巡查督查制度》、《监督举报制度》、《绩效考评制度》、《责任追究制度》等制度，使南县化解义务教育大班额资金项目管理有章可循，为搞好南县化解义务教育大班额资金项目管理提供了制度保障。

- 项目实施情况。

1、明确责任。明确2020年度南县城市维护费资金项目建设由教育局财务建设股负责组织实施，并成立了南县中鱼口镇常西完小教学楼新建项目和南县青树嘴镇中学综合楼新建项目协调小组，落实相关责任，按指定的期限完成项目建设；

2、强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我县对教育专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定，制定了《南县教育局关于加强中小学校工程项目和资金管理的暂行规定》。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

3、强化项目统筹管理。实行局领导和局机关各股室负责对联系学校项目建设的规划、立项、图审、预算评审、招标、施工、验收、决算、施工安全等进行全过程监督指导。建立和完善学校基建工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

4、打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范南县化解义务教育大班额专项资金项目立项、审批、实施、验收及后期管护等，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据相关政策规定南财绩函（﹝2021﹞10号）文件要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、建设单位及受益群体代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目建设相关文件和项目建设单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和绩效分析

绩效评价小组通过一个多月的实地调查了解、实地查勘、资料收集再加以认真分析比较，认为南县2020年化解义务教育大班额项目在项目决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目产出效果明显，较好地达到了预期的绩效目标。按照教育系统2020年化解义务教育大班额项目建设资金绩效评价体系，综合得分为93分，综合绩效评价结果为“优”, 主要绩效表现在以下几个方面：

（一）项目的经济性分析

南县2020年化解义务教育大班额项目严格按照工程项目的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序，控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。预算资金1000万元，实际使用资金1000万元，实际使用资金未超预算。

（二）项目的效率性分析

本项目按合同实施进度要求，南县实验学校4#科技楼新建项目已于2020年8月竣工并投入使用。华阁镇复兴港中学男、女生宿舍建设项目共2栋5层的宿舍楼受年初新冠疫情的影响，开工较迟，但也于2020年底完成主体及大部分装饰装修，2021年2月竣工，建设项目竣工后综合验收正在办理中。宿舍楼目前装修与设备设施配制已完成，待2021年8月20日新学期开学后投入使用。资金已按合同要求完成付款。本年任务已按质、按量、按时完成。

（三）项目的有效性分析

本项目的有效性体现在以下几个方面：

1、改善了学校的办学条件，项目实施后南县实验学校与南县华阁镇复兴港中学校容校貌整体得到了提升，学校育人环境明显优化，学校育人功能和办学品位都得到了全面提高。

2、南县实验学校4#科技楼交付使用后，学校利用楼内活动室和功能室扎实开展了各项活动，学生的各项比赛及活动均在活动室和功能室训练和演出，比如：代表益阳参加湖南省委教育工委、湖南省教育厅组织开展的“唱支红歌给党听”网络拉歌展示活动的训练；湖南省教育厅小学生集体传唱红色经典戏曲活动的训练，“南县小学美育展示研讨活动现场”的展示；“礼赞百年”朗诵比赛及建党百年合唱比赛、“童心向党，筑梦百年”第十八届小星星擂台赛系列活动的训练及演出等。科技楼的建成，让学生有了训练的场地，表演的舞台，极大的丰富了学生艺体课程，为学生德智体全面发展做出了极大的贡献。同时将原占用的功能室腾出来扩充教室6间，增加学位270个，极大的缓解了南洲镇城区化解大班额的压力。也有效解决了农民工进城务工子女就读问题，为提高我县教育教学质量打下坚实的基础；

3、南县华阁镇复兴港中学男、女生宿舍项目的建设，分别可解决192人住宿，总共可解决384名学生的住宿。每栋1层为教师周转宿舍，可解决男女教师各12名的住宿。该校男、女生宿舍的建成，改善了学生的居住环境，提高了学校的办学品位，能吸引更多优秀学生来校读书，可提升学校教学质量。特别是将以前占用了的功能室等教学用房腾出来，扩大教学班3个，增加学位165个，极大的缓解了学校办学压力。

（四）项目的可持续性分析

南县教育局已明确教育局财务建设股为本项目的具体负责科室，负责工程的招投标、安全监管和验收等工作，并出台了《目标责任管理制度》、《项目公示制度》、《巡查督查制度》、《监督举报制度》、《责任追究制度》等相应的管理办法。以上制度与后续管理措施的形成能保障项目的持续发展。

（五）满意度完成指标分析

南县2020年化解义务教育大班额项目，从调查问卷中可以看出全县教师、学生、家长对实施的项目极为支持与认同，认为该项目是一项事关教育百年大计、利国利民的民生工程。满意度调查结果在98%以上。

六、存在的问题

南县2020年化解义务教育大班额项目在项目决策上科学合理，整体实施过程中政府重视，部门责任分工明确、管理规范、较好地达到了预期的绩效目标，但仍有些方面存在少许不足，主要有：

1、化解义务教育大班额项目资金未设专账、专户，存在本项目资金与其他项目资金混同使用于同一建设项目现象。

2、工程项目验收进度缓慢。本项目建设的南县实验学校4#科技楼已于2020年8月竣工，华阁镇复兴港中学男、女生宿舍已于2021年2月竣工。但至今一直未完成综合验收。

3、监督检查工作还有待加强。监督检查是保证预算执行的重要手段，通过实施内部监督检查，可以及时查找并督促整改财政管理中存在的问题，发挥监督预算、纠偏、评价及监管职能 ，推动财政管理更加规范、科学、合理、高效。本专项没有见到财政或主管部门的监督检查资料。

七、建议

针对上述问题，绩效评价小组经过仔细的研究，建议教育局在今后实施该项目时采取如下措施：

1、建议对专项资金开设专户、建立专账，在财政资金拨入教育局、教育局财务管理中心拨付资金给各学校过程中，如与其他经费一起统收统付时应严格注明资金来源与用途。

2、建议加强与相关管理部门沟通协调，尽早完成工程项目竣工后综合验收，让已完工项目即时投入使用，确保项目资金的使用效益。

3、为了保证财政预算的执行质量，杜绝暗箱操作或腐败行为，保证财政预算的编制效果，因而必须要采取切实措施加强对预算执行情况的监督检查，以规范各有关预算执行部门的行为。检查文件与检查记录要保留存档。

湖南新财苑会计师事务所        中国注册会计师：

有限公司                   中国注册会计师：

湖南  长沙             2021年6月25日