## Sheet1
2020年度南县消除义务教育大班额项目支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 评价说明 | 得分
项目决策（20分） | 决策过程（12分） | 绩效目标 | 设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 4 | ①设有绩效目标计1分；②目标明确计1分；③目标细化计1分；④目标量化计1分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 有绩效目标申报表，已细化量化 | 4
|  | 决策依据 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 4 | 符合法律法规（1分;符合经济社会发展规划（1分;）部门年度工作计划（1分）;针对某一实际问题和需求（1分） | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等。 | 有南县发改局2018（87）和2019（94）号文件，提供了预算经费安排表，部门工作计划 | 4
|  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否答合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续 | 4 | 项目符合申报条件计2分，申报、批复程序符合相关管理办法计1分，项目实施调整履行相关手续计1分 | 政策文件、申报的依据 | 有南县发改局2018（87）号文件 | 4
| 资金分配（8分） | 分配办法 | 制定资金管理办法，包括资金使用、分配等，明确资金使用范围、审批、拨付程序等；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。 | 3 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | 资金分配管理办法。 | 制订了资金管理制度 | 3
|  | 分配结果 | 按资金管理办法分配资金并公开。 | 5 | 符合分配办法（2分）;分配公平合理（2分）;分配结果公开（1分） | 资金申报、审核、审批及分配文件主管部门提供的项目公示资料等。 | 有资金计划安排表，分配公平合理 | 5
项目管理（40） | 组织管理（20分） | 组织机构 | 组织机构健全，分工明确。 | 5 | 成立（明确）组织机构计2分，明确了工作职责的计3分、未建立的不得分 | 组织机构文件、职责分工 | 组织机构文件、职责分工明确 | 5
|  | 管理制度 | 制定财务（含资金）管理制度及资金年度使用计划 | 5 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（3分） | 财务（含资金）管理制度及年度资金使用计划。 | 制定了财务（含资金）管理制度。 | 5
|  | 绩效自评 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告格式规范，数据全面、真实、准确，绩效真实，问题和意见是否具体、可行；③按时提交自评报告。 | 5 | ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。 | 项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况 | 限时内完成但质量不够高 | 4
|  | 督查考核 | 加强项目建设和专项资金的监督、检查 | 5 | ①按照专项资金管理办法规定加强对资金监督、检查的，计2分；②对项目建设及日常管理进行，计2分；③无需要整改或整改到位，计1分。 | 检查监督通知，检查记录、整改意见等 | 无资金监督检查资料，但提供了工程监理月报与现场记录 | 3
| 财务管理（20分） | 资金到位率 | 本项目实际使用的资金/该项目应使用的资金×100%。 | 5 | 整体资金到位率：①达到100%的，计5分；②达到90%（含）—100%的计3分；③达到80%（含）—90%的计1分；④80%以下的不计分； | 查看账本、凭证等相关资料。 | 资金到位率100% | 5
|  | 资金拔付时效 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 4 | 到位及时（4分） 不及时但未影响项目进度（2分） 不及时并影响项目进度（0分） | 查看账本、凭证等相关资料。 | 到位及时、即拔即付 | 4
|  | 资金使用 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 7 | 虚列套取扣4-7分；依据不合规扣2分；截留、挤占、挪用扣3-6分；超标准开支扣2-5分；超预算扣2-5分。扣完为止。 | 核查相关账务。 | 资金使用合规，无超标准开支 | 7
|  | 财务管理 | 专项资金单独列支、财务核算和资产管理规范、资料齐全。 | 4 | 专项资金单独列支（1分）；财务制度健全（1分）；严格执行制度（1分）；会计核算规范（1分）。 | 核查相关账务、资料。 | 专项未单列、制度执行不严格 | 2
项目绩效（40分） | 产出指标（20） | 产出数量 | 南县实验学校提质扩容改造（一期，续建）中的4#科技楼（共有15间房，其中有4间活动室，11间功能室）；华阁镇复兴港中学男、女生宿舍楼（每栋2-5层为学生宿舍，每层6间，每间可安置8个床位，男女生分别可解决192人住宿，总共可解决384名学生的住宿。每栋1层为教师周转宿舍，可解决男女教师各12名的住宿。） | 7 | 对照质量产出指标完成100%计满分；南县实验学校4#科技楼（3.5分）华阁镇复兴港中学男、女生宿舍楼（3.5分），每一项未完成扣1分。扣完为止。 | 绩效目标申报表及变更批复资料、实际调查、相关佐证资料 | 目标指标数量完成 | 7
|  | 产出质量 | 工程安全，质量达标，完工后使用正常 | 7 | 对照质量产出指标完成100%计满分；南县实验学校4#科技楼（3.5分）华阁镇复兴港中学男、女生宿舍楼（3.5分）。 | 收付款凭据、相关验收文件、现场查看，调查问卷 | 工程竣工，质量通过内部验收，但至今未完成相关管理部门综合验收。 | 5
|  | 产出时效 | 任务完成及时率（按合同） | 6 | 对照时效指标及时完成100%计6分；完成90%的计2分；年度内未完成计0分。华阁镇复兴港中学男、女生宿舍楼受年初新冠疫情的影响开工较迟，不扣分。 | 收付款凭据及相关验收文件 | 南县实验学校科技楼新建项目已于2020年8月竣工并投入使用；华阁镇复兴港中学宿舍楼受年初新冠疫情的影响，开工较迟，但也于2020年底完成主体及大部分装饰装修，2021年2月竣工，宿舍楼目前设备设施配制已完成，待2021年8月20日新学期开学后投入使用。 | 6
| 效益指标（20） | 社会效益 | 根据项目实际所产生的社会效益 | 8 | 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，效果良好无投诉计8分；投诉10次以下计4分；10次以上不计分。 | 上级调查报告或各宣传资料及获奖情况、实际调查 | 有较好的社会效益无投诉 | 8
|  | 可持续影响 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 4 | 项目产出能持续运用（2分） 所依赖的政策制度能持续执行（2分） | 绩效目标申报表、自评报告、工作总结、实际调查 | 能持续运行 | 4
|  | 服务对象满意程度 | 项目服务对象对项目实施的满意程度 | 8 | 调查综合满意度达95%以上（8分），95%-90%(6分）89%-80%（4分），70%以下（3分）。 | 发放调查表。 | 满意度高 | 8
合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93