## 南县教育局2020年度南县集团化办学专项资金

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2021]1-008号

湖南新财苑会计师事务所有限公司

湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN   XINCAIYUAN   PUBLIC   ACCOUNTANTS   CO.   LTD.

地址:长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路号华泰大厦20层 邮编410011 电话：0731-84885348

南县教育局2020年南县教育局集团化办学专项资金 绩效评价报告

湘财苑绩评字[2021]1-008号

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕185号)、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号) 的文件精神以及《南县财政局关于对2020年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函[2021]10号）等文件的规定和要求，我所接受南县财政局预算绩效管理股的委托，成立绩效评价工作组，于2020年 4月17日至6月25日对南县教育局2020年度“集团化办学专项资金”进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

- 项目基本情况

（一）项目单位基本情况。南县教育局是南县人民政府主管教育工作的职能部门，主要负责南县各类教育事业的全面协调、均衡持续发展，为南县经济发展和社会进步提供智力支持。内设21个职能股室，下辖13所乡镇中心学校、15所县属学校（教育集团）和7个二级机构。

（二）项目基本情况。为贯彻落实党的十九大精神和党的教育方针，实现优美的校园文化环境，加强校园文化环境建设。根据中共南县县委、南县人民政府《关于推进教育集团化办学的实施意见》（南发〔2017〕9号）文件精神，南县财政局2020年预算安排资金130万元专项用于集团集团化办学项目。其中安排德昌学校教育集团资金60万元，安排实验学校教育集团集团化办学资金70万元。集团化办学资金主要用于以下四个方面：一是用于校园改扩建之后的校园文化建设；二是旧校舍的维修维护；三是用于扩容后的办公设备购置；四是用于学校安保安防。

（三）项目职责分工。南县教育局负责集团化办学专项资金的统一管理与规划，南县教育局财建股负责项目的组织实施。

（四）绩效目标设定及指标完成情况。

1、绩效目标：根据中共南县县委、南县人民政府南发[2017]9号文件精神，为加快教育集团化办学，促进全县优质教育资源共享，由县财政设立集团化办学专项资金。通过实施集团化办学专项资金项目，建设优美的校园文化环境，让环境文化熏陶人、感染人，培养学生良好的道德品质，提升学校办学品位。同时对教学楼的日常维修维护工作，以达到美化校园环境，消除校园安全隐患的目的。

具体目标分别为：（1）德昌学校教育集团资金60万元，计划用于校园文化建设（大门口宣传栏、侧墙展板和图书馆文化墙等建设）；旧教学楼外墙维修、围墙维修改造、教室及办公室维修等工程。（2）实验学校教育集团资金70万元，计划用于建设党建文化墙126.05平方米；新教学楼楼道文化建设265.05平方米；教学楼走廊及教室墙裙油漆及基层涂料翻新近2000平方米；围墙改造38.75平方米；购置一批教师办公桌椅，改善教师办公条件；聘请专职保安，以保障全校师生生命财产安全，维护学校正常教学秩序。

2、完成情况：

（1）德昌学校：①校园文化建设26.74万元，包括大门口宣传栏2组24平方米、侧墙展板3组24.1平方米、教学楼侧墙诗句96平方米、教学楼圆形对联24字16平方米、教学楼”四好少年”18.4平方米、班牌27块、小学生守则与班级公示54块、教室过道名人名言展板36块、楼道牌28块、图书馆文化墙22平方米、办公楼大厅背景7平方米；②旧有教学楼的维修维护33.26万元，包括旧教学楼台阶及外墙装饰工程、新教学楼外墙维修工程、围墙维修改造工程、教室及办公室维修等。

（2）实验学校教育集团：①校园文化建设29.9万元，包括党建文化墙126.05平方米，新教学楼楼道文化建设265.05平方米，书卷广场汉白玉雕像一座以及学校诗意阅读出版费；②校舍维修维护14.21万元，包括教学楼走廊及教室墙裙油漆及基层涂料翻新近2000平方米，围墙改造38.75平方米，地坪修补8平方米，育英楼屋面防水142.68平方米，南门门楼装饰更换17.71平方米；③办公桌椅购置8.5万元；④安保安防17.39万元用于聘请专职保安工资。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。根据南县财政局（南财[2020]33号）文件要求，项目共到位资金130.00万元，其中：县财政局到位资金130.00万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况。项目已交付使用，该项目实际支出130.00万元。支付情况如下:

| 2020年集团化办学专项资金使用明细表 金额：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 项目名称及内容 | 付款时间 | 金额 | 备注 |
| 南县实验学校教育集团 | 校园文化建设 | 2020.12 | 180082.00 |  |
|  | 陈列品汉白玉书雕 | 2020.12 | 93878.00 | 票据合计18.6万元，含本项目资金9.3879万元。 |
|  | 印刷费诗意阅读出版服务 | 2020.11 | 25000.00 |  |
|  | 维修维护 | 2020.12 | 142134.00 |  |
|  | 办公桌椅购置 | 2020.11 | 84991 |  |
|  | 物业费保安服务 | 2020.6- 2020.12 | 173915.00 | 票据合计18.5025万元，含本项目资金17.3915万元。 |
| 南县德昌学校教育集团 | 校园维修维护（外墙、围墙、教室、办公室维修改造） | 2020.6；2020.7; 2020.9 | 313499.00 | 票据合计31.4051万元，含本项目资金31.3499万元。 |
|  | 校园维修维护（铝合金窗纱窗、卷闸门与不锈钢安装等） | 2020.9；2020.12 | 19122.00 |  |
|  | 校园文化建设 | 2020.12 | 267379.00 |  |
| 合计 |  |  | 1300000.00 |  |

（三）项目资金管理情况。以上实施项目与年初绩效目标相符，符合2020年度南县集团化办学专项资金使用范围，资金安排合理。项目资金由南县实验学校教育集团和南县德昌学校教育集团根据需要申请拨款，再由南县财政局国库集中支付，费用报销程序基本合规，相关手续较完善，不存在截留、挪用等现象。

三、项目组织实施情况

（一）制度建设情况。

为了认真贯彻落实《中共南县县委、南县人民政府关于加快教育事业发展的意》（南发〔2015〕14号）文件精神，加大教育投入力度，增强教育发展后劲，确保南县2020年度南县集团化办学专项资金项目持续、稳定、健康发展，南县人民政府及相关部门做了大量细致的工作，根据上级文件要求并结合本县的实际情况。成立了南县教育系统专项资金建设项目领导小组。领导小组组长由县政府主管教育的副县长担任，教育局局长、财政局、发改局副局长任副组长，教育局副局长及相关股室负责人为组成人员，为搞好2020年度南县集团化办学专项资金项目工作提供了组织保障；南县教育局为了切实加强2020年度南县城市维护费项目工作的制度建设。出台了南县教育系统工程项目的《目标责任管理制度》、《项目公示制度》、《巡查督查制度》、《监督举报制度》、《绩效考评制度》、《责任追究制度》等制度，使南县集团化办学专项资金管理有章可循，为搞好南县2020年度南县集团化办学专项资金项目管理提供了制度保障。

- 项目实施情况。

明确责任，明确2020年度南县集团化办学专项资金资金项目建设由教育局财务建设股负责组织实施，并成立了南县实验学校教育集团和南县德昌学校教育集团专项资金新建项目协调小组，落实相关责任，按指定的期限完成项目建设；

1、建立科学的项目立项‎程序。根据上级的要求‎，严格立项程序、立项‎条件。由教育局财建股‎严格把关上报的项目单‎位和项目建设的内容，对‎项目建设具有必要性和‎可行性的，才具文‎上报，要求立项和给予‎资金补助。

2‎、健全审批和支付管理‎制度。对上级下达的集团化办学专项资金严格按‎照上级资金预算文件要‎求，通过规范的审批程‎序后拨付。明确规定集团化办学专项资金必须全部用于计划的建设项目之中，不得用于超出该专项资金规定的其他建设项目。

3‎、健全各级报账制管理‎。对集团化办学专项资金的建设项目，实行县级财政报账‎制管理，严格按规定履‎行报账职责并实行专账‎核算。同时严格审核各‎种凭证的真实性、合法‎性和完整性，对不符合‎规定的坚决不予报账或‎拨付资金。并按规定‎完整保存财政教育专项‎资金报账资料，确保相‎关账簿、记账凭证、完‎税凭证及其他有关资料‎完整。

4、加强工程建设管理，明确专门技术人员负责监督检查工作，深入施工现场，对“工程”实施情况进行不定期检查，现场办公，指导、帮助、督促和解决专项资金建设项目实施过程中的实际困难。督促施工进度、监督建设质量，使专项资金建设项目真正成为“政府主导、各方参与、群众支持”的民心工程、阳光工程。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范2020年度南县集团化办学专项资金专项资金项目立项、审批、实施及监管等，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据相关政策规定南财绩函（﹝2021﹞10号）文件要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位与受益群体代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目实施单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和绩效分析

效评价小组通过一个多月的实地调查了解、实地查勘、资料收集再加以认真分析比较，认为南县2020年度集团化办学专项资金项目在项目决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目产出效果明显，较好地达到了预期的绩效目标。按照2020年度南县集团化办学专项资金项目资金绩效评价体系，综合得分为89分，综合绩效评价结果为“良”, 主要绩效表现在以下几个方面：

（一）项目的经济性分析

南县2020年度集团化办学专项资金项目严格按照工程项目的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序，控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。预算资金130.00万元，项目实际支出130.00万元，实际使用资金未超预算。

（二）项目的效率性分析

2020年南县实验学校教育集团和南县德昌学校教育集团年初计划的校园文化建设与维修改造项目已全面完工并投入使用。本年任务已按质、按量、按时完成。

（三）项目的有效性分析

本项目的有效性体现在以下几个方面：

1、通过实施集团化办学专项资金的校园文化建设项目，美化了南县实验学校和南县德昌学校的校园环境，陶冶了学生情操，提升了办学水平；

2、通过使用专项资金对南县实验学校和南县德昌学校原有校舍的维护与维修，解决了两个学校原有校舍墙壁、屋顶渗水、粉刷脱落等各类问题，改善了教学环境，消除了校园安全隐患；

3、专项资金中有一部分用于为缓解城区大班额压力而新增的教学班添置办公桌椅，为新增教师改善了办公条件，也为彻底消灭大班额做出很大的贡献；

4、通过聘请保安服务使学校安保安防能力进一步提升，保障了全校师生生命财产安全，对创建平安校园、维护学校正常教学秩序具有重要意义。

（四）项目的可持续性分析

南县教育局已明确教育局财务建设股为本项目的具体负责科室，负责工程的招投标、安全监管和验收等工作，并出台了《目标责任管理制度》、《项目公示制度》、《巡查督查制度》、《监督举报制度》、《责任追究制度》等相应的管理办法。以上制度与后续管理措施的形成能保障项目的持续发展。

（五）满意度完成指标分析

南县2020年度集团化办学专项资金项目，从调查问卷中可以看出全县教师、学生与家长对实施的项目极为支持与认同，认为该项目事关教育百年大计，能促进南县教育事业发展。满意度调查结果在98%以上。

六、存在的问题

南县2020年度集团化办学专项资金项目在项目决策上科学合理，整体实施过程中政府重视，部门责任分工明确、管理规范、较好地达到了预期的绩效目标，但仍有些方面存在少许不足，主要有：

- 项目管理基础性工作方面：由于整体工作量大，牵涉面广,部分资料或记录未能及时完整归档。

2、2020年度南县集团化办学项目资金未设专账、专户，存在本项目资金与其他项目资金混同使用于同一建设项目现象。

3、部分项目如德昌学校教育集团校园维修维护（外墙、围墙、教室、办公室维修改造）工程，施工单位吴建军，工程金额合计31.4051万元，但未见政府采购程序资料。

4、监督检查工作还有待加强。监督检查是保证预算执行的重要手段，通过实施内部监督检查，可以及时查找并督促整改财政管理中存在的问题，发挥监督预算、纠偏、评价及监管职能 ，推动财政管理更加规范、科学、合理、高效。本专项没有见到财政或主管部门的监督检查资料。

七、建议

针对上述问题，绩效评价小组经过仔细的研究，建议教育局在今后实施该项目时采取如下措施：

1、基础工作做严、做实，项目实施后应从预算资金申报、审核、批复、资金分配、公示、拨付、使用、监督检查等全过程按程序办理，并形成文字资料，以便查实。

2、建议对专项资金开设专户、建立专账，在财政资金拨入学校、学校支付施工方的记帐过程中，如与其他经费一起统收统付时应严格注明资金来源与用途。

3、工程项目超过30万元，应严格执行政府政府采购程序。

4、为了保证财政预算的执行质量，杜绝暗箱操作或腐败行为，保证财政预算的编制效果，因而必须要采取切实措施加强对预算执行情况的监督检查，以规范各有关预算执行部门的行为。检查文件与检查记录要保留存档。

湖南新财苑会计师事务所        中国注册会计师：

有限公司                     中国注册会计师：

湖南  长沙             2021年6月25日