## 计划表
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位： 时间： 2022 年11月30 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡（镇） | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总 投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 金额保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 乡振局 |  | 南县2023年小额信贷贴息项目 | 新建 | 南县 | 2023.03.20 | 2023.12.20 | 乡振局 | 预计对1424名对象进行全额贴息 | 400 | 400 | 0 | 132 | 1424 | 4272 | 40 | 400 | 1200 | 预计带动1424户脱贫户发展产业 | 对全县脱贫人口小额信贷贷款户进行全额贴息
2 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 乡振局 |  | 南县2023年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 新建 | 南县 | 2023.03.01 | 2023.12.31 | 乡振局 | 对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设 | 100 | 100 | 0 | 132 | 300 | 1000 | 40 | 100 | 300 | 预计产生经济效益250万元 | 对21个集中安置区“一站式”社区综合服务设施进行建设
3 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 乡振局 |  | 南县2023年春季雨露计划 | 新建 | 南县 | 2023.03.01 | 2023.06.20 | 乡振局 | 对就读中职、中高职脱贫户实施补贴，补贴标准为1500元/人/期 | 100 | 100 | 0 | 132 | 667 | 2000 | 40 | 220 | 650 | 预计资助667人次 | 对全县就读中职、中高职脱贫户实施雨露计划补贴
4 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 乡振局 |  | 南县2023年秋季雨露计划 | 新建 | 南县 | 2023.09.01 | 2023.12.31 | 乡振局 | 对就读中职、中高职脱贫户实施补贴，补贴标准为1500元/人/期 | 100 | 100 | 0 | 132 | 667 | 2000 | 40 | 220 | 650 | 预计资助667人次 | 对全县就读中职、中高职脱贫户实施雨露计划补贴
5 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 乡振局 |  | 南县2023年致富带头人培训项目 | 新建 | 南县 | 2023.09.01 | 2023.12.31 | 乡振局 | 解决有劳动能力、发展意愿、产业发展项目的脱贫户发展能力不足 | 20 | 20 | 0 | 132 | 50 | 150 | 40 | 15 | 45 | 预计培训50人次 | 培训50名有劳动能力、发展意愿、产业发展项目的脱贫户
6 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 乡振局 |  | 南县2023年乡村振兴培训项目 | 新建 | 南县 | 2023.09.01 | 2023.10.30 | 乡振局 | 在全县范围开展乡村振兴培训 | 15 | 15 | 0 | 132 | 600 | 1800 | 40 | 200 | 600 | 预计培训600人次 | 在全县范围开展乡村振兴培训
7 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 乡振局 |  | 2023年帮扶车间补助 | 新建 | 南县 | 2023.10.30 | 2023.12.31 | 乡振局 | 解决已申报帮扶车间的补助 | 60 | 60 | 0 | 12 | 400 | 1200 | 4 | 200 | 600 | 预计产生经济效益100万元 | 解决已申报帮扶车间的补助
8 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 乡振局 |  | 2023年公益性岗位安置 | 新建 | 南县 | 2023.10.30 | 2023.12.31 | 乡振局 | 解决符合条件的脱贫劳动力稳定就业 | 24 | 24 | 0 | 132 | 200 | 600 | 40 | 132 | 396 | 预计安置公益岗位132人次 | 解决符合条件的脱贫劳动力稳定就业
9 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 乡振局 |  | 2023年项目管理费 | 新建 | 南县 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 乡振局 | 用于项目前期评审、论证、可行性研究等 | 30 | 30 | 0 | 132 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 用于项目前期评审、论证、可行性研究等 | 用于项目前期评审、论证、可行性研究等
10 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 其他 | 林业局 |  | 南县德昌国有林场2023年欠发达国有林场巩固提升消防蓄水池建设及消防设施设备基础设施建设 | 新建 | 南县 | 2023.03.01 | 2023.9.30 | 林业局 | 发展林业、维护生态环境，带动周边群众 | 50 | 50 | 0 | 3 | 350 | 1050 | 1 | 50 | 150 | 预计产生经济效益50万元 | 发展林业、维护生态环境，带动周边群众
11 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 华阁镇 | 天然港村 | 农机服务 | 新建 | 1-15组 | 2023-04-10 | 2023-05-28 | 天然港村 | 购置插秧机、收割机、无人机各一台（共三台）；建成一个服务场地。 | 40 | 35 | 5 | 1 | 426 | 1853 | 0 | 8 | 27 | 产出经济效益15万元；带动困难人员人均增收1360元。 | 带动村民增收、服务村民，价格优惠。
12 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 华阁镇 | 新安村 | 农机具合作社 | 新建 | 新安村 | 2023.3 | 2023.12 | 新安村 | 农机具合作社 | 60 | 50 | 10 | 1 | 765 | 4001 | 0 | 49 | 134 | 人均增收600元 | 带动脱贫户49户，一般农户765户增产增收
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 新安村 | 人居环境整治 | 新建 | 新安村1-19组 | 2023.3 | 2023.12 | 新安村 | 生活条件改善 | 10 | 10 | 0 | 1 | 420 | 2401 | 0 | 27 | 86 | 人均增收1000元 | 带动脱贫户27户，一般农户420户增产增收
14 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 华阁镇 | 光复渔村 | 食品加工厂 | 新建 | 光复渔村 | 2023.3 | 2023.9 | 光复渔村 | 光复渔村1闲置村部 | 90 | 90 | 0 | 1 | 217 | 644 | 0 | 3 | 9 | 农户增收 | 拟提供30到50个就业岗位
15 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 光复渔村 | 人居环境整治 | 新建 | 光复渔村 | 2023.3 | 2023.9 | 光复渔村 | 光复渔村1-9组 | 10 | 10 | 0 | 1 | 217 | 644 | 0 | 3 | 9 | 农户增收 | 方便群众生产用水
16 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 华阁镇 | 薛家垸村 | 农机合作社 | 新建 | 薛家垸村 | 2023.3 | 2023.9 | 薛家垸村 | 成立薛家垸村农机专业合作社 | 70 | 70 | 0 | 1 | 1163 | 3987 | 1 | 114 | 323 | 增加村集体经济3万元 | 提供就业、减少成本
17 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 薛家垸村 | 全村村容村貌提升 | 新建 | 薛家垸村 | 2023.3 | 2023.9 | 薛家垸村 | 全村村容村貌提升 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1163 | 3987 | 1 | 114 | 323 | 全村环境优美、生活质量提高 | 带动村民、尤其脱贫人员就业
18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 寄山村 | 人居环境整治 | 新建 | 寄山村 | 2023.3 | 2023.9 | 寄山村 | 居民线主干道清基扫障 | 12 | 10 | 2 | 1 | 760 | 2860 | 0 | 66 | 223 | 群众满意度100% | 覆盖全村760户群众
19 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 华阁镇 | 华阁村 | 湖南亿宇食品加工有限公司扩建 | 扩建 | 20组 | 2023.3 | 2023.9 | 华阁村 | 湖南亿宇食品加工有限公司改扩建 | 50 | 30 | 20 | 1 | 1400 | 4718 | 0 | 4 | 12 | 增加村集体经济收入5万元每年 | 带动群众发展经济农作物
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 华阁村 | 清基扫障 | 新建 | 全村 | 2023.3 | 2023.9 | 华阁村 | 对全村主干道进行清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1400 | 4718 | 0 | 4 | 12 | 产出经济效益1万元；带动困难人员人均增收800元 | 保证村民出行，劳务增收。
21 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 华阁镇 | 子午村 | 药用菊花种植加工服务 | 新建 | 1-34组 | 2023.3 | 2023.9 | 子午村 | 种植基地300亩，厂房面积500平方 | 50 | 40 | 10 | 1 | 1389 | 5060 | 0 | 109 | 301 | 人均增收1000元。 | 带动全村特色种植
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华阁镇 | 华西村 | 木槿花种植业基地建设 | 扩建 | 华西村村部 | 2023.3 | 2023.9 | 华西村 | 苗木扩建 | 30 | 20 | 10 | 1 | 1312 | 4992 | 0 | 101 | 352 | 人均增收200元 | 带动群众发展特色种植业
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 华阁镇 | 华西村 | 翼北科技电子元件厂扩建 | 扩建 | 华北二组 | 2023.3 | 2023.9 | 华西村 | 翼北科技电子元件厂扩建 | 30 | 30 | 0 | 1 | 60 | 238 | 0 | 40 | 158 | 人均增收1000元 | 带动30到50人就业
24 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 华阁镇 | 裕阁村 | 腐乳加工制作 | 新建 | 裕阁村13组 | 2023.3 | 2023.9 | 裕阁村 | 产房搭建，机械配套 | 20 | 15 | 5 | 1 | 709 | 2761 | 0 | 55 | 141 | 发展壮大集体经济10万元每年 | 拟提供20到50人就业岗位
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 裕阁村 | 人居环境整治清基扫障 | 新建 | 裕阁村1-25组 | 2023.3 | 2023.9 | 裕阁村 | 人居环境整治清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 709 | 2761 | 0 | 55 | 141 | 群众满意度95% | 覆盖全村2000余群众生产生活
26 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 华阁镇 | 华南村 | 烘干厂建设 | 新建 | 华南村 | 2023.3 | 2023.9 | 华南村 | 村部厂房建设及设备添置 | 55 | 55 | 0 | 1 | 1023 | 3985 | 1 | 159 | 509 | 增加村集体经济收入5万元每年 | 为种田大户增收100元每亩
27 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 华阁镇 | 华南村 | 饲料厂建设 | 新建 | 华南村 | 2023.3 | 2023.9 | 华南村 | 村部厂房建设及设备添置 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1023 | 3985 | 1 | 159 | 509 | 增加村集体经济 | 带动群众扩展稻虾产业
28 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 华阁镇 | 同兴村 | 烘干厂建设 | 新建 | 同兴村 | 2023.3 | 2023.9 | 同兴村 | 烘干厂建设 | 130 | 50 | 80 | 1 | 1341 | 4828 | 0 | 93 | 241 | 集体经济收入达到12万每年 | 群众增收500元
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华阁镇 | 安福村 | 南县阳光蔬菜产销专业合作社大棚建设 | 新建 | 安福2组 | 2023.3 | 2023.9 | 安福村 | 大棚100亩，硬化沟400米，硬化路400米 | 180 | 170 | 10 | 1 | 500 | 1800 | 1 | 30 | 105 | 增加集体经济收入3万元每年 | 创造30个就业岗位，群众增收2000元
30 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 华阁镇 | 安福村 | 安福村冷链库 | 新建 | 安福6组 | 2023.3 | 2023.9 | 安福村 | 新建150立方的冷链仓库 | 50 | 45 | 5 | 1 | 620 | 2048 | 1 | 46 | 95 | 增加集体经济收入10万元每年 | 群众增收800元
31 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 华阁镇 | 德胜港村 | 秸秆资源利用农机服务 | 新建 | 德胜港村 | 2023.3 | 2023.9 | 德胜港村 | 建仓库、购农机具 | 120 | 100 | 20 | 1 | 1048 | 4240 | 0 | 95 | 301 | 集体经济收入10万元，人均增收200元 | 覆盖4000余群众生产生活
32 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 华阁镇 | 东汶洲村 | 农资经营店 | 新建 | 东汶洲村 | 2023.3 | 2023.9 | 东汶洲村 | 农资经营店 | 60 | 55 | 5 | 1 | 850 | 2400 | 0 | 86 | 212 | 增加集体经济收入8万元每年 | 覆盖2400余群众生产生活
33 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 华阁镇 | 华东村 | 天牧粮草储备仓库扩建 | 新建 | 华东村原种场 | 2023.3 | 2023.9 | 华东村 | 天牧粮草储备仓库扩建 | 120 | 100 | 20 | 1 | 1490 | 5420 | 0 | 79 | 179 | 人均增收200元 | 覆盖5000余群众生产生活
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥青蒿药材种植 | 新建 | 原明山村10组 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 大木桥村 | 青蒿药材种植（30亩） | 50 | 50 | 0 | 1 | 1495 | 4907 | 0 | 128 | 342 | 农业科技带动增加产业产值15万元 | 计划带动周边群众种植药材增加生产收入
35 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥村农机项目 | 新建 | 大木桥村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 大木桥村 | 购买四轮旋耕机耕种面积可覆盖全村 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1495 | 4907 | 0 | 128 | 342 | 农业科技带动增加产业产值3万元 | 为全村所有农户提供农机服务
36 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 明山头镇 | 丰安坝村 | 丰安坝村油脂设备加工厂 | 新建 | 丰乐3组 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 丰安坝村 | 油脂设备加工厂厂房建设1000平方米 | 100 | 50 | 50 | 1 | 1147 | 3835 | 0 | 90 | 214 | 农业科技带动增加产业产值10万元 | 为全村所有农户提供榨油服务
37 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 明山头镇 | 安仁村 | 安仁村振兴服饰加工厂 | 扩建 | 安仁村36组 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 安仁村 | 振兴服饰加工厂规模扩建 | 25 | 25 | 0 | 1 | 160 | 528 | 0 | 76 | 200 | 产业发展带动就业增加收益10万元 | 预计能提供就业岗位20余个
38 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 明山头镇 | 耕余堂村 | 耕余堂村农机项目 | 新建 | 耕余堂村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 耕余堂村 | 统防统治无人机1台履带式旋耕机1台 | 16 | 16 | 0 | 1 | 400 | 1300 | 1 | 80 | 260 | 农业科技带动增加产业产值2万元 | 为全村所有农户提供农机服务
39 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 明山头镇 | 创丰村 | 创丰村农资仓储建设与农资销售 | 新建 | 红卫3组 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 创丰村 | 建设厂房3000平方米 | 60 | 40 | 20 | 1 | 1109 | 4709 | 0 | 108 | 319 | 农业科技带动增加产业产值4万元 | 为全村所有农户提供农资服务
40 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 明山头镇 | 创丰村 | 创丰村农机专业合作社 | 新建 | 创丰村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 创丰村 | 成立农机专业合作社购买农机两台 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1109 | 4709 | 0 | 108 | 319 | 农业科技带动增加产业产值5万元 | 为全村所有农户提供农机服务
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 湖子口村 | 湖子口村2023年人居环境整治 | 改建 | 湖子口村 | 2023-06-01 | 2023-09-02 | 湖子口村 | 全村开展人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1120 | 3800 | 0 | 82 | 275 | 服务对象满意度100% | 优化农户发展产业的人居环境
42 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 丰安坝村 | 丰安坝村2023年人居环境整治 | 改建 | 丰安坝村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 丰安坝村 | 全村开展人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1147 | 3835 | 0 | 90 | 214 | 服务对象满意度100% | 优化农户发展产业的人居环境
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 安仁村 | 安仁村2023年人居环境整治 | 改建 | 安仁村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 安仁村 | 全村开展人居环境整治 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1474 | 4845 | 0 | 162 | 423 | 服务对象满意度100% | 优化农户发展产业的人居环境
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 明山头镇 | 三立村 | 三立村渔场毛公路建设 | 新建 | 渔场 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 三立村 | 渔场毛公路建设3000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 39 | 112 | 0 | 7 | 23 | 服务对象满意度100% | 方便群众发展产业，预计能为群众每户增收100元左右。
45 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 三立村 | 三立村2023年人居环境整治 | 改建 | 三立村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 三立村 | 全村开展人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1075 | 3678 | 0 | 91 | 278 | 服务对象满意度100% | 优化农户发展产业的人居环境
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 创丰村和大木桥村 | 明山头镇2023年人居环境整治特色亮点示范片 | 新建 | 创丰村和大木桥村 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 创丰村和大木桥村 | 打造人居环境特色亮点示范片 | 50 | 50 | 0 | 2 | 142 | 530 | 0 | 12 | 31 | 服务对象满意度100% | 优化农户发展产业的人居环境
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 青树嘴村 | 青树嘴村八组公路建设 | 新建 | 青树嘴村 | 2023.6 | 2023.8 | 青树嘴村 | 青树嘴村八组公路路基及硬化 | 15 | 13 | 2 | 1 | 100 | 403 | 1 | 10 | 32 | 完成青树嘴村八组公路建设 | 受益脱贫人口10户，32人
48 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 青树嘴村 | 青树嘴村2023年人居环境整治 | 新建 | 青树嘴村 | 2023.1 | 2023.12 | 青树嘴村 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1081 | 6363 | 1 | 73 | 203 | 全村清基扫障及环境卫生保洁 | 全村受益
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村居民线道路硬化2400米 | 新建 | 长康村 | 2023.5 | 2023.8 | 长康村 | 长康村居民线道路硬化2400米 | 113.28 | 100.8 | 12.48 | 1 | 690 | 2384 | 1 | 46 | 123 | 完成居民线道路硬化2400米 | 受益脱贫人口46户，123人
50 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村2023年人居环境整治 | 新建 | 长康村 | 2023.1 | 2023.12 | 长康村 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 10 | 10 | 0 | 1 | 690 | 2384 | 1 | 46 | 123 | 全村清基扫障及环境卫生保洁 | 全村受益
51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 三新村 | 三新村2023年人居环境整治 | 新建 | 三新村 | 2023.1 | 2023.12 | 三新村 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1059 | 4050 | 1 | 70 | 208 | 全村清基扫障及环境卫生保洁 | 全村受益
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 白鹤堂村 | 白鹤堂村服装厂基础设施建设 | 新建 | 白鹤堂村 | 2023.3 | 2023.7 | 白鹤堂村 | 服装厂基础设施及设备购置 | 24 | 21 | 3 | 1 | 300 | 980 | 1 | 21 | 65 | 完成服装加工厂周边基础设施建设 | 提供30余人就业岗位，受益脱贫户21户，65人
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 白鹤堂村 | 白鹤堂村2023年人居环境整治 | 新建 | 白鹤堂村 | 2023.1 | 2023.12 | 白鹤堂村 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 10 | 10 | 0 | 1 | 401 | 1628 | 1 | 26 | 79 | 全村清基扫障及环境卫生保洁 | 全村受益
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 沙港市村 | 沙港市村油脂厂基础设施建设 | 新建 | 沙港市村 | 2023.1 | 2023.4 | 沙港市村 | 建设厂房1个、仓库1个、扩建炼油厂1个 | 35 | 35 | 0 | 1 | 1380 | 5768 | 1 | 2 | 8 | 扩建油脂厂房、仓库、炼油房各一座 | 提供10余人就业岗位，受益脱贫户2户，8人
55 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 | 益丰垸村烘干能力120吨粮食生产服务体系建设 | 新建 | 益丰垸村 | 2023.2 | 2023.7 | 益丰垸村 | 益丰垸村烘干能力120吨粮食生产服务体系建设 | 240 | 240 | 0 | 1 | 1234 | 4293 | 1 | 96 | 240 | 建设一座烘干能力120吨粮食生产厂 | 受益脱贫人口96户，240人
56 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 东成村 | 东成村人居环境整治 | 改建 | 东成村16组 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 东成村委会 | 全村清基扫障、六个一建设 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1860 | 4200 | 0 | 69 | 210 | 产出经济效益1万元 | 受益脱贫、监测人口210人
57 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌嘴乡 | 东风桥村 | 东风桥村购置农业机械设备 | 新建 | 东风桥村 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 东风桥村 | 购置收割机一台、购置旋耕机一台 | 33 | 27.5 | 5.5 | 1 | 1255 | 4215 | 0 | 42 | 138 | 增创村集体经济年收入6万元 | 受益脱贫、监测人口42人，累计增收10万元
58 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 东风桥村 | 东风桥村村内路基建设 | 改建 | 东风桥村 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 东风桥村 | 村内6个组共2700米的路基进行建设 | 18 | 15 | 3 | 1 | 265 | 1150 | 0 | 18 | 49 | 产出经济效益3万元 | 受益脱贫、监测人口49人
59 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乌嘴乡 | 港口村 | 港口村建设烘干厂 | 新建 | 港口村 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 港口村村委 | 添置烘干机、厂房建设、储备仓库、新建水泵、硬化机耕道 | 240 | 213 | 27 | 1 | 1060 | 4646 | 1 | 69 | 147 | 村集体收入年创收30万 | 受益脱贫、监测人口147人
60 | 乡村建设行动 | 人居环境 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 港口村 | 港口村人居环境整治 | 新建 | 港口村 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 港口村委会 | 24、25、26、27组六个一建设110户 | 20 | 10 | 10 | 1 | 110 | 340 | 1 | 6 | 14 | 产出经济效益5万元 | 受益脱贫、监测人口14人
61 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌嘴乡 | 罗文村 | 罗文产业园建设 | 新建 | 罗文村 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 罗文 | 120亩产业园建设 | 40 | 30 | 10 | 1 | 502 | 1926 | 0 | 20 | 51 | 村集体收入年创收10万 | 受益脱贫、监测人口51人
62 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 乌嘴乡 | 罗文村 | 罗文产业园网上平台 | 新建 | 罗文村 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 罗文 | 打造网络销售服务平台 | 10 | 8 | 2 | 1 | 502 | 1926 | 0 | 20 | 51 | 产出经济效益10万元 | 受益脱贫、监测人口51人
63 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌嘴乡 | 赛河村 | 赛河村蛋鸭养殖 | 新建 | 赛河村 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 赛河村 | 养殖蛋鸭10000只 | 20 | 15 | 5 | 1 | 860 | 2886 | 1 | 42 | 106 | 村集体收入创收5万元 | 受益脱贫 人口42户，106人
64 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 三新垸村 | 三新垸村人居环境整治 | 改建 | 三新垸村 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 三新垸村 | 村内道路扫障2000米,六个一建设26户 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1016 | 3892 | 1 | 38 | 91 | 产出经济效益2万元 | 受益脱贫 人口91人
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 窑嘴村 | 窑嘴村人居环境整治 | 改建 | 窑嘴村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 窑嘴村委会 | 二组、六祖六个一建设60户 | 10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 260 | 1 | 5 | 10 | 产出经济效益2万元 | 受益脱贫 人口10人
66 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌嘴乡 | 又东村 | 又东村花卉苗木生产基地 | 新建 | 又东村28组 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 又东村村委会 | 14亩大棚和14亩红叶石楠苗木 | 52.34 | 37 | 15.34 | 1 | 206 | 721 | 0 | 4 | 15 | 增创村集体经济年收入30万元/年 | 受益脱贫、监测人口15人，累计增收10万元
67 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌嘴乡 | 长安村 | 长安村蛋鸭养殖 | 新建 | 长安村 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 长安村 | 购买蛋鸭5000只和建设养殖场所 | 26 | 16 | 10 | 1 | 862 | 3686 | 0 | 53 | 158 | 村集体创收35万元 | 受益脱贫、监测人口158人
68 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 人居环境整治 | 改扩建 | 荷花嘴村 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 荷花嘴村 | 全村人居环境整治 | 17.5 | 10 | 7.5 | 1 | 500 | 1500 | 1 | 103 | 261 | 改善村内居住环境 | 提供就业岗位，增加居民收入
69 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 购买旋耕机 | 新建 | 荷花嘴村 | 2023.3.1 | 2023.3.30 | 荷花嘴村 | 2台 | 27 | 20.5 | 6.5 | 1 | 500 | 1500 | 1 | 50 | 150 | 增加村民收入 | 发展村级集体经济带动村民就业
70 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 购买收割机 | 新建 | 荷花嘴村 | 2023.4.1 | 2023.4.30 | 荷花嘴村 | 2台 | 25 | 20 | 5 | 1 | 500 | 1500 | 1 | 50 | 150 | 增加村民收入 | 发展村级集体经济带动村民就业
71 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 新张村 | 人居环境整治 | 改扩建 | 新张村 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 新张村 | 全村人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 500 | 1000 | 0 | 40 | 100 | 改善村内居住环境 | 提供就业岗位，增加居民收入
72 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 青鱼村 | 人居环境整治 | 改扩建 | 青鱼村 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 青鱼村 | 全村人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 800 | 2000 | 0 | 100 | 300 | 改善村内居住环境 | 提供就业岗位，增加居民收入
73 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 南洲镇 | 青鱼村 | 500户农村厕所改造 | 改扩建 | 500户农户 | 2023.3.1 | 2023.10.31 | 青鱼村 | 改造500个厕所 | 136.5 | 136.5 | 0 | 1 | 500 | 1500 | 0 | 20 | 50 | 改善村内居住环境 | 提供就业岗位，增加居民收入
74 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南山村 | 人居环境整治 | 改扩建 | 南山村 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 南山村 | 全村人居环境整治 | 10.5 | 10 | 0.5 | 1 | 750 | 2500 | 0 | 80 | 200 | 改善村内居住环境 | 提供就业岗位，增加居民收入
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 洗马湖村 | 二十三组机埠建设及路基建设 | 新建 | 洗马湖村23组 | 2023.09.01 | 2023.11.10 | 洗马湖村 | 购买水泵2台 道路加宽3米 道路加长、维修1000米 | 9.23 | 8 | 1.23 | 1 | 200 | 500 | 0 | 10 | 25 | 人均增收300-500元 | 提供6个临时就业岗位
76 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 洗马湖村 | 16组大棚扩建 | 改扩建 | 洗马湖村十六组 | 2023.03.01 | 2023.06.10 | 洗马湖村 | 扩建20亩 | 45.58 | 40 | 5.58 | 1 | 45 | 200 | 0 | 5 | 18 | 增加村民收入 | 发展村级集体经济带动村民就业
77 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 班嘴村 | 23组蔬菜大棚 | 改扩建 | 23组 | 2023.3.10 | 2023.5.1 | 班嘴村 | 大棚日常维护，维修 | 38 | 28 | 10 | 1 | 800 | 3000 | 1 | 87 | 276 | 增加村民收入 | 发展村级集体经济带动村民就业
78 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村肉制品加工厂 | 新建 | 南洲村 | 2023.9. | 2023.12 | 南洲村 | 场地改造厂房改建2000㎡冷库建设150立方的污水处理机械设备购置 | 455 | 255 | 200 | 1 | 1788 | 7088 | 0 | 80 | 198 | 增加村民收入 | 发展村级集体经济带动村民就业
79 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 中鱼口镇 | 中富村 | 中富村入股投资南县中鱼口蔡清明油榨厂 | 新建 | 中富村20组 | 2023.03 | 2023.05 | 中富村 | 投资中富村榨油厂分红，增加集体经济收入 | 30 | 27 | 3 | 1 | 690 | 2908 | 1 | 48 | 142 | 带动集体经济收入年曾3万 | 带动农户经济收入增加1000元
80 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 中富村 | 中富村2023年人居环境整治 | 新建 | 中富村28个组 | 2023.01 | 2023.12 | 中富村 | 全村人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 690 | 2908 | 1 | 48 | 142 | 脱贫人口满意度100%，改善生产生活环境 | 带动农户经济收入增加2000元
81 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 艳新村 | 艳新村人居环境整治 | 新建 | 全村沟渠清基扫障 | 2023.01 | 2023.11 | 艳新村 | 艳新村30个组及所有沟渠公路整治 | 14 | 10 | 4 | 1 | 605 | 2195 | 0 | 38 | 76 | 脱贫人口满意度100%，改善生产生活环境 | 全村2195人受益
82 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 中鱼口镇 | 白吟浪村 | 白吟浪 村发展蔬菜基地种植业 | 新建 | 原安丰片1组 | 2023.03 | 2023.06 | 白吟浪村 | 蔬菜50亩的种植 | 35 | 30 | 5 | 1 | 987 | 3882 | 0 | 95 | 229 | 带动村集体经济收入年增3.5万 | 为脱贫户及监测户提供就业机会，推进富民增收1000元。
83 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 中鱼口镇 | 同湖村 | 同湖村发展大葱产业合营投资 | 新建 | 同湖村三组 | 2023.03 | 2023.12 | 同湖村 | 同湖村三组种植大葱60亩 | 20 | 10 | 10 | 1 | 12 | 34 | 0 | 8 | 43 | 增加村集体经济10万元。 | 带动群众43人务工，增加每人的收入1200元的。
84 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 常百村 | 常百村2023人居环境建设 | 新建 | 全村38个组 | 2023.01 | 2023.12. | 常 百 村 | 垃圾清理.清基扫障.垃圾桶配备 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1118 | 4924 | 0 | 93 | 271 | 脱贫人口满意度100%，改善生产生活环境 | 带动农户增加收入1000元
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 广常村 | 广常村2023年人居环境治理 | 新建 | 广常村全村41个村民小组 | 2023.01 | 2023.12. | 广常村 | 垃圾清理，公路沟渠清基扫障 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1117 | 4830 | 1 | 139 | 392 | 脱贫人口满意度100%，改善生产生活环境 | 带动农户经济收入曾加2000元
86 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 五福村 | 五福村2023年人居环境整治 | 新建 | 五福村41个组 | 2023.01 | 2023.12 | 五福村 | 全村人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1267 | 4461 | 0 | 107 | 260 | 群众满意度100%，提升改善生活环境质量 | 107户脱贫户、监测户受益。
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 南仙村 | 南仙村21-22组、32-33组公路硬化 | 新建 | 南仙村21-22组、32-33组 | 2023.07 | 2023.10. | 南仙村 | 南仙村21-22组、32-33组共计1000米、宽3米、厚0.2米公路硬化 | 33.4 | 32.4 | 1 | 1 | 120 | 450 | 0 | 10 | 30 | 公路硬化1000米，经济效益30万元 | 带动450人直接受益
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 育新村 | 育新村17、18组公路硬化 | 新建 | 育新村17、18组 | 2023.09 | 2023.11 | 育新村 | 育新村17、18组，公路硬化长600米，宽3.5米 | 23 | 20 | 3 | 1 | 47 | 125 | 0 | 6 | 17 | 完成公路硬化600米，经济效益15万元 | 带动农户经济收入曾加1500元
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 中鱼口村 | 中鱼口村6.7.15.19组公路路基建设 | 新建 | 中鱼口村6.7.15.19组 | 2023.09 | 2023.12 | 中鱼口村 | 公路路基建设，全长1500米，路基宽6米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 220 | 860 | 0 | 13 | 38 | 完成新建改建公路1500米；预计经济效益50万。 | 带动民户增加收益1000元 | 村主干道
90 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 中鱼口镇 | 中鱼口村 | 中鱼口村蔬菜加工厂建设 | 新建 | 中鱼口村15组 | 2023.04 | 2023.09 | 中鱼口村 | 蔬菜加工厂的基础建设，厂房建设，厂地600㎡ | 30 | 26 | 4 | 1 | 960 | 3914 | 0 | 73 | 218 | 完成工厂建设1个，带动就业，预计经济效益每年20万 | 带动民户增加收益1500元
91 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 三仙湖镇 | 上柴市村 | 上柴市村振兴电子厂厂房扩建 | 改扩建 | 上柴市村 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 上柴市村 | 上柴市振兴电子厂厂房改扩建及机器加购 | 100 | 80 | 20 | 1 | 940 | 3484 | 1 | 33 | 42 | 受益群众940户3484人，其中脱贫监测户33户42人 | 务工人员年人均增收3万
92 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 上柴市村 | 上柴市村人居环境整治 | 新建 | 上柴市村 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 上柴市村 | 全村清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 350 | 1100 | 1 | 4 | 9 | 受益群众350户1100人，其中脱贫监测户4户9人 | 年人均增收200元
93 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 利群村 | 利群村农机社会化服务 | 新建 | 利群村 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 利群村 | 插秧机2台，抛秧机2台 | 60 | 40 | 20 | 1 | 628 | 2985 | 0 | 37 | 92 | 受益户数628户2985人，其中受益脱贫监测户37户92人 | 年人均增收500元
94 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 利群村 | 利群村人居环境整治 | 新建 | 利群村 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 利群村 | 利群村清基扫障、绿化1.2公里，组级评比公示栏8块。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 628 | 2985 | 0 | 37 | 92 | 受益户数628户2985人，其中受益脱贫监测户37户92人 | 人均增收300元
95 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 太平桥村 | 太平桥村人居环境整治 | 新建 | 太平桥村 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 太平桥村 | 清基扫障6公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 618 | 2816 | 1 | 30 | 94 | 预计经济效益5万 | 直接受益10户
96 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 三仙湖镇 | 咸嘉垸村 | 咸嘉垸村服装加工厂二期建设 | 改扩建 | 咸嘉垸村 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 咸嘉垸村 | 服装加工厂二期建设 | 53 | 40 | 13 | 1 | 1320 | 5238 | 1 | 63 | 159 | 实现带动增加脱贫监测户人口增收5万 | 人均增收200元
97 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 咸嘉垸村 | 咸嘉垸村人居环境整治 | 改扩建 | 咸嘉垸村 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 咸嘉垸村 | 咸嘉垸村人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1320 | 5238 | 1 | 63 | 159 | 受益群众1320户5238人，其中脱贫监测户63户159人 | 人均增收200元
98 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 三仙湖村 | 三仙湖村人居环境整治 | 改扩建 | 三仙湖村 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 三仙湖村 | 全村 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1100 | 4817 | 0 | 83 | 193 | 受益群众1100户4817人，其中脱贫监测户83户193人。 | 年人均增收300元
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三仙湖镇 | 关帝庙村 | 关帝庙村长兴4-6组公路连接线的路基平整及硬化建设 | 新建 | 关帝庙村 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 关帝庙村 | 关帝庙村长兴4-6组公路连接线的路基平整及硬化建设（长1700米，宽3.5米） | 10 | 10 | 0 | 1 | 342 | 1258 | 0 | 29 | 85 | 受益群众342户1258人，其中脱贫监测户29户85人。 | 农户人均增收120元
100 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 三仙湖镇 | 烈士桥村 | 烈士桥村泡沫箱厂 | 新建 | 烈士桥村 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 烈士桥村 | 泡沫箱厂,建设厂房及购买设备。 | 60 | 40 | 20 | 1 | 980 | 3000 | 1 | 47 | 125 | 每年增加村集体经济10万 | 人均增收200元
101 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 万元桥村 | 万元桥村原常洲村4组350泵站 | 新建 | 万元桥村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 万元桥村 | 350泵站建设 | 15 | 12 | 3 | 1 | 210 | 740 | 0 | 12 | 37 | 受益户数210户740人，其中受益脱贫监测户12户37人 | 人均增收220元
102 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 三仙湖镇 | 中堤村 | 中堤村三人行稻虾分拣站 | 新建 | 中堤村2组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 中堤村 | 建设厂房300平方 | 120 | 40 | 80 | 1 | 42 | 220 | 0 | 5 | 13 | 受益户42户220人，其中受益脱贫监测户5户13人 | 人均增收200元
103 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 年丰村 | 年丰村农机社会化服务 | 新建 | 年丰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 年丰村 | 悬耕机2台，每台15万，计30万；无人机2台，每台7.5万，计15元 | 45 | 30 | 15 | 1 | 1653 | 6247 | 0 | 52 | 108 | 受益户1653户6247人，其中受益脱贫监测户52户108人 | 人均增收800元
104 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 福兴村 | 农业产业发展 | 新建 | 福兴村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 福兴村 | 机械化发展农业生产 | 40 | 40 | 0 | 1 | 97 | 505 | 1 | 17 | 54 | 人均增收200元 | 增加工作岗位，提升村集体经济5万元
105 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 农业产业发展 | 新建 | 八百弓村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 八百弓村 | 机械化发展农业生产 | 40 | 40 | 0 | 1 | 25 | 75 | 0 | 5 | 15 | 人均增收200元 | 增加工作岗位，提升村集体经济5万元
106 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 人居环境整治 | 新建 | 八百弓村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 八百弓村 | 人居环境整治沟渠渠道疏洗路基扫障村级道路维护 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 90 | 0 | 15 | 30 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
107 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 烘干机厂 | 新建 | 庆丰村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 庆丰村 | 面积600平方、日干量60吨 | 35 | 35 | 0 | 1 | 97 | 505 | 0 | 12 | 30 | 人均增收200元 | 增加工作岗位，提升村集体经济5万元
108 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 冷库建设 | 新建 | 庆丰村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 庆丰村 | 面积180平方及配套设施 | 30 | 30 | 0 | 1 | 42 | 165 | 0 | 5 | 15 | 人均增收200元 | 增加工作岗位，提升村集体经济5万元
109 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 大同村 | 农业产业发展 | 新建 | 大同村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 大同村 | 机械化发展农业生产 | 75.6 | 63.6 | 12 | 1 | 1407 | 5460 | 0 | 79 | 230 | 人均增收200元 | 增加工作岗位，提升村集体经济5万元
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 人居环境整治 | 新建 | 三宁河村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 三宁河村 | 人居环境整治、沟渠维修、渠道疏洗、路基扫障、捡垃圾 | 20 | 10 | 10 | 1 | 42 | 165 | 0 | 5 | 15 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
111 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 回民村 | 木槿花基地 | 新建 | 回民村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 回民村 | 回民村村部建设一个约2.5亩面积大小木槿花基地 | 30 | 30 | 0 | 1 | 78 | 309 | 0 | 9 | 32 | 人均增收200元 | 增加工作岗位，提升村集体经济5万元
112 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 回民村 | 回振农机合作社 | 新建 | 回民村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 回民村 | 回民村回振农机合作社采购无人机、插秧机各两台 | 30 | 30 | 0 | 1 | 97 | 505 | 1 | 5 | 20 | 人均增收200元 | 增加工作岗位，提升村集体经济5万元
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 友谊村 | 渠道疏洗 | 新建 | 友谊村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 友谊村 | 二区中心渠2000米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1000 | 3000 | 0 | 56 | 50 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
114 | 产业发展项目 | 产业项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 新尚村 | 新振农机合作社 | 新建 | 新尚村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 新尚村 | 新尚村新振农机合作社采购无人机、插秧机各两台 | 60 | 48 | 12 | 1 | 256 | 400 | 0 | 17 | 54 | 人均增收200元 | 增加工作岗位，提升村集体经济5万元
115 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 新尚村 | 渠道疏洗 | 新建 | 新尚村 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 新尚村 | 公路沿线3300米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 586 | 0 | 0 | 28 | 54 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
116 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 红堰湖村 | 红堰湖村农业生产发展服务第二期 | 扩建 | 红堰湖村 | 2023.4.10 | 2023.5.18 | 红堰湖村 | 机器2台 | 30 | 30 | 0 | 1 | 520 | 2560 | 0 | 50 | 145 | 每年增加村集体经济8万元 | 受益脱贫、监测人口145人
117 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 浪拔湖镇 | 荣福村 | 荣福村绿色高效综合种植养殖三期 | 新建 | 30到34组 | 2023年2月 | 2023年12月 | 荣福村 | 40户 | 30 | 30 | 0 | 1 | 40 | 160 | 0 | 5 | 12 | 每年增加村集体经济4万 | 受益脱贫、监测人口12人
118 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 浪拔湖镇 | 陈家岭村 | 陈家岭村稻谷烘干厂扩建 | 扩建 | 30组 | 2023.4 | 2023.8 | 陈家岭村 | 烘干厂扩建140万元 | 140 | 120 | 20 | 1 | 1260 | 4479 | 1 | 153 | 395 | 每年增加村集体经济8万元 | 受益脱贫、监测人口395人
119 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 红星村 | 红星村农机服务 | 新建 | 红星村 | 2023.02 | 2023.03 | 红星村 | 打土机一台、收割机一台、抽水泵一台 | 30 | 20 | 10 | 1 | 102 | 1200 | 0 | 30 | 87 | 每年增加村集体经济50万 | 受益脱贫、监测人口87人
120 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浪拔湖镇 | 红星村 | 红星村辣椒示范基地 | 新建 | 红星村 | 2023.02 | 2023.03 | 红星村 | 新建示范基地 | 20 | 14 | 6 | 1 | 1100 | 4000 | 0 | 40 | 150 | 每年增加村集体经济6万 | 受益脱贫、监测人口150人
121 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 浪拔湖镇 | 南红村 | 南红村300亩生态稻田养鸭 | 新建 | 南红村 | 2023.5.15 | 2023.6.10 | 南红村 | 南红村300亩生态稻田养鸭 | 78 | 78 | 0 | 1 | 55 | 200 | 0 | 10 | 18 | 每年增加村集体经济24万 | 受益脱贫、监测人口18人
122 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 南红村 | 南红村人居环境整治 | 新建 | 南红村 | 2023.5.15 | 2023.6.10 | 南红村 | 南红村10，11，12组沟渠疏洗 | 10 | 10 | 0 | 1 | 62 | 225 | 0 | 18 | 30 | 10，11，12组沟渠疏洗 | 受益脱贫、监测人口30人
123 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村农资服务 | 新建 | 东美垸村 | 2023.1 | 2023.12 | 东美垸村 | 农资服务 | 50 | 50 | 0 | 1 | 876 | 2987 | 1 | 83 | 203 | 每年增加村集体经济20万 | 受益脱贫、监测人口203人
124 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 南安村 | 南安村农机服务 | 新建 | 南安村 | 2023年3月 | 2023年4月 | 南安村 | 旋耕机、收割机 | 35 | 35 | 0 | 1 | 598 | 2355 | 0 | 51 | 124 | 每年增加村集体经济10万 | 受益脱贫、监测人口124人
125 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浪拔湖镇 | 兴桥村 | 兴桥村30组苗圃花卉种植 | 新建 | 30组 | 2023.1 | 2023.12 | 兴桥村 | 苗圃花卉种植 | 93.155 | 30 | 63.155 | 1 | 500 | 1800 | 0 | 6 | 12 | 每年增加村集体经济140万 | 受益脱贫、监测人口12人
126 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浪拔湖镇 | 太阳山村 | 太阳山村草莓园基地建设 | 新建 | 34组 | 2023.1 | 2023.12 | 太阳山村 | 35亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 109 | 350 | 1 | 12 | 38 | 每年增加村集体经济20万 | 受益脱贫、监测人口38人
127 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 施家渡村 | 农业生产发展服务 | 新建 | 施家渡村 | 2023.4.10 | 2023.5.18 | 施家渡村 | 机器3台 | 30 | 30 | 0 | 1 | 512 | 2418 | 0 | 50 | 132 | 每年增加村集体经济4万 | 受益脱贫、监测人口132人
128 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 新口村 | 新口村农业生产发展服务第一期 | 新建 | 新口村 | 2023.2.10 | 2023.5.10 | 新口村 | 旋耕机、收割机、大棚 | 30 | 30 | 0 | 1 | 850 | 2920 | 0 | 70 | 328 | 每年增加村集体经济10万 | 受益脱贫、监测人口328人
129 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 浪拔湖镇 | 泰来村 | 泰来村秸秆回收加工厂 | 新建 | 泰来村 | 2023.1 | 2023.4 | 泰来村 | 秸秆回收加工厂 | 200 | 40 | 160 | 2 | 2000 | 8000 | 0 | 122 | 309 | 每年增加村集体经济20万 | 受益脱贫、监测人口309人
130 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 牧鹿湖村 | 牧鹿湖村农机服务 | 新建 | 牧鹿湖村 | 2023年4月 | 2023年5月 | 牧鹿湖村 | 机械2台 | 30 | 30 | 0 | 1 | 165 | 673 | 1 | 18 | 52 | 每年增加村集体经济20万 | 受益脱贫、监测人口52人
131 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 浪拔湖镇 | 南红村 | 五彩稻米深加工 | 新建 | 南红村 | 2023.8.15 | 2023.9.14 | 南红村 | 年产1000亩的五彩稻米深加工 | 100 | 100 | 0 | 1 | 30 | 65 | 0 | 8 | 12 | 每年增加村集体经济35万元 | 受益脱贫、监测人口12人
132 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 东胜村 | 生态油脂厂 | 新建 | 村部后面 | 2023.1 | 2023.7 | 东胜村 | 厂房建设、机械设备、厂房地面及配套道路硬化 | 62.4 | 62.4 | 0 | 1 | 968 | 3210 | 0 | 75 | 252 | 20 | 脱贫人口可增收200元/年
133 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 曹家铺村 | 生态菜仔油加工厂建设 | 改建 | 曹家铺村村部 | 2023.2 | 2023.8 | 曹家铺村 | 旧厂房拆除新建，设备更新 | 68 | 58 | 10 | 1 | 995 | 3583 | 0 | 65 | 208 | 30 | 脱贫人口可增收200元/年
134 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻河口镇 | 高家洲村 | 黄鳝养殖 | 扩建 | 5组 | 2023.2 | 2023.12 | 高家洲村 | 网箱、鱼池修建维护、人工 | 12 | 12 | 0 | 1 | 265 | 786 | 0 | 7 | 30 | 2 | 脱贫人口可增收200元/年
135 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻河口镇 | 蔡家铺村 | 饲料加工厂 | 新建 | 蔡家铺村 | 2023.2 | 2023.5 | 蔡家铺村 | 新建一个蛋鸭饲料加工厂 | 55 | 55 | 0 | 1 | 1023 | 3924 | 0 | 70 | 163 | 8 | 脱贫人口可增收200元/年
136 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻河口镇 | 陈家渡村 | 特种水产养殖 | 新建 | 十五组 | 2023.1 | 2023.7 | 陈家渡村 | 发展龟鳖养殖 | 28 | 28 | 0 | 1 | 62 | 198 | 1 | 3 | 12 | 10 | 脱贫人口可增收200元/年
137 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 上洲村 | 购买农机具 | 新建 | 上洲村 | 2023.2 | 2023.5 | 上洲村 | 收割机、无人机、旋耕机 | 55 | 55 | 0 | 1 | 1021 | 3365 | 1 | 96 | 306 | 12 | 脱贫人口可增收200元/年
138 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 银珠潭村 | 生态菜籽油加工厂建设 | 新建 | 村部 | 2023.2 | 2023.11 | 银珠潭村 | 建厂房、添置设备 | 50 | 43 | 7 | 1 | 863 | 2439 | 0 | 45 | 169 | 20 | 脱贫人口可增收200元/年
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施项目 | 其他 | 麻河口镇 | 官正垸村 | 光跃至光红渠道 | 新建 | 16-18组 | 2023.2 | 2023.11 | 官正垸村 | 渠道疏洗1500米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 354 | 1200 | 0 | 12 | 40 | 60 | 覆盖1200余群众生产生活
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施项目 | 厨房厕所圈舍等改造 | 麻河口镇 | 官正垸村 | 官正垸美丽屋场示范创建 | 新建 | 荣湖15组到光正15组 | 2023.3 | 2023.8 | 官正垸村 | 新建美丽庭院“六个一” | 30 | 30 | 0 | 1 | 456 | 1500 | 0 | 10 | 35 | 10 | 覆盖1500余群众生产生活
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施项目 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 西口村 | 路基建设 | 新建 | 5组 | 2023.5 | 2023.8 | 西口村 | 5组路基建设 | 12 | 10 | 2 | 1 | 78 | 256 | 1 | 6 | 21 | 2 | 保证村民出行，村民劳务增收100/年。
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施项目 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 西口村 | 公路硬化 | 新建 | 5组、9组 | 2023.5 | 2023.8 | 西口村 | 硬化公路1200米 | 65 | 65 | 0 | 1 | 87 | 286 | 1 | 12 | 46 | 2 | 保证村民出行，村民劳务增收100/年。
143 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 麻河口镇 | 德和垸村 | 扫障清杂 | 新建 | 1组 | 2023.5 | 2023.8 | 德和垸村 | 扫障清杂1500米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 45 | 150 | 0 | 3 | 12 | 2 | 带动村民劳务增收100/年。
144 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武圣宫镇 |  | 武圣宫镇蔬菜产业发展项目 | 新建 | 武圣宫镇 | 2023.2 | 2023.12 | 武圣宫镇 | 以品牌打造为引领，以栽种技术提升为抓手，以农水设施建设为基础，对武圣宫镇内３家蔬菜合作社进行高标准建设，计划修建２０００米沟渠，高标准农田１０００亩，申报“武圣宫菜薹”公共区域品牌。 | 800 | 200 | 600 | 7 | 5817 | 18292 | 2 | 595 | 1729 | 平均为农民增收500元以上 | 提供就业岗位100个以上。
145 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武圣宫镇 | 白蚌口村 | 百万湖综合开发项目 | 改扩建 | 武圣宫镇百万湖 | 2023.2 | 2023.6 | 白蚌口村 | 百万湖扩大稻虾养殖900亩 | 280 | 70 | 210 | 1 | 48 | 138 | 0 | 5 | 11 | 增加村集体经济收入5万 | 带动周边48户农户增收，人均增收200元
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 武圣宫镇 | 白蚌口村 | 白蚌口村渠道疏洗 | 改扩建 | 白蚌口村同白渠道 | 2023.7 | 2023.9 | 白蚌口村 | 同白渠道疏洗3500米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 158 | 413 | 0 | 16 | 36 | 渠道疏洗3500米 | 带动周边158户农户增收，人均增收约200元
147 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 武圣宫镇 | 白蚌口村 | 白蚌口村人居环境整治 | 改扩建 | 白蚌口村全村 | 2023.2 | 2023.12 | 白蚌口村 | 人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1023 | 3998 | 0 | 85 | 233 | 改善村人居环境，提升村容村貌 | 改善全村人居环境，提升村容村貌
148 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武圣宫镇 | 百联村 | 长庆湖稻鳖养殖 | 改扩建 | 百万片 | 2023.3 | 2023.6 | 百联村 | 在原有面积23亩情况下村里再出租198亩面积让其使用 | 100 | 50 | 50 | 1 | 50 | 160 | 1 | 50 | 148 | 增加村集体经济7万 | 带动周边２０户农户增收
149 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武圣宫镇 | 百联村 | 农场四组稻龟养殖 | 改扩建 | 农场片 | 2023.4 | 2023.8 | 百联村 | 在原有面积26亩情况下再增加60-80亩 | 120 | 60 | 60 | 1 | 50 | 160 | 1 | 50 | 148 | 增加村集体经济6万 | 带动周边２０户农户增收
150 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 武圣宫镇 | 百联村 | 人居环境整治 | 改扩建 | 百联村 | 2023.1 | 2023.12 | 百联村 | 人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 915 | 2835 | 1 | 54 | 148 | 改善村人居环境，提升村容村貌 | 改善全村人居环境，提升村容村貌
151 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 稻草饲料化利用 | 新建 | 粒中三组 | 2023.1 | 2023.9 | 沿河堤村 | 粒中片三组新建稻草加工车间，储存仓库，堆场，晒场及相关配套设施，购置一批加工机械设备，将项目进出机耕道建设300米，路面硬化1公里。项目由沿河堤村建设运营，从事稻草秸秆的收集和加工处理。 | 1000 | 600 | 400 | 7 | 3200 | 12600 | 2 | 595 | 1784 | 增加村集体经济收入20万元 | 以每吨200元收购农户秸秆，带动全镇３２００户农户增收。提供６０个就业岗位（其中２０个岗位定向提供给脱贫户）
152 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 粒中湖龙虾养殖 | 扩建 | 粒中四组 | 2023.2 | 2023.6 | 沿河堤村 | 粒中片四组养殖龙虾200亩 | 78 | 45 | 33 | 1 | 45 | 136 | 0 | 6 | 24 | 增加村集体经济收入5万元 | 带动周边２０户农户增收
153 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 人居环境整治 | 扩建 | 沿河堤村所辖区域 | 2023.1 | 2023.12 | 沿河堤村 | 哑河沿线扫障4500米，粒中主道扫障4200米，东堤片主道扫障8800米，养殖场扫障2000米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 718 | 3215 | 0 | 60 | 172 | 改善村人居环境，提升村容村貌 | 改善全村人居环境，提升村容村貌
154 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 南县宏旺农机专业合作社 | 改扩建 | 龙头嘴村 | 2023.3 | 2023.7 | 龙头嘴村 | 增加农资服务，主要是农药、化肥、种子以及稻虾蔬菜所需生产资料 | 50 | 50 | 0 | 1 | 788 | 2706 | 0 | 70 | 189 | 增加村集体经济收入5万元 | 方便村民购买种子化肥等，降低购买成本
155 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村人居环境整治 | 改扩建 | 龙头嘴村 | 2023.1 | 2023.12 | 龙头嘴村 | 全村主要公路、交通要道以及沟渠疏洗、垃圾清理、涵闸建设等 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1313 | 4706 | 0 | 96 | 260 | 改善村人居环境，提升村容村貌 | 改善全村人居环境，提升村容村貌
156 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 武圣宫镇 | 太白洲村 | 南县武圣宫镇榨菜初加工建设项目 | 改扩建 | 太白洲村 | 2023.1 | 2023.5 | 太白洲村 | 投资入股 | 50 | 50 | 0 | 1 | 58 | 164 | 0 | 12 | 35 | 增加村集体经济收入4万元 | 增加工作岗位，带动周边农民增收
157 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 武圣宫镇 | 等伴洲村 | 等伴洲村农资经营 | 新建 | 等伴洲村部 | 2023.2 | 2023.5 | 等伴洲村 | 经营农资、龙虾饲料 | 30 | 30 | 0 | 1 | 739 | 2000 | 1 | 98 | 340 | 增加村集体经济收入4万元 | 方便村民购买种子化肥等，降低购买成本
158 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 厂窖镇 | 城南村 | 城南村农业服务中心新建项目 | 新建 | 城南村 | 2023.04.10 | 2023.10.20 | 城南村 | 购买农用无人机1台、收割机1台、旋耕机2台、修建1个60平方仓库 | 41.2 | 37 | 4.2 | 1 | 1000 | 4946 | 1 | 152 | 452 | 7万元 | 脱贫人口可增收100元/年
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 城南村 | 城南村连和三组至四组道路硬化 | 新建 | 连和三组至四组 | 2023.10.08 | 2023.10.28 | 城南村 | 长350米，宽3米，厚0.3米 | 12.6 | 10 | 2.6 | 1 | 145 | 580 | 1 | 20 | 81 | 5万元 | 脱贫人口可增收100元/年
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 城西村 | 城西村六组道路硬化 | 新建 | 全村 | 2023.10.12 | 2023.10.30 | 城西村 | 长350米宽3米厚0.2米 | 12.5 | 10 | 2.5 | 1 | 125 | 401 | 1 | 127 | 304 | 4万元 | 脱贫人口可增收100元/年
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 城西村 | 城西村六组-七组路基建设 | 新建 | 全村 | 2023.10.25 | 2023.11.10 | 城西村 | 长1200米宽3米 | 11.5 | 10 | 1.5 | 1 | 125 | 401 | 1 | 127 | 304 | 4万元 | 脱贫人口可增收100元/年
162 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村农作物秸杆综利用项目 | 新建 | 汀合洲村 | 2023.05.10 | 2023.08.10 | 汀合洲村 | 建设2000平方厂房，购买变压器一台，硬化通厂入户路200米，通厂路桥拓宽至8米 | 150 | 140 | 10 | 3 | 1012 | 3746 | 3 | 97 | 297 | 200万 | 可带动脱贫村年增收50万
163 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村原汉新村三组道路建设 | 新建 | 原汉新村三组 | 2023.04.10 | 2023.04.20 | 汀合洲村 | 硬化路面300米 | 11.8 | 10 | 1.8 | 1 | 18 | 68 | 1 | 1 | 7 | 5万元 | 脱贫人口可增收100元/年
164 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 厂窖镇 | 西福村 | 西福村大棚瓜果建设项目 | 新建 | 西福6-9组 | 2023.01.10 | 2023.05.10 | 西福村 | 建设20个大棚，购买灌溉施肥等机械 设备 | 30 | 25 | 5 | 1 | 415 | 753 | 0 | 12 | 27 | 5万元 | 人均增收300元
165 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 厂窖镇 | 西洲村 | 西洲村农业服务中心扩建项目 | 扩建 | 西洲村村部 | 2023.03.01 | 2023.03.01 | 西洲村 | 购买收割机两台 | 30 | 27 | 3 | 1 | 869 | 3158 | 0 | 72 | 186 | 3万元 | 脱贫人口增收150元/人
166 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 厂窖镇 | 西洲村 | 西洲村农产品冷库建设 | 新建 | 西洲村村部 | 2023.04.01 | 2023.05.01 | 西洲村 | 建设农产品冷库两个，一个30平米；一个40平米 | 31.4 | 30 | 1.4 | 1 | 126 | 432 | 0 | 9 | 28 | 6万元 | 脱贫人口增收80元/人
167 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 厂窖镇 | 西洲村 | 西洲村水产品高密度循环养殖 | 新建 | 西洲村 | 2023.04.01 | 2023.05.01 | 西洲村 | 购买40立方循环桶 | 22 | 20 | 2 | 1 | 126 | 432 | 0 | 82 | 209 | 30万 | 脱贫人口增收100元/人
168 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 西洲村 | 西洲村1，27组入户路硬化 | 新建 | 西洲村1，27组入户路硬化 | 2023.04.01 | 2023.06.01 | 西洲村 | 道路硬化宽3.5米，长400米 | 10.5 | 10 | 0.5 | 1 | 68 | 212 | 0 | 6 | 19 | 3万元 | 脱贫人口增收200元/人
169 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 厂窖镇 | 祥和村 | 祥和村高密度循环养殖项目 | 新建 | 原五一渔场 | 2023.04.01 | 2023.05.01 | 祥和村 | 购买养殖机械设备、循环桶、鱼苗等 | 28 | 25 | 3 | 1 | 858 | 3617 | 0 | 10 | 30 | 5万元 | 人均增收200元
170 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 厂窖镇 | 肖家湾村 | 肖家湾村农产品仓储建设项目 | 新建 | 连福村4组 | 2023.03.10 | 2023.04.30 | 肖家湾村 | 新建260㎡仓库 | 31.2 | 30 | 1.2 | 1 | 305 | 1210 | 0 | 2 | 5 | 9.16万元 | 脱贫人口可增收100元/年
注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。