## 1
南县水利局2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [9 empty] | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口（人） | 其中
[8 empty] | 计划开工日 | 计划完工日期 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（个）
合计 | [11 empty] | 435.5 | 435.5
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建供水水源 | 华阁镇、三仙湖镇 | 华阁镇裕国村、南华村、三仙湖镇下柴社区 | 新建 | 华阁镇向东水厂、集镇水厂、三仙湖镇下柴水厂 | 2023.1 | 2023.3 | 南县水利局 | 新建取水井1口及引水配套设备 | 90 | 90 |  | 19 | 22833 | 95894 | 8 | 5718 | 17154 | 保障农村居民饮水安全
3 |  |  | 水厂管网改造 | 明山头镇、麻河口镇、武圣宫镇、茅草街镇、厂窖镇 | 明山头镇胡子口村、麻河口镇六百弓村、武圣宫镇禹贡村、茅草街镇三宁河村 | 改建 | 明山头镇安仁村、麻河口镇蔡家铺村、武圣宫镇等伴洲村、茅草街镇回民村、 | 2023.4 | 2023.9 |  | 管网改造47km | 328 | 328 |  | 15 | 16450 | 65832 | 10 | 3290 | 9886
7 |  |  | 水质检测设备配置 | 华阁镇、茅草街镇、乌嘴乡三仙湖镇中鱼口镇、麻河口镇 | 茅草街镇三宁河村、华阁镇裕国村、乌嘴乡东风桥村、三仙湖镇建设街社区、中鱼口镇中鱼口村、麻河口镇北河口社区 | 新建 | 茅草街镇水厂、华阁镇向东水厂、华阁镇三八水厂、乌嘴乡东河水厂、三仙湖镇均和水厂、中鱼口镇集镇水厂、麻河口镇上洲水厂 | 2023.4 | 2023.11 |  | 配置水质检测设备7套 | 17.5 | 17.5 |  | 46 | 50448 | 201792 | 12 | 10189 | 30767