## 附件3
南县水利局2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
申报单位：南县水利局
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [10 empty] | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口（人） | 其中
[9 empty] | 计划开工日 | 计划完工日期 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（个）
合计 | [12 empty] | 600 | 600 |  | 71 | 89731 | 363518 | 30 | 19197 | 57807
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 华阁镇、麻河口镇 |  | 新建供水水源 | 新建 | 南县 | 2024.4 | 2024.12 | 南县水利局 | 新建取水井2口及引水配套设备 | 100 | 100 |  | 10 | 22833 | 95894 | 8 | 5718 | 17154 | 保障农村居民饮水安全 |  | 华阁镇河口水厂、麻河口镇北河口上洲新建取水井各1口及取水配套设施设备
3 |  |  |  | 明山头镇、麻河口镇、浪拔湖镇等乡镇 |  | 水厂管网改造 | 改建 |  | 2024.4 | 2024.12 |  | 管网改造80km | 428 | 428 |  | 15 | 16450 | 65832 | 10 | 3290 | 9886 |  |  | 明山头镇安仁村、麻河口镇蔡家铺村、武圣宫镇等伴洲村、茅草街镇回民村等管网改造共80km
7 |  |  |  | 华阁镇、、麻河口镇、青树嘴镇等乡镇 |  | 供水消毒设备更换 | 新建 |  | 2024.4 | 2024.12 |  | 消毒设备更换设备6套 | 72 | 72 |  | 46 | 50448 | 201792 | 12 | 10189 | 30767 |  |  | 华阁镇向东水厂、华阁镇河口水厂、中鱼口镇集镇水厂、中鱼口镇下游港水厂、麻河口镇上洲水厂、浪拔湖镇浪拔水厂更换消毒供水消毒设备各1套

## Sheet1
南县水利局2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报汇总表
申报单位：南县水利局
序号 | 项目类别 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 备注
|  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口（人） | 其中
|  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（个）
合计 |  | 600 | 100 |  | 71 | 71 | 89731 | 363518 | 30 | 19197
1 | 乡村建设行动 | 600 | 100 |  | 71 | 71 | 89731 | 363518 | 30 | 19197