## 计划表
附件：2
南县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：(盖章) 时间：2023年11月30日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡（镇）/单位 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资 ( 万元) | 其中 |  | 受益 村数(个) | 受益 户数 (户) | 受益 人口数(人) | 其中
[14 empty] | 财政资金 (万元) | 其他资金 (万元) |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
1 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 乡振局 |  | 南县2024年小额信贷贴息项目 | 新建 | 南县 | 2024-03-20 | 2024-12-20 | 乡振局 | 对全县脱贫人口小额信贷贷款户进行全额贴息 | 300 | 300 | 0 | 132 | 640 | 1920 | 40 | 400 | 1200 | 对全县脱贫人口小额信贷贷款户进行全额贴息 | 对全县脱贫人口小额信贷贷款户进行全额贴息
2 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 乡振局 |  | 南县2024年春季雨露计划 | 新建 | 南县 | 2024-03-01 | 2024-06-20 | 乡振局 | 对就读中职、中高职脱贫户实施补贴，补贴标准为1500元/人/期 | 110 | 110 | 0 | 132 | 733 | 2200 | 40 | 244 | 733 | 预计资助733人次 | 对全县就读中职、中高职脱贫户实施雨露计划补贴
3 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 乡振局 |  | 南县2024年秋季雨露计划 | 新建 | 南县 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 乡振局 | 对就读中职、中高职脱贫户实施补贴，补贴标准为1500元/人/期 | 110 | 110 | 0 | 132 | 733 | 2200 | 40 | 244 | 733 | 预计资助733人次 | 对全县就读中职、中高职脱贫户实施雨露计划补贴
4 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 乡振局 |  | 南县2024年致富带头人培训项目 | 新建 | 南县 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 乡振局 | 解决有劳动能力、发展意愿、产业发展项目的脱贫户发展能力不足 | 20 | 20 | 0 | 132 | 50 | 150 | 40 | 15 | 45 | 预计培训50人次 | 培训50名有劳动能力、发展意愿、产业发展项目的脱贫户
5 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 乡振局 |  | 南县2024年乡村振兴培训项目 | 新建 | 南县 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 乡振局 | 在全县范围开展乡村振兴培训 | 15 | 15 | 0 | 132 | 600 | 1800 | 40 | 200 | 600 | 预计培训600人次 | 在全县范围开展乡村振兴培训
6 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 乡振局 |  | 2024年帮扶车间补助 | 新建 | 南县 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 乡振局 | 解决已申报帮扶车间的补助 | 60 | 60 | 0 | 12 | 400 | 1200 | 4 | 200 | 600 | 预计产生经济效益100万元 | 解决已申报帮扶车间的补助
7 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 乡振局 |  | 2024年公益性岗位安置 | 新建 | 南县 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 乡振局 | 解决符合条件的脱贫劳动力稳定就业 | 24 | 24 | 0 | 132 | 200 | 600 | 40 | 132 | 396 | 预计安置公益岗位132人次 | 解决符合条件的脱贫劳动力稳定就业
8 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 乡振局 |  | 2024年项目管理费 | 新建 | 南县 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 乡振局 | 用于项目前期评审、论证、可行性研究等 | 35 | 35 | 0 | 132 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 用于项目前期评审、论证、可行性研究等 | 用于项目前期评审、论证、可行性研究等
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水利局 |  | 2024年新建供水水源 | 新建 | 南县 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 华阁镇、麻河口镇新建取水井2口及引水配套设备 | 100 | 100 | 0 | 10 | 22833 | 95894 | 8 | 5718 | 17154 | 保障农村居民饮水安全 | 保障农村居民饮水安全
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水利局 |  | 2024年水厂管网改造 | 改建 | 南县 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 明山头镇、麻河口镇、浪拔湖镇等乡镇管网改造80km | 428 | 428 | 0 | 15 | 16450 | 65832 | 10 | 3290 | 9886 | 保障农村居民饮水安全 | 保障农村居民饮水安全
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水利局 |  | 2024年供水消毒设备更换 | 新建 | 南县 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 华阁镇、麻河口镇、青树嘴镇等乡镇消毒设备更换设备6套 | 72 | 72 | 0 | 46 | 50448 | 201792 | 12 | 10189 | 30767 | 保障农村居民饮水安全 | 保障农村居民饮水安全
12 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | 发改局 |  | 南县易地扶贫集中安置区公共服务岗位项目 | 新建 | 易地扶贫 搬迁集中 安置区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 各乡镇 | 在全县各易迁安置区设置公共服务岗位60个 | 30 | 30 | 0 | 19 | 60 | 60 | 0 |  |  | 提高脱贫户收入，改善集中安置区环境 | 提供服务
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 发改局 |  | 南县易地扶贫集中安置区人居环境整治项目 | 新建 | 易地扶贫 搬迁集中 安置区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 各乡镇 | 为全县各易迁安置区整治人居环境，提升村容村貌 | 60 | 60 | 0 | 19 | 60 | 60 | 0 |  |  | 提升安置区人均环境，群众满意度高于90% | 提供服务
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 民政局 |  | 三新村稻虾基地建设 | 扩建 | 三新村 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 三新村 | 稻虾基地建设 | 35.5 | 10 | 25.5 | 1 | 1150 | 4113 | 1 | 70 | 190 | 人均增收2000元 | 带动村民增收、服务村民，价格优惠。
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 民政局 |  | 百联村水产养殖基地 | 扩建 | 百联村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 百联村 | 稻虾基地建设 | 85 | 10 | 75 | 1 | 845 | 2875 | 1 | 23 | 46 | 人均增收7000元 | 带动村民增收、服务村民，价格优惠。
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 民政局 |  | 天然港村沟渠疏浚 | 扩建 | 天然港村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 天然港村 | 沟渠疏浚 | 25.5 | 10 | 15.5 | 1 | 1083 | 3346 | 1 | 21 | 43 | 人均增收1000元。 | 保证村民农业生产，服务农户。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 民政局 |  | 利群村农村道路建设 | 新建 | 利群村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 利群村 | 农村道路建设 | 25 | 10 | 15 | 1 | 625 | 2980 | 1 | 16 | 35 | 人均增收8000元。 | 保证村民农业生产，服务农户。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 民政局 |  | 美隆村农村道路建设 | 新建 | 美隆村 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 美隆村 | 农村道路建设 | 28 | 10 | 18 | 1 | 35 | 130 | 1 | 7 | 22 | 人均增收1000元。 | 保证村民农业生产，服务农户。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 民政局 |  | 荣福村农村道路建设 | 扩建 | 荣福村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 荣福村 | 农村道路建设 | 58 | 10 | 48 | 1 | 140 | 670 | 1 | 10 | 26 | 人均增收2000元。 | 保证村民农业生产，服务农户。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 民政局 |  | 东美垸村农村道路建设 | 新建 | 东美垸村 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 东美垸村 | 农村道路建设 | 45 | 10 | 35 | 1 | 130 | 530 | 1 | 50 | 100 | 人均增收1000元。 | 保证村民农业生产，服务农户。
21 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 发改局 |  | 南县茅草街镇接龙安置区“一站式”社区综合服务设施建设项目 | 新建 | 茅草街镇 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 茅草街镇 | 在茅草街镇接龙安置区打造“一站式”社区服务中心及相关设施建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 182 | 608 | 4 | 182 | 608 | 群众满意度高于90% | 提供服务
22 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 发改局 |  | 南县经开区安置区“一站式”社区综合服务设施建设项目 | 新建 | 南洲镇新张村 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 住房保障服务中心 | 在经开区安置区打造“一站式”社区服务中心及相关设施建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 318 | 1014 | 0 |  |  | 为群众提供更好的服务，群众满意度高于90% | 提供服务
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 发改局 |  | 南县茅草街镇易地搬迁扶贫车间建设项目 | 新建 | 茅草街镇 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 茅草街镇 | 茅草街镇易地搬迁后续扶持 | 30 | 30 | 0 | 13 | 182 | 608 | 4 | 182 | 608 | 群众满意度高于90% | 提供服务
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 发改局 |  | 南县华阁镇易地搬迁扶贫车间建设项目 | 新建 | 华阁镇 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 华阁镇 | 为华阁镇易地搬迁户打造易地扶贫车间，提供就业岗位 | 30 | 30 | 0 | 1 | 148 | 410 | 16 | 13 | 34 | 提升脱贫户收入; 提升脱贫户满意度≥90% | 提供服务
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 发改局 |  | 南县乌嘴镇易地搬迁扶贫车间建设项目 | 新建 | 乌嘴乡 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 乌嘴乡 | 为乌嘴乡易地搬迁户打造易地扶贫车间，提供就业岗位 | 30 | 30 | 0 | 9 | 58 | 177 | 4 | 58 | 177 | 提升脱贫户收入; 提升脱贫户满意度≥90% | 提供服务
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 林业局 |  | 南县2024年欠发达国有林场消防防火蓄水池建设项目 | 新建 | 德昌国有林场 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 林业局 | 修建德昌国有林场消防防火蓄水池 | 40 | 40 | 0 | 1 | 334 | 2000 |  |  |  | 修建德昌国有林场消防蓄水池1个 | 受益群众和服务对象满意
27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 新河口村 | 新河口村机埠建设 | 新建 | 新河口村8组 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 新河口村 | 新建机埠12平方米。购250型水泵1台 | 13 | 13 | 0 | 1 | 46 | 230 | 1 | 6 | 16 | 人均增收200元 | 覆盖120余群众生产增收
28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 华东村 | 华东村机埠建设 | 新建 | 华东村9、10组 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 华东村 | 新建机埠15平方米350泵一套 | 15 | 15 | 0 | 1 | 75 | 440 | 1 | 6 | 16 | 人均增收200元 | 覆盖400余群众生产增收
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华阁镇 | 子午村 | 子午村菊花种植基地建设 | 新建 | 29组 | 2024-03-10 | 2024-05-10 | 子午村 | 发展种植面积10亩，大棚建设8个 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1389 | 5062 | 1 | 2 | 6 | 产出经济效益10万元、带动困难人员人均增收150元。 | 保证村民农业生产，服务群众。
30 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 华阁镇 | 子午村 | 子午村莲藕加工 | 新建 | 2组 | 2024-08-10 | 2024-11-10 | 子午村 | 厂房面积400平方，购买塑料桶20个，新建冷库1个 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1389 | 5062 | 1 | 2 | 6 | 产出经济效益15万元、带动困难人员人均150元 | 保证村民农业生产，服务群众。
31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 东汶洲村 | 东汶洲村1-36组人居环境整治 | 新建 | 东汶洲村 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 东汶洲村 | 人居环境整治清基扫障1-36组 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1236 | 4884 | 1 | 86 | 321 | 群众满意度95% | 覆盖全村5000余群众生产生活
32 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 华阁镇 | 东汶洲村 | 东汶洲村冷冻库建设 | 新建 | 东汶洲村 | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 东汶洲村 | 新建小型冷库 | 50 | 40 | 10 | 1 | 1236 | 4881 | 1 | 86 | 321 | 产出经济效益10.3万元；带动困难人员增收2138元。 | 提升村民生活质量；劳务增收。
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 同兴村 | 同兴村人居环境整治 | 新建 | 同兴村 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 同兴村 | 围堤渠清淤5500米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 960 | 4400 | 0 | 94 | 239 | 群众满意度95% | 覆盖全村4000余群众生产生活
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 同兴村 | 同兴村人居环境整治 | 新建 | 同兴村 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 同兴村 | 人居环境整治清基扫障1-37组 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1200 | 4400 | 0 | 94 | 239 | 群众满意度95% | 覆盖全村4000余群众生产生活
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华阁镇 | 裕阁村 | 裕阁村新华渠村级桥梁改建 | 新建 | 裕阁村17.22组 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 裕阁村 | 改建桥梁1座 | 15 | 15 | 0 | 1 | 709 | 2761 | 1 | 55 | 143 | 群众满意度95% | 覆盖全村400余群众生产生活
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 光复渔村 | 光复渔村1-9组人居环境整治 | 新建 | 光复渔村 | 2024-01-16 | 2024-12-16 | 光复渔村 | 光复渔村1-9组 | 10 | 10 | 0 | 1 | 217 | 644 | 0 | 3 | 9 | 农户增收 | 方便群众生产用水
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 天然港村 | 天然港村5组机埠修建 | 新建 | 5组 | 2024-01-20 | 2024-03-10 | 天然港村 | 5组新建一座排渍机埠。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 102 | 476 | 0 | 4 | 12 | 产出经济效益0.6万元；带动困难人员人均增收128元。 | 保证村民农业生产，服务群众。
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华阁镇 | 华阁村 | 华阁村华民3-7组危桥改建 | 改建 | 华阁村 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 华阁村 | 对华民3-7组危桥改建 | 20 | 20 | 0 | 1 | 202 | 769 | 0 | 2 | 9 | 改善群众出行条件，保障群众生产。 | 保障村民生活出行方便。
39 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 华阁镇 | 寄山村 | 寄山村秸秆回收综合利用项目 | 新建 | 寄山村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 寄山村 | 购置碎草机一台、打土机一台 | 20 | 20 | 0 | 1 | 542 | 1760 | 1 | 2 | 198 | 集体经济增加3万元 | 服务群众
40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 寄山村 | 寄山村人居环境整治 | 新建 | 寄山村 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 寄山村 | 总村推进人居环境整治 | 8 | 8 | 0 | 1 | 192 | 786 | 0 | 26 | 79 | 群众满意度95% | 覆盖全村2000余群众生产生活
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 新安村 | 新安村窑堡灌渠道路拓宽 | 新建 | 窑堡灌渠 | 2024-08-10 | 2024-10-10 | 新安村 | 河口3组至窑堡7组道路拓宽全长2100米，宽1米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 808 | 4001 | 0 | 49 | 134 | 群众满意度95% | 带动脱贫人口务工
42 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 薛家垸村 | 薛家垸村渠道疏洗 | 新建 | 薛家垸村 | 2024-07-16 | 2024-10-16 | 薛家垸村 | 本村8—9组、13组、19—23组渠道疏洗清淤 | 40 | 40 | 0 | 1 | 200 | 689 | 1 | 20 | 50 | 农户增产增收 | 方便农户抗旱、排涝
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 薛家垸村 | 薛家垸村全村村容村貌提升 | 新建 | 薛家垸村 | 2024-01-16 | 2024-12-16 | 薛家垸村 | 全村村容村貌提升 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1163 | 3987 | 1 | 114 | 323 | 全村环境优美、生活质量提高 | 带动村民、尤其脱贫人员就业
44 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 华西村 | 华西村渠道疏洗 | 新建 | 21组至31组 | 2024-07-16 | 2024-10-16 | 华西村 | 21组至31组3500米渠道疏洗 | 10 | 10 | 0 | 1 | 460 | 1885 | 0 | 34 | 105 | 产出经济效益1万元；带动困难人员人均增收800元 | 保证村民出行，劳务增收。
45 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 华西村 | 华西村人居环境整治 | 新建 | 1组至33组 | 2024-01-16 | 2024-12-16 | 华西村 | 全村范围清基扫障 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1205 | 4995 | 0 | 101 | 343 | 群众满意度95% | 覆盖全村4000余群众生产生活
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 安福村 | 安福村39组、40组道路硬化 | 新建 | 39组，40组 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 安福村 | 全长600米，宽3米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 124 | 493 | 1 | 28 | 79 | 群众满意度95% | 带动脱贫人口务工
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 华阁镇 | 安福村 | 安福村庭院经济延伸项目 | 新建 | 6组 | 2024-03-05 | 2024-05-05 | 安福村 | 高标准蔬菜产业园 | 100 | 50 | 50 | 1 | 620 | 2000 | 1 | 58 | 200 | 集体经济增收20万元 | 带动脱贫人口务工
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 德胜港村 | 德胜港村路基建设 | 新建 | 德胜港村 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 德胜港村 | 增产2组-5组，德胜12组-8组，全长1800米路基建设。 | 13 | 13 | 0 | 1 | 318 | 1348 | 0 | 12 | 37 | 群众满意度95%以上 | 覆盖400余群众生产生活
49 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 明山头镇 | 创丰村 | 创丰村农业现代化服务项目 | 新建 | 创丰村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 创丰村 | 32和38组渠道新建长6.7千米，宽3.5米。35组路基维护：长2.4千米宽3.5米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 100 | 408 | 0 | 15 | 33 | 为村集体640亩优质稻水田增产增收 | 为20人（其中脱贫劳动力4人）提供就业岗位，增收1200元。带动60户群众发展优质稻种植。
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 明山头镇 | 创丰村 | 创丰村稻虾种养基地建设 | 改建 | 创丰村15、16组 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 创丰村 | 用砖渣卵石建设长1.5千米，宽3.4米的毛公路。修建5条高0.8米，宽1.2米长1千米的U型槽，并进行硬化。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 60 | 227 | 0 | 7 | 17 | 提高160亩的稻虾共养收益，预计6.4万元/年，其中村集体获益2万元/年 | 提高农户的种植收益，解决就近8个劳动力的就业，带动30户群众发展稻虾产业。
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 明山头镇 | 丰安坝村 | 丰安坝村有机芽苗生产基地 | 新建 | 丰安坝村5组 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 丰安坝村 | 丰安坝村5组新建芽苗基地150平、购买催芽机1台 | 35 | 30 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 10 | 为集体经济增加收入3万元 、提供10个以上就业岗位，为群众就近务工 | 为村里4户10人（其中脱贫户3户6人）提供了就业机会，为村民增加1200元收入。
52 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 明山头镇 | 丰安坝村 | 丰安坝村服装加工厂 | 新建 | 丰安坝村13组 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 丰安坝村 | 丰安坝村13组新建厂房200平、制衣机器15台 | 50 | 40 | 10 | 1 | 6 | 15 | 0 | 8 | 20 | 村集体经济增收4万元、提供20个工作岗位，帮群众增加务工收入 | 为村里8户20人(其中脱贫户5户15人)提供务工岗位，务工群众每月增收1500元以上。
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 耕余堂村 | 耕余堂村22、23、27组入户路硬化 | 新建 | 耕余堂村 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 耕余堂村 | 硬化耕余堂村22、23、27组道路长2000米宽3米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 78 | 298 | 1 | 18 | 56 | 方便78户298人出行和本地农副产品运输 | 为群众出行提供便利和农副产品的运输，间接帮助群众增收近2000元。
54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 三立村 | 三立村人居环境整治 | 改建 | 全村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 三立村 | 全村1组到28组开展人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1075 | 3678 | 0 | 90 | 275 | 改变村容村貌提升人居环境质量 | 为脱贫劳动力提供临时就业岗位8个参与人居环境整治，增收200元以上。改善群众生产生活面貌
55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 明山头镇 | 三立村 | 三立村柑桔种植庭院经济 | 新建 | 三立村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 三立村 | 利用3、17、18组共35户群众约50亩房前屋后发展庭院经济种植柑桔 | 24 | 24 | 0 | 1 | 35 | 150 | 0 | 4 | 14 | 帮35户群众发展庭院经济，每户增收5000元 | 带动35户（其中脱贫户及监测对象4户）群众发展庭院经济，每户增收5000元以上。
56 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 明山头镇 | 湖子口村 | 湖子口村豆角庭院经济 | 新建 | 湖子口村21组 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 湖子口村 | 为30户群众的菜园进行改建标准豆角种植面积30亩并提供种植配套设施 | 12 | 12 | 0 | 1 | 30 | 75 | 0 | 3 | 7 | 发展庭院经济，计划为村集体收入增加3万、带动30户群众发展豆角产业，增收800元以上 | 带动湖子口村21组30户群众（其中脱贫户3户7人）及周边群众发展豆角产业，预计增收800元
57 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 明山头镇 | 湖子口村 | 湖子口村豆角初、精加工生产基地 | 新建 | 湖子口村22组 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 湖子口村 | 新建淹制池和废水池共6个，硬化道路50米及各种设备购置 | 80 | 48 | 32 | 1 | 120 | 365 | 0 | 21 | 63 | 为村集体收入增加5万元以上、为村提供就业岗位12个以上 | 项目实施后能为脱贫户劳动力提供就业岗位12个，帮脱贫劳动力增收2000元。同时为村种植豆角的农户提供保底收购服务，带动群众发展豆角产业，确保稳定增收。
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 三永村 | 三永村13与14组交界处涵闸建设 | 新建 | 三永村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 三永村 | 三永村13组、14组交接处废除旧进出水涵闸，新建新涵闸1个 | 12 | 12 | 0 | 1 | 408 | 1652 | 0 | 26 | 73 | 为13、14组村民发展农业生产提供灌溉用水方便，确保旱涝保收。 | 为13组、14组共65户群众（其中脱贫户3户11人）发展农业生产提供用水方便，预计帮助增收1000元。
59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 三永村 | 三永村1组-40组人居环境整治 | 新建 | 三永村1组-40组 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 三永村 | 三永村全区域内清基扫障 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1114 | 3964 | 0 | 75 | 191 | 改变村容村貌提升人居环境质量 | 改善群众生活环境，美化村级整体环境
60 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥村入股南县明山天天乐蔬菜专业合作社 | 新建 | 大木桥村4组 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 大木桥村 | 入股南县明山天天乐蔬菜专业合作社，利润分红 | 80 | 50 | 30 | 1 | 3112 | 11343 | 0 | 128 | 334 | 为村集体经济收入增加5万元、带动周边3个村184户群众发展豆角产业，每户增加4000元以上 | 项目实施后能提供就业岗位5个，带动周边3个村184户群众（脱贫户55户151人）发展豆角产业，每户增加4000元以上
61 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 安仁村 | 安仁村全村各处涵闸维修、重建 | 新建 | 全村大小涵闸 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 安仁村 | 全村35处涵闸 | 56 | 56 | 0 | 1 | 1474 | 4845 | 0 | 161 | 425 | 解决全村1474户农田的灌溉，预计每户多增收500元以上收益 | 为安仁村1470户（其中脱贫户、监测户162户）发展农业生产提供用水方便，预计帮助群众增收500元。
62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 安仁村 | 安仁村全村人居环境整治 | 改建 | 全村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 安仁村 | 安仁村全村开展人居环境整治提升工作，进行清基扫障等。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1474 | 4845 | 0 | 162 | 423 | 提升村容村貌，改善人居环境质量 | 改善群众生活质量，美化村级整体环境。
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 青树嘴镇 | 白鹤堂村 | 白鹤堂村八一片7-13组渠道疏浚 | 新建 | 白鹤堂村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 白鹤堂村 | 渠道疏浚3600米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 89 | 230 | 1 | 23 | 56 | 渠道疏浚3600米 | 保障农业生产，服务群众生产生活
64 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 福美村 | 福美村2024年人居环境整治 | 新建 | 福美村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 福美村 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 10 | 10 | 0 | 1 | 780 | 2883 | 1 | 36 | 105 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 改善村容村貌，方便群众
65 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 青树嘴镇 | 福美村 | 福美村龙虾分拣、农产品加工厂房建设 | 新建 | 福美村 | 2024-02-01 | 2024-11-01 | 福美村 | 建设龙虾分拣厂房农产品加工厂房各一座 | 100 | 100 | 0 | 1 | 724 | 3085 | 1 | 34 | 104 | 建设龙虾分拣厂房农产品加工厂房各一座 | 壮大村集体经济，带领部分群众增收
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 青树嘴镇 | 吉祥村 | 吉祥村渠道疏浚及涵闸建设 | 新建 | 吉祥村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 吉祥村 | 吉祥村渔场尾沟、双闸7-14组、1-16组渠道疏浚及涵闸建设3座 | 32 | 32 | 0 | 1 | 152 | 329 | 1 | 23 | 65 | 吉祥村渔场尾沟、双闸7-14组、1-16组渠道疏浚及涵闸建设3座 | 保障农业生产，服务群众生产生活
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 玖丰庙村 | 玖丰庙村2024年人居环境整治 | 新建 | 玖丰庙村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 玖丰庙村 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1007 | 4142 | 1 | 8 | 30 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 改善村容村貌，方便群众
68 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 青树嘴镇 | 玖丰庙村 | 玖丰庙村稻草打捆机 | 新建 | 玖丰庙村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 玖丰庙村 | 玖丰庙村稻草打捆机 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1007 | 4142 | 1 | 8 | 30 | 玖丰庙村稻草打捆机 | 壮大村集体经济，改善生态环境
69 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 青树嘴村 | 青树嘴村2024年人居环境整治 | 新建 | 青树嘴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 青树嘴村 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1081 | 6363 | 1 | 73 | 203 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 改善村容村貌，方便群众
70 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 三新村 | 青树嘴村2024年人居环境整治 | 新建 | 三新村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 三新村 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1059 | 4050 | 1 | 70 | 208 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 改善村容村貌，方便群众
71 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 青树嘴镇 | 沙港市村 | 沙港市村秸秆回收利用仓储中心 | 新建 | 沙港市村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 沙港市村 | 购置打捆机器设备、建设稻草仓储仓库等配套设备 | 500 | 500 | 0 | 1 | 190 | 4258 | 1 | 90 | 188 | 购置打捆机器设备、建设稻草仓储仓库等配套设备 | 壮大村集体经济，改善生态环境
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 青树嘴镇 | 沙港市村 | 沙港市村排渍机埠维修设备更新 | 新建 | 沙港市村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 沙港市村 | 浩明片11组机埠设备更新 | 20 | 20 | 0 | 1 | 123 | 459 | 1 | 18 | 36 | 浩明片11组机埠设备更新 | 保障农业生产，服务群众生产生活
73 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 青树嘴镇 | 新滨村 | 新滨村食用菌配套设备 | 新建 | 新滨村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 新滨村 | 新滨村食用菌配套设备 | 30 | 30 | 0 | 1 | 500 | 1300 | 1 | 100 | 300 | 新滨村食用菌配套设备 | 壮大村集体经济，带领部分群众增收
74 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 新滨村 | 青树嘴村2024年人居环境整治 | 新建 | 新滨村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 新滨村 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1075 | 3800 | 1 | 66 | 196 | 全村清基扫障及卫生保洁 | 改善村容村貌，方便群众
75 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 | 益丰垸村益民洗浴用品加工厂 | 新建 | 益丰垸村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 益丰垸村 | 厂房300平方米，设备5万 | 15 | 15 | 0 | 1 | 30 | 50 | 1 | 10 | 10 | 厂房300平方米，设备5万 | 壮大村集体经济，带领部分群众增收
76 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 | 益丰垸村美丽屋场 | 新建 | 益丰垸村益丰片6组 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 益丰垸村 | 运动设备二十套及场地面积400平方 | 15 | 15 | 0 | 1 | 200 | 610 | 1 | 20 | 56 | 运动设备二十套及场地面积400平方 | 改善居住环境，丰富群众文化生活
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村长永界沟疏洗 | 新建 | 长康村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 长康村 | 长康村渠清沟扫障2000米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 500 | 1000 | 1 | 122 | 300 | 长康村渠清沟扫障2000米 | 保障农业生产，服务群众生产生活
78 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌嘴乡 | 东风桥村 | 东风桥村稻虾混养基地建设 | 新建 | 24组 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 东风桥村 | 200亩土地进行“稻虾混养”自主经营，配套购入稻草打捆机、牵引机（打土机）各一台 | 55 | 45 | 10 | 1 | 825 | 3120 | 0 | 110 | 293 | 成功打造一处稻虾混养基地，带动周边群众就业增收，实现村集体经济发展 | 带动周边监测户1户，脱贫、一般群众65人就业
79 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 东风桥村 | 东风桥2024年人居环境 | 改扩建 | 东风桥村 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 东风桥村 | 东风桥村村组清基扫障及卫生保洁 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1581 | 5728 | 0 | 159 | 427 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 以公益岗位的形式，为脱贫户监测户25人提供就业
80 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 长安村 | 长安村人居环境整治 | 改扩建 | 长安村 | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 长安村 | 村组道路清基扫障及卫生保洁 | 12 | 10 | 2 | 1 | 862 | 3682 | 0 | 52 | 156 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 以公益岗位的形式，为脱贫户监测户18人提供就业
81 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌嘴乡 | 又东村 | 又东村稻稻油种植 | 改建 | 又东村 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 又东村 | 200亩双季稻和油菜种植 | 50 | 40 | 10 | 1 | 1150 | 4625 | 0 | 47 | 127 | 增创村集体经济20万元 | 受益脱贫监测人口127人累计收入10万元’
82 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 东成村 | 东成村东成8组涵闸建设 | 新建 | 8组 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 东成村 | 东成8组建设1处小型涵闸 | 15 | 10 | 5 | 1 | 75 | 262 | 0 | 15 | 52 | 建设1处小型涵闸，为周边4个组的农业生产提供用水 | 为4个组共约1000名群众的农业生产提供用水
83 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌嘴乡 | 罗文村 | 罗文村庭院经济建设 | 新建 | 罗文村5组6组 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 罗文村 | 35亩庭院果树种植 | 50 | 40 | 10 | 1 | 40 | 160 | 0 | 2 | 6 | 增创集体与农户经济收入10万 | 受益脱贫人口6人
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 罗文村 | 罗文村水利沟渠建设 | 扩建 | 罗文村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 罗文村 | 水利沟渠挡土墙 | 100 | 90 | 10 | 1 | 502 | 1920 | 0 | 19 | 51 | 水利设施建设，为罗文村全村的农田提供生产用水，促进农业生产 | 为脱贫户、监测户提供100个用工就业机会
85 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乌嘴乡 | 三新垸村 | 三新垸村预制菜加工厂 | 新建 | 三新垸村 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 三新垸村 | 建设一处预制菜加工厂 | 90 | 70 | 20 | 1 | 982 | 3911 | 1 | 38 | 91 | 建设一处预制菜加工厂，带动周边群众就业增收，实现村集体经济发展 | 为脱贫户、监测户提供50个用工就业机会
86 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 三新垸村 | 三新垸村扫障 | 改扩建 | 三新垸村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 三新垸村 | 三新垸村扫障 | 8 | 7 | 1 | 1 | 982 | 3911 | 1 | 38 | 91 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为脱贫户、监测户提供50个用工就业机会
87 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乌嘴乡 | 赛河村 | 赛河村纸产品加工厂 | 新建 | 赛河村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 赛河村 | 建设一处纸产品加工厂 | 55 | 50 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 建设一处纸产品加工，带动周边群众就业增收，实现村集体经济发展 | 带动周边监测户5户，脱贫、一般群众15人就业
88 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌嘴乡 | 赛河村 | 赛河村购置稻草打捆机 | 新建 | 赛河村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 赛河村 | 购买稻草打捆机 | 10 | 10 | 0 | 1 | 37 | 92 | 0 | 37 | 92 | 打捆机实现秸秆综合利用，减少秸秆焚烧，提升空气质量 | 为脱贫户、监测户提供150个用工就业机会
89 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌嘴乡 | 窑嘴村 | 窑嘴大辣椒种植基地建设 | 新建 | 窑嘴村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 窑嘴村 | 建设一处窑嘴大辣椒种植基地 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1314 | 4590 | 1 | 158 | 460 | 建设一处窑嘴大辣椒种植基地，带动周边群众就业增收，实现村集体经济发展 | 为脱贫户、监测户提供250个用工就业机会
90 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌嘴乡 | 窑嘴村 | 窑嘴村蛋鸭养殖鸭棚建设 | 新建 | 窑嘴村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 窑嘴村 | 建设鸭棚 | 75 | 75 | 0 | 1 | 200 | 950 | 1 | 30 | 126 | 建设一处鸭棚，带动周边群众就业增收，实现村集体经济发展 | 为脱贫户、监测户提供50个用工就业机会
91 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 港口村 | 港口村人居环境整治 | 新建 | 港口村 | 2024-11-10 | 2024-12-30 | 港口村 | 港口村人居环境整治 | 12 | 12 | 0 | 1 | 41 | 125 | 1 | 2 | 2 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为脱贫户、监测户提供40个用工就业机会
92 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乌嘴乡 | 港口村 | 港口村秸秆饲料化利用合作项目 | 新建 | 港口村 | 2024-11-10 | 2024-12-30 | 港口村 | 建设一处秸秆饲料加工厂 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1060 | 4580 | 0 | 69 | 174 | 建设一处秸秆饲料加工厂，带动周边群众就业增收，实现村集体经济发展 | 带动周边监测户、脱贫、一般群众80人就业
93 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 乌嘴乡 | 港口村 | 港口村农产品直播带货阵地建设项目 | 新建 | 港口村 | 2024-11-10 | 2024-12-30 | 港口村 | 通过农产品直播带货平台促进产品销售量 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1060 | 4580 | 0 | 69 | 174 | 建设港口村直播带货平台，促进村内农产品销售，实现农户增收 | 带动周边监测户、脱贫174人实现增收
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 育才村 | 育才村1组至8组路面硬化 | 改扩建 | 1-8组 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 育才村 | 修建长1000米.宽3米 | 25 | 15 | 10 | 1 | 35 | 118 | 0 | 8 | 28 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
95 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南洲镇 | 大滟渔村 | 大滟渔村深水虾试点村 | 新建 | 大滟渔村2组 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 大滟渔村 | 大滟渔村2组20亩深水养虾 | 15 | 10 | 5 | 1 | 216 | 695 | 0 | 16 | 41 | 村集体经济增收4万元/年 | 土地流转、带动就业、分红
96 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 大滟渔村 | 大滟渔村人居环境整治 | 改扩建 | 大滟渔村1-6组 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 大滟渔村 | 本村环境卫生综合整治 | 20 | 10 | 10 | 1 | 216 | 695 | 0 | 16 | 41 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
97 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 新张村 | 新张村人居环境整治 | 改扩建 | 1-26组 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 新张村 | 全村人居环境整治 | 20 | 10 | 10 | 1 | 720 | 3200 | 0 | 32 | 86 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 提供临时就业岗位
98 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 班嘴村 | 班嘴村美丽庭院建设 | 改扩建 | 班嘴村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 班嘴村 | 美丽庭院原八方2组.5组.8组.11组 | 33 | 30 | 3 | 1 | 236 | 625 | 0 | 13 | 31 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 提供临时就业岗位
99 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 南洲镇 | 长胜村 | 长胜村产业帮扶项目 | 新建 | 长胜村 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 长胜村 | 新建冷库一座 | 60 | 50 | 10 | 1 | 430 | 1310 | 1 | 69 | 202 | 村集体增收1万元/年 | 土地流转、提供临时就业岗位
100 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 洗马湖村 | 洗马湖村第一批人居环境整治 | 新建 | 洗马湖村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 洗马湖村 | 人居环境整治 | 5 | 5 | 0 | 1 | 270 | 1200 | 0 | 20 | 65 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 提供务工就业岗位
101 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南山村 | 南山村原神童渠道扫障及人居环境整治 | 改扩建 | 南山村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 南山村 | 原神童渠道扫障及人居环境整治 21组至25组和27组至35组 | 17 | 15 | 2 | 1 | 850 | 3207 | 0 | 96 | 269 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 提供临时就业岗位
102 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 荷花嘴村荷花25组乌龟养殖 | 改扩建 | 18组 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 荷花嘴村 | 乌龟养殖基地 | 26.8 | 23.5 | 3.3 | 1 | 10 | 45 | 1 | 3 | 10 | 村集体增收10万元 | 提供临时就业岗位
103 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村扩建劳动教育实践基地 | 扩建 | 南洲村 13、17、18组 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 南洲村 | 亲子菜园和数字智慧系统建设20亩； | 60 | 40 | 20 | 1 | 90 | 500 | 0 | 5 | 10 | 村集体增收20万元 | 土地流转20亩，解决就业5人
104 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村人居环境整治项目 | 扩建 | 南洲村 16、17、18组 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 南洲村 | 美丽屋场建设150户； | 150 | 120 | 30 | 1 | 90 | 500 | 0 | 6 | 20 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 提供临时就业岗位
105 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村投资制衣厂建设项目 | 新建 | 南洲村村部旁 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 南洲村 | 厂房搭建1000平方米 | 100 | 50 | 50 | 1 | 35 | 35 | 0 | 3 | 5 | 村集体增收10万元 | 土地流转、就业岗位、收益分红
106 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村26组草莓园建设项目 | 新建 | 南洲村26组 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 南洲村 | 路硬化2.5米宽，衬砌600米；小型排水沟U型槽建设600米；建设仓储中心4000平方米。 | 150 | 50 | 100 | 1 | 20 | 200 | 0 | 2 | 5 | 村集体增收5万元 | 土地流转、就业岗位、收益分红
107 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 清水堰村 | 清水堰村人居环境整治 | 改扩建 | 清水堰村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 清水堰村 | 全村人居环境整治 | 20 | 15 | 5 | 1 | 756 | 3280 | 0 | 114 | 326 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 提供临时就业岗位
108 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 青鱼村 | 青鱼村渠道疏洗 | 新建 | 青鱼村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 青鱼村 | 6-12组全程1150米，14-15组全程550米，16.17.24组全程780米，27.28.29组全程1200米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 280 | 300 | 0 | 10 | 8 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 提供临时就业岗位
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 艳新村 | 艳新村20-26组公路路基建设 | 新建 | 艳新村20-26组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 艳新村 | 艳新村20-26组公路路基拓宽3.5米，长1200米 | 33.6 | 30 | 3.6 | 1 | 153 | 892 | 0 | 9 | 12 | 交通运输便利 | 提高群众出行方便
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 艳洲村 | 艳洲村2024年人居环境整治 | 新建 | 艳洲村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 艳洲村 | 艳洲村5.7.10组房前，公路旁清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 125 | 453 | 1 | 20 | 60 | 村容村貌提升 | 村容村貌提升
111 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 中鱼口镇 | 同湖村 | 同湖村入股投资大葱产业种植 | 新建 | 同湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 同湖村 | 入股经营10万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1223 | 4167 | 0 | 64 | 159 | 入股经营带动村集体经济收入3万元 | 带动脱贫人口18人就近务工
112 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 同湖村 | 同湖村2024年人居环境整治 | 新建 | 同湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 同湖村 | 主干道清基扫障人户门前屋后清理 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1223 | 4167 | 0 | 64 | 159 | 提升村容村貌 | 改善村民居住环境
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 中富村 | 中富村2024年度人居环境整治 | 新建 | 中富村28个组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中富村 | 全村人居环境清基扫障、沟渠漂浮物打捞等。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 690 | 2908 | 1 | 48 | 140 | 脱贫人口满意度100%，改善生产生活环境。 | 带动农户经济收入增加2000元
114 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 中鱼口镇 | 中富村 | 中富村庭院经济建设 | 新建 | 中富村28个组 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 中富村 | 发展村级一村一品，增加集体经济收入 | 10 | 10 | 0 | 1 | 160 | 866 | 1 | 28 | 51 | 脱贫人口满意度100%，改善生产生活环境。 | 带动农户经济收入增加2000元
115 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 育新村 | 育新村2024年人居环境整治 | 新建 | 育新村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 育新村 | 36组、38组至40组（原游港10、12-14组）沟渠清淤 | 11 | 10 | 1 | 1 | 92 | 458 | 0 | 9 | 33 | 脱贫人口满意度100%，改善生产生活环境 | 带动农户经济收入增加1100元。
116 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 中鱼口镇 | 白吟浪村 | 白吟浪村冷链冻库基础设施建设 | 新建 | 原太平村村部 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 白吟浪村 | 建设冻库1个，1200立方米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 829 | 3546 | 0 | 95 | 234 | 提高村集体经济收入益，带动群众增收 | 群众满意度100%
117 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 白吟浪村 | 白吟浪村2024年人居环境整治 | 新建 | 白吟浪村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 白吟浪村 | 通村公路及疏河沿线公路房前屋后整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 126 | 504 | 0 | 60 | 174 | 改善农户生产生活环境 | 群众满意度100%
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 南仙村 | 南仙村原大路一组道路硬化 | 新建 | 南仙村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 南仙村 | 道路硬化0.7km | 18.5 | 17.5 | 1 | 1 | 30 | 115 | 0 | 3 | 9 | 南仙村一组（原大路1组）道路硬化700米 | 改善群众交通出行环境
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 常百村 | 常百村北档片13组公路路基建设 | 新建 | 常百村 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 常百村 | 常百村北档片13组公路路基建设，1200米，宽5米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 24 | 137 | 0 | 4 | 14 | 完成1200米公路路基建设 | 改善群众生产生活出行条件
120 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 中鱼口镇 | 中鱼口村 | 中鱼口村大米加工厂 | 新建 | 中鱼口村十五组 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 中鱼口村 | 场地建设和设备的购买 | 20 | 15 | 5 | 1 | 90 | 353 | 0 | 1 | 4 | 绩效目标完成、群众满意百分之百 | 脱贫人口人均增收1000元
121 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 中鱼口镇 | 中鱼口村 | 中鱼口村发展结杆粉碎打包产业 | 新建 | 中鱼口村十五组 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 中鱼口村 | 厂房建设和设备购买，场地600㎡ | 30 | 28 | 2 | 1 | 86 | 330 | 0 | 3 | 8 | 绩效目标完成、群众满意百分之百 | 脱贫人口人均增收1500元
122 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 五福村 | 五福村2024年度人居环境整治 | 新建 | 五福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 五福村 | 41个组全村人居环境整治 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1267 | 4461 | 0 | 102 | 249 | 群众满意度100%，改善生活环境质量 | 102户脱贫户、监测户受益
123 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 广常村 | 广常村2024年人居环境整治 | 新建 | 广常村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 广常村 | 人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 890 | 4750 | 1 | 142 | 398 | 改善农户生产生活条件 | 群众满意度100%
124 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 小北洲村 | 小北洲村2024年度人居环境整治 | 新建 | 小北洲村 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 小北洲村 | 清基扫障8.7km | 10 | 10 | 0 | 1 | 550 | 2200 | 0 | 20 | 42 | 东渠、小北洲电排渠、曙光反资渠，建常渠，切流渠，北常公路，三洲之公路，电排渠清基扫障10km | 改善群众生活环境质量
125 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 菱角湖村 | 菱角湖村2024年人居环境 | 新建 | 菱角湖村 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | 菱角湖村 | 全村人居环境 | 11 | 10 | 1 | 1 | 260 | 1140 | 0 | 11 | 30 | 人居环境整治，提升村容村貌 | 改善群众生活环境质量，群众满意度100%
126 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 三仙湖村 | 三仙湖村1、10组机埠维修和建设 | 改扩建 | 三仙湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 三仙湖村 | 机埠维修和重建 | 39 | 39 | 0 | 1 | 340 | 1360 | 0 | 10 | 30 | 维修机埠2个 | 受益户数340户1360人，其中脱贫户及监测对象10户30人
127 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 三仙湖村 | 三仙湖村2024年人居环境整治 | 新建 | 三仙湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 三仙湖村 | 1-12组主干道扫障18000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1100 | 4500 | 0 | 80 | 170 | 清基扫障18公里 | 受益户数1100户4500人，其中脱贫户及监测对象80户170人
128 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 咸嘉垸村 | 咸嘉垸村2024年人居环境整治 | 改扩建 | 咸嘉垸村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 咸嘉垸村 | 均和电排飞虹公路扫障沟渠捞草 | 13 | 10 | 3 | 1 | 805 | 3753 | 1 | 58 | 144 | 清基扫障和渠道捞草4公里 | 受益户数805户3753人，其中脱贫户58户144人。
129 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 太平桥村 | 太平桥村智慧农机项目 | 新建 | 太平桥村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 太平桥村 | 采购两台打包机2台 | 18 | 18 | 0 | 1 | 425 | 2072 | 1 | 29 | 87 | 购买农机2台，村集体经济增加5万 | 受益户数425户2072人，其中脱贫户及监测对象29户87人
130 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 太平桥村 | 太平桥村社会化服务项目第三期 | 新建 | 太平桥村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 太平桥村 | 完善社会化服务第三期 | 40 | 40 | 0 | 1 | 675 | 2816 | 1 | 29 | 87 | 场地建设2000平米，村集体经济增加4万 | 受益户数675户2816人，其中脱贫户及监测对象29户87人
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 三仙湖镇 | 中堤村 | 中堤村13组产业路连接线重建 | 新建 | 中堤村13组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中堤村 | 13组产业路连接线重建460米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 23 | 92 | 0 | 2 | 5 | 新建公路里程0.46公里 | 受益户数23户92人，其中脱贫户2户5人。
132 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 中堤村 | 中堤村1、2、3组抗旱沟硬化 | 新建 | 中堤村1、2、3组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 中堤村 | 1、2、3组抗旱沟硬化 | 60 | 60 | 0 | 1 | 102 | 412 | 0 | 5 | 12 | 抗旱沟硬化3公里 | 受益户数102户412人，其中脱贫户5户12人。
133 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 三仙湖镇 | 中奇岭村 | 中奇岭村长胜渠疏洗 | 改扩建 | 中奇岭村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 中奇岭村 | 渠道梳洗3公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 685 | 2916 | 0 | 16 | 46 | 渠道梳洗3公里 | 受益户数685户2916人，其中脱贫户及监测对象16户46人
134 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 万元桥村 | 万元桥村2024年人居环境整治 | 改扩建 | 万元桥村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 万元桥村 | 清基扫障20公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1012 | 3938 | 0 | 7 | 13 | 清基扫障20公里 | 受益户数1012户3938人，其中脱贫户及监测对象7户13人，带动就业40人
135 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 万元桥村 | 万元桥村原常州4组350泵站建设 | 新建 | 万元桥村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 万元桥村 | 修建泵站1个 | 30 | 30 | 0 | 1 | 135 | 421 | 0 | 8 | 15 | 修建泵站1个 | 受益户数135户421人，其中脱贫户及监测对象8户15人，带动就业15人
136 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 三仙湖镇 | 烈士桥村 | 烈士桥村制冰厂蔬菜制冰线 | 新建 | 烈士桥村村部旁 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 烈士桥村 | 购置蔬菜制冰生产线1条 | 30 | 30 | 0 | 1 | 625 | 2258 | 1 | 50 | 133 | 购置生产线1个 | 受益户数625户2258人，其中脱贫户及监测对象50户133人
137 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 烈士桥村 | 烈士桥村2024年人居环境整治 | 改扩建 | 烈士桥村 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 烈士桥村 | 全村人居环境清基扫障10公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 625 | 2258 | 1 | 50 | 133 | 清基扫障10公里 | 受益户数625户2258人，其中脱贫户及监测对象50户133人
138 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 三仙湖镇 | 年丰村 | 年丰村红薯粉加工项目 | 新建 | 年丰村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 年丰村 | 红薯加工作坊 | 50 | 45 | 5 | 1 | 1152 | 6550 | 0 | 52 | 151 | 加工作坊装修200平米 | 受益户数1152户6550人，其中脱贫户及监测对象52户151人
139 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 年丰村 | 年丰村2024年人居环境整治 | 改扩建 | 年丰村 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 年丰村 | 全村电排渠清除杂草24000米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1152 | 6550 | 0 | 52 | 151 | 渠道清理24公里 | 受益户数1152户6550人，其中脱贫户及监测对象52户151人
140 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 三仙湖镇 | 关帝庙村 | 关帝庙村渔网加工厂扩建 | 改扩建 | 关帝庙村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 关帝庙村 | 关帝庙村渔网加工厂扩建 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1175 | 4123 | 0 | 2 | 11 | 加工厂扩建100平米 | 受益户数1175户4123人，其中脱贫户及监测对象2户11人
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三仙湖镇 | 关帝庙村 | 关帝庙村长兴3组公路建设 | 新建 | 关帝庙村 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 关帝庙村 | 长兴3组通往防洪大堤连接线400米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1175 | 4123 | 0 | 5 | 17 | 新建公路里程0.4公里 | 受益户数1175户4123人，其中脱贫户及监测对象5户17人
142 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 上柴市村 | 上柴市村农业社会化服务项目 | 新建 | 上柴市村 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 上柴市村 | 采购两台久保田收割机 | 51 | 51 | 0 | 1 | 830 | 3200 | 1 | 36 | 96 | 购买农机2台，村集体经济增加8万 | 受益户数830户3200人，其中脱贫户及监测对象36户96人
143 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 利群村 | 利群村原新联1-9组南茅沿线抗旱沟改造 | 改扩建 | 利群村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 利群村 | 原新联1-9组南茅沿线抗旱沟改造 | 20 | 20 | 0 | 1 | 628 | 2985 | 0 | 41 | 109 | 抗旱沟改造10公里 | 受益户数628户2985人，其中脱贫户及监测对象41户109人
144 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 利群村 | 利群村2024年人居环境整治 | 新建 | 利群村 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 利群村 | 利群村人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 628 | 2985 | 0 | 41 | 109 | 清基扫障10公里 | 受益户数628户2985人，其中脱贫户及监测对象41户109人
145 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 文明村 | 文明村榨油坊建设 | 新建 | 文明村14组 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 文明村 | 榨油坊建设1个 | 15 | 14 | 1 | 1 | 42 | 165 | 0 | 5 | 15 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
146 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 同春村 | 同春村涵闸建设 | 新建 | 同春村6、8、12组 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 同春村 | 涵闸建设长8米宽2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 308 | 1222 | 0 | 35 | 144 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
147 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 厨房厕所圈舍等改造 | 茅草街镇 | 同春村 | 同春村2024年人居环境整治 | 新建 | 同春村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 同春村 | 村主干公路清基扫障 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | 122 | 0 | 8 | 31 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
148 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 福兴村 | 福兴村水利基础设施建设 | 新建 | 福兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 福兴村 | 抗旱涵闸建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 91 | 275 | 1 | 5 | 16 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 新城村 | 新城村四支渠道路硬化 | 新建 | 新城村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 新城村 | 新城村七、九组道路硬化 | 12 | 10 | 2 | 1 | 147 | 624 | 0 | 13 | 44 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
150 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 厨房厕所圈舍等改造 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 八百弓村2024年人居环境整治 | 新建 | 八百弓村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 八百弓村 | 人居环境整治沟渠渠道疏洗路基扫障村级道路维护 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 90 | 0 | 15 | 30 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
151 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村入股分红新办制衣厂 | 新建 | 大同村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 大同村 | 房屋维修地面硬化及安装水电 | 35 | 35 | 0 | 1 | 78 | 309 | 0 | 9 | 32 | 人均增收200元 | 增加工作岗位，提升村集体经济5万元
152 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 厨房厕所圈舍等改造 | 茅草街镇 | 三宁河村 | 三宁河村2024年人居环境整治 | 新建 | 三宁河村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 三宁河村 | 人居环境整治、沟渠维修、渠道疏洗、路基扫障 | 25 | 20 | 5 | 1 | 91 | 275 | 0 | 5 | 16 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
153 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 三宁河村 | 三宁河村高质量庭院经济项目 | 扩建 | 三宁河村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 三宁河村 | 蒜苗种植基地扩建 | 50 | 50 | 0 | 1 | 97 | 505 | 0 | 17 | 54 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
154 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 长春村 | 长春村涵闸建设 | 新建 | 长春村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 长春村 | 长春村涵闸建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 91 | 275 | 0 | 5 | 16 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 回民村 | 回民村公路路基平整 | 新建 | 回民村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 回民村 | 公路路基平整（回民村1-7组），长度3500米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 124 | 372 | 1 | 44 | 12 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
156 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 回民村 | 回民村小型水库建设 | 新建 | 回民村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 回民村 | 回民村村部小型水库建设，面积约12.8亩 | 5 | 3 | 2 | 1 | 120 | 500 | 1 | 21 | 23 | 人均增收200元 | 增加工作岗位，提升村集体经济5万元
157 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 厨房厕所圈舍等改造 | 茅草街镇 | 友谊村 | 友谊村2024年人居环境整治 | 新建 | 友谊村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 友谊村 | 全村人居环境整治 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 500 | 2300 | 0 | 23 | 20 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
158 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 厨房厕所圈舍等改造 | 茅草街镇 | 新尚村 | 新尚村2024年人居环境整治 | 新建 | 新尚村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 新尚村 | 公路沿线3300米扫障 | 20 | 18 | 2 | 1 | 586 | 1758 | 0 | 28 | 54 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
159 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 灵官洲村 | 灵官洲村涵闸建设 | 新建 | 灵官洲村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 灵官洲村 | 全村沟渠，涵闸 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1239 | 4466 | 1 | 75 | 237 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
160 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 厨房厕所圈舍等改造 | 茅草街镇 | 灵官洲村 | 灵官洲村2024年人居环境整治 | 新建 | 灵官洲村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 灵官洲村 | 全村45个居民小组 | 25 | 20 | 5 | 1 | 1239 | 4466 | 1 | 75 | 237 | 人均增收200元 | 带动产业发展20亩增收5万元
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 新口村 | 新口村8组-11组路基建设 | 新建 | 新口村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 新口村 | 8组-11组道路硬化1400米 | 11 | 11 | 0 | 1 | 51 | 165 | 0 | 4 | 11 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
162 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 新口村 | 新口村农业机械服务 | 新建 | 新口村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 新口村 | 稻草打捆机一台，拖拉机一台，手拖一台 | 20 | 20 | 0 | 1 | 390 | 2142 | 0 | 5 | 118 | 提高村内稻田种植经济效益 | 为村民提供优质农机服务
163 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 牧鹿湖村 | 牧鹿湖村人居环境整治 | 新建 | 牧鹿湖村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 牧鹿湖村 | 全村居民线及主干道清杂扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 935 | 3065 | 1 | 128 | 354 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
164 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 牧鹿湖村 | 牧鹿湖村农业机械服务 | 新建 | 牧鹿湖村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 牧鹿湖村 | 购买收草机1台 | 10 | 10 | 0 | 1 | 935 | 3065 | 1 | 128 | 354 | 提高村内种植经济效益，解决秸秆处理难题 | 为村民提供优质农机服务
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 施家渡村 | 施家渡村13、14、16、26组道路硬化建设 | 新建 | 施家渡村 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 施家渡村 | 13、14、16、26组道路硬化建设3100米 | 25 | 15 | 10 | 1 | 110 | 421 | 0 | 16 | 50 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
166 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 施家渡村 | 施家渡村4至8组渠道梳洗 | 新建 | 施家渡村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 施家渡村 | 4至8组渠道梳洗3800米 | 18 | 10 | 8 | 1 | 145 | 776 | 0 | 16 | 51 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
167 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 太阳山村 | 太阳山村围湖渠梳洗 | 新建 | 太阳山村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 太阳山村 | 围湖渠2000米梳洗 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 3000 | 0 | 80 | 190 | 改善村内环境，提升抗旱能力，增加村民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
168 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浪拔湖镇 | 太阳山村 | 太阳山村棉花种植业基地 | 新建 | 太阳山村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 太阳山村 | 棉花种植业基地200亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 150 | 350 | 0 | 8 | 23 | 带动村民增收，提高村集体收入 | 解决村民就业
169 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 浪拔湖镇 | 太阳山村 | 太阳山村秸秆饲料化厂增扩 | 扩建 | 太阳山村 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | 太阳山村 | 1万吨秸秆饲料化厂增扩建 | 130 | 120 | 10 | 1 | 1200 | 5000 | 0 | 1500 | 3100 | 提高秸秆收储量，提升稻草综合利用价值，解决秸秆焚烧难题 | 为村民提供临时就业岗位
170 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 浪拔湖镇 | 泰来村 | 泰来村辣椒酱手工作坊厂 | 新建 | 泰来村 | 2024-02-01 | 2024-01-01 | 泰来村 | 新建辣椒酱手工作坊厂，总面积约65平 | 50 | 50 | 0 | 1 | 81 | 280 | 0 | 12 | 22 | 带动村民增收，打响村级名片 | 为村民提供临时就业岗位
171 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 泰来村 | 泰来村12组、19组渠道梳洗 | 新建 | 泰来村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 泰来村 | 12组、19组渠道梳洗2000米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 180 | 0 | 8 | 24 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
172 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 浪拔湖镇 | 兴桥村 | 兴桥村稻虾养殖基地 | 新建 | 兴桥村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 兴桥村 | 稻虾养殖基地198.5亩 | 90 | 30 | 60 | 1 | 42 | 252 | 0 | 5 | 14 | 带动村民增收，提高村集体收入，第一年预计产值87万 | 解决村民就业
173 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 兴桥村 | 兴桥村沟渠清洗 | 新建 | 兴桥村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 兴桥村 | 清洗四门闸至金桥4组沟渠，长5000米，宽8米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 586 | 2728 | 0 | 28 | 79 | 改善村内环境，提高防洪抗旱能力，提升居民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
174 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浪拔湖镇 | 南安村 | 南安村南安种植基地建设 | 新建 | 南安村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 南安村 | 南安260亩水稻种植基地建设 | 36 | 30 | 6 | 1 | 580 | 2300 | 0 | 50 | 125 | 带动村民增收，提高村集体收入 | 解决村民就业
175 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 红堰湖村 | 红堰湖村清基扫障项目 | 新建 | 红堰湖村 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 红堰湖村 | 8至10组、2至6组、13至17组、27至30组清基扫障5100米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 450 | 1500 | 0 | 46 | 134 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
176 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 红堰湖村 | 红堰湖村农业机械服务 | 新建 | 红堰湖村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 新口村 | 稻草打捆机一台，拖拉机一台，手拖一台 | 30 | 30 | 0 | 1 | 450 | 2450 | 0 | 9 | 156 | 提高村内稻田种植经济效益 | 为村民提供优质农机服务
177 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村土鸭养殖基地 | 新建 | 东美垸村 | 2024-01-01 | 2024-10-01 | 东美垸村 | 圈养土鸭3万只 | 200 | 40 | 160 | 1 | 12 | 48 | 1 | 12 | 48 | 特色产业带动增收18.5万元 | 为村民提供就业岗位
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村公路硬化 | 新建 | 东美垸村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 东美垸村 | 东美垸村19组公路长580米，宽1米，厚0.2米公路硬化 | 12 | 10 | 2 | 1 | 63 | 245 | 1 | 15 | 49 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为村民提供临时就业岗位
179 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村稻草回收设备购置 | 新建 | 东美垸村 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 东美垸村 | 稻草回收设备2台 | 24 | 24 | 0 | 1 | 874 | 2987 | 1 | 79 | 197 | 提高村内稻田种植经济效益，解决秸秆焚烧难题 | 为村民提供优质农机服务
180 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 浪拔湖镇 | 南红村 | 南红村肉鸭养殖基地 | 新建 | 南红村 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | 南红村 | 南红村十万羽肉鸭养殖，水稻种植面积200亩，鱼塘20亩 | 126 | 126 | 0 | 1 | 82 | 300 | 0 | 12 | 22 | 特色产业带动增收15万元 | 为村民提供就业岗位
181 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 浪拔湖镇 | 南红村 | 南红村烘干厂二期建设 | 新建 | 南红村 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | 南红村 | 南红村烘干厂二期工程，水稻种植面积5000亩 | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 800 | 0 | 8 | 15 | 特色产业带动增收15万元 | 为村民提供就业岗位
182 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 浪拔湖镇 | 南红村 | 南红村稻鸭共生生态种养项目二期工程 | 新建 | 南红村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 南红村 | 南红村稻鸭共生生态种养项目二期工程，水稻种植面积200亩，鸭3000只 | 60 | 60 | 0 | 1 | 25 | 103 | 0 | 9 | 18 | 特色产业带动增收20万元 | 为村民提供就业岗位
183 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 浪拔湖镇 | 陈家岭村 | 陈家岭村稻谷烘干厂（三期）建设 | 新建 | 陈家岭村30组 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 陈家岭村 | 稻谷烘干厂（三期），仓库建设1000平方米 | 80 | 50 | 30 | 1 | 1260 | 4479 | 1 | 163 | 422 | 提高村集体收入，增强村民幸福感 | 为村民提供就业岗位
184 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浪拔湖镇 | 红星村 | 红星村购置打土机 | 新建 | 红星村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 红星村 | 购置打土机 | 26 | 22 | 4 | 1 | 385 | 1235 | 0 | 27 | 71 | 提高经济效益 | 为村民提供优质农机服务
185 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 浪拔湖镇 | 荣福村 | 荣福村庭院经济建设 | 新建 | 荣福村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 荣福村 | 荣福村30组至33组庭院经济建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 40 | 160 | 0 | 6 | 17 | 带动村民增收约4万元，提升村民幸福感 | 让村民不出户就能增收
186 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 荣福村 | 荣福村公路硬化 | 新建 | 荣福村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 荣福村 | 荣福村34组公路硬化，长300米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 10 | 40 | 0 | 4 | 12 | 改善村内环境，提升居民幸福感，增加村民收入约4万元 | 为村民提供临时就业岗位
187 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 麻河口镇 | 西口村 | 西口村2024年人居环境整治 | 新建 | 西口村 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 西口村 | 西口村3、5、6、9组及麻铁公路沿线，清基扫障、护渠3000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 45 | 215 | 1 | 6 | 22 | 群众满意度100%，经济效益3万元 | 脱贫人口可增收100元/年
188 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻河口镇 | 西口村 | 西口村蔬菜种植 | 新建 | 西口村3、5组 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 西口村 | 流转土地200亩种植稻谷+蔬菜 | 30 | 30 | 0 | 1 | 40 | 115 | 1 | 3 | 10 | 群众满意度100%，经济效益5万元 | 脱贫人口可增收200元/年
189 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 麻河口镇 | 蔡家铺村 | 蔡家铺村3组人居环境整治 | 新建 | 蔡家铺村 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 蔡家铺村 | 麻冲公路副线清基扫障，渠道坡面 清理，及进村公路.蔡家铺村养老院公益性公墓清基扫障共计4600米. | 15 | 10 | 5 | 1 | 112 | 334 | 0 | 3 | 9 | 群众满意度100%，经济效益2万元 | 脱贫人口可增收100元/年
190 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 蔡家铺村 | 蔡家铺村稻草打捆回收再利用 | 新建 | 蔡家铺村6组 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 蔡家铺村 | 经济合作社购买稻草秸秆打捆机两套（含前驱动），平板拖拉机两台，2吨叉车一台，20米地磅一套，用于全村农田稻草打捆回收再利用，配套草料粉碎机和压缩机，新建厂棚2000平米用于储存草料和机器设备，建秸秆综合利用办公室，办公室配套设施 | 200 | 180 | 20 | 1 | 1100 | 3900 | 0 | 45 | 157 | 群众满意度100%，经济效益35万元 | 脱贫人口可增收200元/年
191 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 陈家渡村 | 陈家渡村稻谷烘干厂 | 新建 | 7组 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 陈家渡村 | 在7组建一座稻谷烘干厂房 | 50 | 50 | 0 | 1 | 130 | 473 | 1 | 9 | 35 | 群众满意度100%，经济效益35万元 | 脱贫人口可增收200元/年
192 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 麻河口镇 | 官正垸村 | 官正垸村村企（美滋）村集体合作发展项目 | 新建 | 官正垸村 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 官正垸村 | 村企共同出资发展本村特色、冬季农业、提高村民收入，壮大村集体经济 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 500 | 0 | 20 | 75 | 群众满意度100%，经济效益10万元 | 脱贫人口可增收200元/年
193 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 麻河口镇 | 德和垸村 | 德和垸村2024年人居环境整治 | 新建 | 德和垸村1组 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 德和垸村 | 原千子红村1-4组清基扫障1500米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 180 | 0 | 3 | 9 | 群众满意度100%，经济效益5万元 | 脱贫人口可增收100元/年
194 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻河口镇 | 德和垸村 | 德和垸村稻虾种养、双季稻种植 | 新建 | 德和垸村1组 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 德和垸村 | 流转面积180亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 60 | 180 | 0 | 3 | 9 | 群众满意度100%，经济效益2万元 | 脱贫人口可增收200元/年
195 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 麻河口镇 | 南间堤村 | 南间堤村2024年人居环境整治 | 新建 | 南间堤村 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 南间堤村 | 南间堤村除草、清基扫障12000米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1500 | 4836 | 1 | 98 | 309 | 群众满意度100%，经济效益6万元 | 脱贫人口可增收100元/年
196 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 南间堤村 | 南间堤村2组冷库建造 | 新建 | 南间堤村2组 | 2024-02-01 | 2024-11-01 | 南间堤村 | 南间堤村2组冷库建造 | 20 | 20 | 0 | 1 | 650 | 2659 | 1 | 38 | 72 | 群众满意度100%，经济效益10万元 | 预计每年将产生集体经济2万元，带动周边经济，引进村里十几余人进冷库务工。
197 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 麻河口镇 | 六百弓村 | 六百弓村2024年人居环境整治 | 新建 | 六百弓村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 六百弓村 | 六百弓村3、4、5、6、8组村级公路清基扫障1000米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 100 | 283 | 0 | 5 | 17 | 群众满意度100%，经济效益2万元 | 脱贫人口可增收100元/年
198 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 六百弓村 | 六百弓村稻草打捆回收 | 新建 | 六百弓村5组 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 六百弓村 | 蔡家铺村经济合作社购买稻草秸秆打捆机1套，平板拖拉机1台。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 680 | 2560 | 0 | 32 | 94 | 群众满意度100%，经济效益10万元 | 脱贫人口可增收200元/年
199 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻河口镇 | 向阳村 | 向阳村蔬菜种植 | 新建 | 向阳村1、8组 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 向阳村 | 流转土地450亩种植稻谷+蔬菜 | 30 | 30 | 0 | 1 | 35 | 115 | 1 | 3 | 10 | 群众满意度100%，经济效益5万元 | 脱贫人口可增收200元/年
200 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻河口镇 | 银珠潭村 | 银珠谭村鳝鱼养殖 | 新建 | 2组 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 银珠潭村 | 鳝鱼养殖网箱600箱 | 60 | 50 | 10 | 1 | 26 | 100 | 0 | 6 | 20 | 群众满意度100%，经济效益30万元 | 脱贫人口可增收200元/年
201 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 麻河口镇 | 曹家铺村 | 曹家铺村2024年人居环境整治 | 新建 | 曹家铺村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 曹家铺村 | 曹家铺村2、7、8、12、14、16组全长4000米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1230 | 3489 | 0 | 48 | 86 | 群众满意度100%，经济效益3万元 | 覆盖480余群众生产生活
202 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻河口镇 | 曹家铺村 | 曹家铺村稻虾养殖 | 新建 | 曹家铺村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 曹家铺村 | 流转土地210亩种植稻谷+龙虾 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 186 | 0 | 5 | 12 | 群众满意度100%，经济效益10万元 | 脱贫人口可增收200元/年
203 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 高家洲村 | 高家洲村6至8组公路路基建设 | 新建 | 6至8组 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 官正垸村 | 长度2480米，宽度3.5米路基建设 | 20 | 15 | 5 | 1 | 332 | 1080 | 0 | 4 | 10 | 群众满意度100%，经济效益8万元 | 覆盖1080余群众生产生活
204 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 麻河口镇 | 上洲村 | 上洲村2024年第一批人居环境整治 | 新建 | 上洲村 | 2024-02-01 | 2024-11-01 | 上洲村 | 上洲村3、5、7、8、159组公路沿线，清基扫障、护渠3500米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 65 | 285 | 1 | 6 | 18 | 群众满意度100%，经济效益2万元 | 脱贫人口可增收100元/年
205 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻河口镇 | 上洲村 | 上洲村稻虾养殖 | 新建 | 上洲村3组 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 上洲村 | 流转土地200亩稻虾养殖 | 30 | 30 | 0 | 1 | 29 | 86 | 1 | 4 | 12 | 群众满意度100%，经济效益6万元 | 脱贫人口可增收200元/年
206 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 麻河口镇 | 东胜村 | 东胜村2024年人居环境整治 | 新建 | 东胜村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 东胜村 | 东胜村9、11、12、13组（杨泗庙电排处-曹和清处）2200米清基扫障 | 9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 81 | 247 | 0 | 4 | 13 | 群众满意度100%，经济效益1.8万元 | 脱贫人口可增收100元/年
207 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武圣宫镇 | 美隆村 | 武圣宫镇蔬菜产业发展项目 | 新建 | 武圣宫镇 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 武圣宫镇 | 以品牌打造为引领，以栽种技术提升为抓手，以农水设施建设为基础，对武圣宫镇内３家蔬菜合作社进行高标准建设，计划修建２０００米沟渠，高标准农田１０００亩，申报“武圣宫菜薹”公共区域品牌。 | 800 | 200 | 600 | 7 | 5817 | 18292 | 2 | 595 | 1729 | 平均为农民增收500元以上 | 覆盖全镇农产品加工产业发展
208 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 武圣宫镇 | 美隆村 | 美隆村吴隆农副产品基地建设 | 改扩建 | 兴隆四组 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 美隆村 | 入股聚广源生态农业公司，扩大公司规模 | 60 | 50 | 10 | 1 | 500 | 2725 | 1 | 10 | 25 | 增加村集体经济收入5万元 | 覆盖全村500余群众生产生活
209 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 武圣宫镇 | 美隆村 | 美隆村庭院经济建设 | 改扩建 | 美隆村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 美隆村 | 庭院经济建设 | 60 | 50 | 10 | 1 | 500 | 2725 | 1 | 10 | 25 | 增加村集体经济收入5万元 | 覆盖全村500余群众生产生活
210 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村南县宏旺农机专业合作社项目 | 改扩建 | 龙头嘴村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 龙头嘴村 | 增加农资服务，主要是农药、化肥、种子以及稻虾蔬菜所需生产资料 | 50 | 50 | 0 | 1 | 788 | 2706 | 0 | 70 | 189 | 增加村集体经济收入5万元 | 覆盖全村700余群众生产生活
211 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 武圣宫镇 | 百联村 | 百联村农村卫生厕所改造 | 改扩建 | 百联村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 武圣宫镇 | 52个厕所改造 | 13.78 | 13.78 | 0 | 1 | 52 | 176 | 1 | 2 | 30 | 完成52个卫生厕所改造 | 改善群众生产生活
212 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武圣宫镇 | 百联村 | 百联村长庆湖稻鳖养殖 | 改扩建 | 百万片 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 百联村 | 在原有面积23亩情况下村里再出租198亩面积让其使用 | 100 | 50 | 50 | 1 | 50 | 160 | 1 | 50 | 148 | 增加村集体经济7万 | 带动周边２０户农户增收
213 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武圣宫镇 | 百联村 | 百联村农场四组稻龟养殖 | 改扩建 | 农场片 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 百联村 | 在原有面积26亩情况下再增加60-80亩 | 120 | 60 | 60 | 1 | 50 | 160 | 1 | 50 | 148 | 增加村集体经济6万 | 带动周边２０户农户增收
214 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武圣宫镇 | 白蚌口村 | 白蚌口村百万湖综合开发项目 | 改扩建 | 百万湖 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 白蚌口村 | 百万湖扩大稻虾养殖900亩 | 280 | 70 | 210 | 1 | 48 | 138 | 0 | 5 | 11 | 增加村集体经济收入5万 | 覆盖全村40余群众项目发展
215 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 武圣宫镇 | 白蚌口村 | 湖南省同城手套有限责任公司改扩建 | 改扩建 | 白蚌口全村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 白蚌口村 | 在原有厂区增加厂房、增加设备，扩大生产销售规模 | 240 | 50 | 190 | 3 | 50 | 160 | 3 | 50 | 148 | 增加村集体经济7万 | 带动周边２０户农户增收
216 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 武圣宫镇 | 白蚌口村 | 白蚌口村庭院经济建设 | 改扩建 | 白蚌口村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 白蚌口村 | 白蚌口村同跃片3、4、5组果园建设 | 40 | 40 | 0 | 1 | 20 | 76 | 0 | 3 | 10 | 平整土地，种植果树 | 带动群众增收致富
217 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 武圣宫镇 | 等伴洲村 | 等伴洲村农资经营 | 新建 | 等伴洲村部 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 等伴洲村 | 经营农资、龙虾饲料 | 30 | 30 | 0 | 1 | 739 | 2000 | 1 | 98 | 340 | 增加村集体经济收入4万元 | 方便群众生产生活
218 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 武圣宫镇 | 等伴洲村 | 等伴洲村庭院经济建设 | 改扩建 | 等伴洲村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 等伴洲村 | 庭院经济建设 | 40 | 40 | 0 | 1 | 20 | 76 | 0 | 3 | 10 | 改善村人居环境，提升村容村貌 | 带动群众增收致富
219 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 武圣宫镇 | 太白洲村 | 南县武圣宫镇榨菜初加工建设项目 | 改扩建 | 太白洲村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 太白洲村 | 投资入股 | 50 | 50 | 0 | 1 | 58 | 164 | 0 | 12 | 35 | 增加村集体经济收入4万元 | 带动群众增收致富
220 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 沿河堤村稻草饲料化利用 | 扩建 | 粒中三组 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 沿河堤村 | 粒中片三组新建稻草加工车间，储存仓库，堆场，晒场及相关配套设施，购置一批加工机械设备，将项目进出机耕道建设300米，路面硬化1公里。项目由沿河堤村建设运营，从事稻草秸秆的收集和加工处理。 | 1000 | 600 | 400 | 7 | 3200 | 12600 | 2 | 595 | 1784 | 增加村集体经济收入20万元 | 以每吨200元收购农户秸秆，带动全镇3200户农户增收。提供60个就业岗位（其中20个岗位定向提供给脱贫户）
221 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 沿河堤村机埠建设 | 新建 | 沿河堤村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 沿河堤村 | 东堤片2-3组修建机埠一座，9-10组修建机埠一座。 | 28 | 27 | 1 | 1 | 122 | 466 | 0 | 11 | 44 | 改善村人居环境，提升村容村貌 | 方便群众生产生活
222 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 厂窖镇 | 汀浃洲村 | 汀浃洲村水产养殖项目 | 新建 | 汀浃洲5-8组 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 汀浃洲村 | 233亩 | 65 | 60 | 5 | 1 | 35 | 81 | 1 | 9 | 29 | 完成水产养殖233亩，脱贫户满意度100% | 产业建设，带动人口增收
223 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 汀浃洲村 | 汀浃洲村2024第三批人居环境整治项目 | 新建 | 新春1-4组 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 汀浃洲村 | 新春1-4组渠道疏洗项目4000米 | 11 | 10 | 1 | 1 | 24 | 69 | 1 | 6 | 7 | 完成4千米渠道疏洗，脱贫户满意度100% | 方便群众出行
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村原汉兴4组道路建设项目 | 新建 | 原汉兴4组 | 2024-11-10 | 2024-11-20 | 汀合洲村 | 硬化长250米，宽3米 | 8.5 | 8 | 0.5 | 1 | 30 | 105 | 1 | 4 | 11 | 人均增收100元/年，项目及时完工率100%，脱贫户满意度100% | 方便群众出行
225 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村先锋8组稻虾养殖基地项目 | 新建 | 汀合洲村 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 汀合洲村 | 先锋8组稻虾养殖基地90亩 | 15 | 12 | 3 | 1 | 25 | 75 | 1 | 4 | 10 | 完成稻虾养殖90亩建设，人均增收100元/年 | 产业建设，带动人口增收
226 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 厂窖镇 | 城西村 | 城西村稻虾养殖 | 新建 | 城西村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 城西村 | 浃南七组128亩 | 60 | 55 | 5 | 1 | 28 | 60 | 1 | 5 | 10 | 完成稻虾养殖128亩，脱贫户满意度100% | 产业建设，带动人口增收
227 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 厂窖镇 | 城西村 | 城西村稻蛙养殖 | 新建 | 城西村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 城西村 | 浃南七组20亩 | 40 | 35 | 5 | 1 | 10 | 15 | 1 | 2 | 4 | 完成稻蛙养殖20亩，脱贫户满意度100% | 产业建设，带动人口增收
228 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 城西村 | 城西村2024年第三批人居环境整治项目 | 新建 | 城西村 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 城西村 | 原农科清理扫障3500米 | 5.25 | 5 | 0.25 | 1 | 42 | 125 | 1 | 12 | 24 | 脱贫户满意度100% | 方便群众出行
229 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 厂窖镇 | 祥和村 | 祥和村闲置地药材种植项目 | 新建 | 祥和村 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 祥和村 | 1-11组药材种植300亩 | 50 | 40 | 10 | 1 | 380 | 1900 | 1 | 6 | 19 | 完成药材种植300亩，脱贫户满意度100% | 产业建设，带动人口增收
230 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 厂窖镇 | 祥和村 | 祥和村稻虾养殖项目 | 新建 | 祥和村 | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 祥和村 | 8组稻虾养殖700亩 | 120 | 100 | 20 | 1 | 20 | 100 | 1 | 5 | 10 | 完成稻虾养殖700亩，脱贫户满意度100% | 产业建设，带动人口增收
231 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 厂窖镇 | 祥和村 | 祥和村黑鱼养殖项目 | 新建 | 祥和村 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 祥和村 | 6-8组黑鱼养殖180亩 | 80 | 50 | 30 | 1 | 858 | 3600 | 1 | 15 | 30 | 完成黑鱼养殖180亩，脱贫户满意度100% | 产业建设，带动人口增收
232 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 祥和村 | 祥和村2024第三批人居环境整治项目 | 新建 | 祥和村 | 2024-05-20 | 2024-06-15 | 祥和村 | 全村范围垃圾清理、清基扫障 | 15 | 13 | 2 | 1 | 858 | 3600 | 1 | 90 | 300 | 脱贫户满意度100% | 方便群众出行
233 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 厂窖镇 | 西福村 | 西福村葡萄园建设项目 | 新建 | 西福村 | 2024-01-15 | 2024-04-15 | 西福村 | 西伏9组15亩葡萄园建设 | 12 | 10 | 2 | 1 | 30 | 66 | 1 | 9 | 23 | 完成葡萄园15亩，项脱贫户满意度100% | 产业建设，带动人口增收
234 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 厂窖镇 | 肖家湾村 | 肖家湾村稻虾养植项目 | 改扩建 | 肖家湾 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 肖家湾村 | 稻虾养殖200亩 | 60 | 50 | 10 | 1 | 30 | 150 | 1 | 7 | 15 | 完成稻虾养殖200亩，受益脱贫户满意度100% | 产业建设，带动人口增收
235 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 厂窖镇 | 西洲村 | 西洲村大棚蔬菜建设项目 | 新建 | 西洲村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 西洲村 | 1800平方米大棚蔬菜基地 | 4.2 | 4 | 0.2 | 1 | 100 | 324 | 1 | 4 | 11 | 受益脱贫户满意度100%，脱贫人口增收100元/人 | 产业建设，带动人口增收
236 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 西洲村 | 西洲村道路硬化项目 | 新建 | 西洲村 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 西洲村 | 27组道路硬化长750米，宽3米 | 22.5 | 20 | 2.5 | 1 | 40 | 100 | 1 | 4 | 10 | 受益脱贫户满意度100% | 方便群众出行
237 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 城南村 | 城南村2024第三批人居环境整治项目 | 扩建 | 城南村 | 2024-03-05 | 2024-11-30 | 城南村 | 全村范围渠道扫障 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1200 | 3600 | 1 | 150 | 445 | 受益脱贫户满意度100%，人均增收100元/年 | 方便群众出行
注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《1- 1-5 县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。