## Sheet4
附件：2
2022年度南县青树嘴镇中学教学楼及附属用房建设项目专项资金 绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具 体 指 标 | 评价标准 |  | 评分 | 备注
项目决策 (20分) | 项目目标 (4分) | 目标内容 (4分) | 设立了项目绩效目标；目标明确 目标细化；目标量化 | 设有目标(1分) |  | 3 | 未设立具体的社会效益目标，扣1分
目标明确(1分)
目标细化(1分)
目标量化(1分)
| 决策过程 (8分) | 决策依据 (4分) | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规(1分) |  | 4
符合经济社会发展规划(1分)
部门年度工作计划(1分)
针对某一实际问题和需求(1分)
|  | 决策程序 (4分) | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履 行了相应手续 | 符合申报条件(2分) |  | 4
项目申报、批复程序符合管理办(1分)
项目调整履行了相应手续(1分)
| 资金分配 (8分) | 分配办法 (3分) | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法(1分) |  | 3
办法健全、规范(1分)
因素全面合理(1分)
|  | 分配结果 (5分) | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法(2分) |  | 5
分配公平合理(3分)
项目管理 (25分) | 资金到位 (5分) | 到位率 (3分) | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  | 2.7 | 实际到位资金850万元/预算计划到位资金942.75万元*100%=90.16%；扣0.30
|  | 到位时效 (2分) | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时(2分) |  | 1 | 截至2023年6月30日专项资金总下达850万元，资金到位不及时，但未影响项目进度，扣1分
不及时但未影响项目进度(1分)
|  |  |  | 不及时并影响项目进度(0.5分) | 扣3-6分
| 资金管理 (10分) | 资金使用 (7分) | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 |  | 6 | 预算1200万元，发包中标价942.75万元，已付850万元，2021年9月已竣工投入使用，至今尚未办理竣工结算，扣1分
依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用 超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分
|  | 财务管理 (3分) | 资金管理、费用支出等制度健全制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全(1分) |  | 3
严格执行制度(1分)
会计核算规范(1分)
| 组织实施 (10分) | 组织机构 (1分) | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确(1分) |  | 1
|  | 项目实施 (3分) | 项目按计划开工；按计划进度开展按计划完工 | 按计划开工(1分) |  | 3
按计划开展(1分)
按计划完工(1分)
|  | 管理制度 (6分) | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全(2分) |  | 6
制度执行严格(4分)
项目绩效 (55分) | 项目产出 (15分) | 产出数量 (5分) | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分 (5分) |  | 5
|  | 产出质量 (4分) | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分 (4分) |  | 4
|  | 产出时效 (3分) | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分 (3分) |  | 3
|  | 产出成本 (3分) | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分 (3分) |  | 3
| 项目效果 (40分) | 经济效益 (8分) | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分(8分) |  | 8
|  | 社会效益 (8分) | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分(8分) |  | 8
|  | 环境效益 (8分) | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分) |  | 6 | 项目现场施工，影响了教学环境，扣2分
|  | 可持续影响 (8分) | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用(4分) |  | 8
所依赖的政策制度能持续执(4分)
|  | 服务对象满意度 (8分) | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分) |  | 7
总 分 | [5 empty] | 93.7

## Sheet3 (hidden)
南县2022年度专项资金重点绩效评价明细表 | [6 empty] | 工作计划 |  | 时间进度 |  | 总负责人
序号 | 指标文号 | 主管股室 | 资金类型 | 项目内容 | 项目实施单位 | 金额（万元） | 组别 | 审计成员 | 日期 | 工作内容
10 |  | 社会保障股 | 本级专项 | 卫生健康综合监督执法工作经费70万元 | 南县卫生健康综合监督执法局 | 70 | 1组 | 唐闪锋、姚雪芳 | 7月3日-7月7日 | 现场收集资料、调查了解评价是对象、查勘拍照、财务审计、初步交换意见 | 欧阳玉浮所长
11 | 南财社 [2022] 6号 | 社会保障股 | 本级专项 | 基金监督与管理 | 南县医疗保障局 | 24 |  |  | 7月8-18日 | 整理资料、评价、赋分、编写报告、总复核、补充修改、出具征求意见报告 | 联系电话180731139788
12 | 南财社 [2022] 3号 | 社会保障股 | 本级专项 | 劳动人事仲裁工作经费 | 南县人力资源和社会保障局 | 15
13 | 南财教 [2022] 0009号 | 科教文化股 | 本级专项 | 显示屏电费及维护费 | 南县融媒体中心 | 15 | 2组 | 罗追、邓佳乐 | 7月3日-7月7日 | 现场收集资料、调查了解评价是对象、查勘拍照、财务审计、初步交换意见
16 | 湘财预 [2022] 130号 | 科教文化股 | 上级专项 | 2022年中央补地方美术馆公共图书馆免费开放专项资金（图书馆） | 南县图书馆 | 12 |  |  | 7月8-18日 | 整理资料、评价、赋分、编写报告、总复核、补充修改、出具征求意见报告
14 | 湘财预 [2022] 241号 | 科教文化股 | 上级专项 | 南县青树嘴镇中学教学楼及附属用房建设 | 南县教育局 | 924
15 |  | 科教文化股 |  | 南县中鱼口镇常西完小田径运动场建设项目及南县浪拔湖镇中学田径运动场建设项目 | 南县教育局 | 343 | 3组 | 欧总、阳建波、钟海英 | 7月3日-7月7日 | 现场收集资料、调查了解评价是对象、查勘拍照、财务审计、初步交换意见
17 |  | 科教文化股 |  | 南县职业中等专业学校 |  | 4000 |  |  | 7月8-18日 | 整理资料、评价、赋分、编写报告、总复核、补充修改、出具征求意见报告