县政府办公室文件

南县人民政府办公室关于印发《南县政府投资项目决策程序和建设管理规定》的通知 （南政办发〔2024〕7号）

南县人民政府办公室关于印发《南县重污染天气应急预案》的通知 （南政办发〔2024〕8号）

人事任免文件

南县人民政府关于符燕平等同志职务任免的通知（南政人〔2024〕6号）

南县人民政府关于欧韦宏同志职务任免的通知（南政人〔2024〕7号）

南县人民政府关于钟琨等同志职务任免的通知（南政人〔2024〕8号）

南县人民政府关于夏泽涛易文静同志正式任职的通知（南政人〔2024〕9号）

南县人民政府关于陈硕郭洪海同志正式任职的通知（南政人〔2024〕10号）

南政办发〔2024〕7号

南县人民政府办公室关于印发《南县政府投资项目决策程序和建设管理规定》的通知

各乡镇人民政府，县直及中央、省、市属驻南各单位：

《南县政府投资项目决策程序和建设管理规定》已经县人民政府2024年第12次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

南县人民政府办公室

2024年9月6日

南县政府投资项目决策程序和建设管理规定

为进一步加强政府投资项目决策程序和建设管理，确保政府投资项目依法依规实施，保障投资决策质量和建设效率。根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）、《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令2018年第16号）、《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法〉的通知》（湘政办发〔2016〕85号）、《湖南省人民政府办公厅关于印发〈进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法〉的通知》（湘政办发〔2022〕26号）、《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省省级项目决策程序规定〉的通知》（湘政办发〔2024〕9号）、《湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于优化调整政府性投资项目决策管理有关事项的通知》（湘发改投资规〔2023〕476号）等法律法规和政策文件，结合我县实际，制定本规定。

一、决策和管理的范围

（一）政府投资项目

1.县内党政机关、各类事业单位和纳入国有资产管理的各类国有企业、项目管理公司及其子公司（孙公司）、参股公司的固定资产投资项目。

2.使用各级财政预算安排的各类专项资金项目、需要县财政作为还款来源的各类投融资项目、政府与社会资本合作项目、进入财政专账管理的各类捐赠资金等固定资产投资项目；

3.各类勘察、设计、监理和材料、设备采购项目。

（二）企业投资项目

1.在立项阶段需要申请各级政府财政性资金的企业备案类固定资产投资项目；

2.企业核准类固定资产投资项目。

（三）其他相关事项

1.需要调整、废止或重新立项的投资项目，原则上按程序重新决策；

2.申报国家及省、市的重点建设项目应报常务副县长、县长审定；

3.各类区域发展规划、产业建设规划和项目相关的专项规划原则上由县人民政府集体讨论决定；

4.其它须县人民政府审议决策的相关事项。

二、决策和审批程序

（一）项目立项

1.政府投资项目（不含政府投资信息化项目），总投资在500万元以上的由县人民政府常务会议研究决策；总投资在30万以上-500万元以下的政府投资项目由分管副县长、常务副县长审定；总投资在30万元以下的由县发展和改革局直接开展审批程序。

2.政府投资信息化项目，总投资在200万元以上的由县人民政府常务会议研究决策；总投资在30万元以上-200万元以下的由分管副县长、常务副县长审定；总投资在10万元以上-30万元以下的由分管副县长审定；总投资10万元以下的由县发展和改革局直接开展审批程序。

3.企业投资备案类项目，申请上级资金在500万元以上的由县人民政府常务会议决策；200万元以上-500万元以下的由分管副县长、常务副县长审定；50万元以上-200万元以下的由分管副县长审定；50万元以下的由县发展和改革局直接开展备案程序。

4.县级权限范围内（国家、省、市公布的《政府核准的投资项目目录》规定须由县级核准的项目）的企业投资核准类项目，总投资5000万元以上的由县人民政府常务会议研究决策；总投资在1000万元以上-5000万元以下的由分管副县长、常务副县长审定；100万元以上-1000万元以下的由分管副县长审定；100万元以下的由县发展和改革局直接开展核准程序。县级权限范围外的企业投资核准类项目，根据上级有关规定执行。

5.政府投资项目在报县人民政府决策前，县发展和改革局要切实加强项目的可行性论证，重点研究项目的必要性、建设内容、拟建地点、拟建规模、投资估算、资金筹措以及效益分析等。

6.加强资金来源论证，防范政府债务风险。本规定范围内的政府投资非经营项目在县人民政府研究决策前，须由县财政局完成资金来源评估论证；经营性项目须在县人民政府研究决策后，再由县发展和改革局完成资金来源联审。其中，总投资在1亿元以上的非经营性项目，还须报市级财政部门进行资金来源评估论证，3亿元以上的，报省级财政部门进行资金来源评估论证复核；总投资在1亿元以上的经营性项目，还须报市级发改部门开展资金来源评估联审，3亿元以上的，报省级发改部门开展资金来源联审复核。

7.因立项争资项目申报要求，需集中上报储备项目时，县发展和改革局可以将储备项目汇总后报分管副县长、常务副县长、县长直接审核，根据国、省要求完善资料上报。

（二）概算调整

1.政府投资项目单位在开展初步设计及概算报告编制时，应严格按照立项批复（可研报告）的建设内容和规模进行。

2.本规定范围内的投资项目，如发生较大或重大变更，确需调整或废止核准和备案批复的，项目单位或项目行业主管部门应事前向原审批（核准、备案）部门申请调整或废止。申请调整的，应重新编制项目可行性研究报告（或项目申请变更报告），并按程序重新决策后报原审批（核准、备案）部门调整或重新立项。

3.概算报告一经批复，必须严格执行。如遇特殊情况确需调增概算，调增总概算在10%以下的，无须调整批复文件，但调增概算超过200万元以上的应报县人民政府常务会审定；调增总概算在10%以上的由县人民政府常务会议研究决策，完成决策程序后按规定报原审批部门调整。

4.本规定范围内的企业投资核准类和备案类项目的概算调整由企业报县发展和改革局审批同意后实施。

（三）规划审查

根据有关要求需要编制专项规划的，由各行业主管部门牵头，会同相关部门按程序开展规划编制，报送县发展和改革局组织相关部门审查（或评审）。对经审查（或评审）的专项规划按程序报请县人民政府常务会议研究决策，或按规定由县人民政府审核同意后发布或上报。

三、项目建设管理

（一）招投标管理

1.工程项目（含设备）在启动招投标或政府采购程序前，应取得财政评审报告，财政评审报告结论作为招标控制价（或政府采购价）的重要依据。项目单位在提交预算报告开展财政评审时，须同时提供项目立项批复文件。

2.国家规定限额以上须进行招投标的项目，应全部进行公开招投标，项目单位不得擅自采取其它方式规避工程公开招标；限额以下项目，根据实际情况，可选择采用招投标或政府采购形式。其中，工程项目开展政府采购活动前，财政部门要严格按照立项批复文件进行审查，涉及工程类采购额度与立项批复文件投资额度差距较大时，应征询县发展和改革局意见，避免项目单位拆分工程而规避公开招投标的行为。

3.招投标（或采购）项目在启动程序前，须报分管副县长、常务副县长审定。其中，政府采购项目在200万元以上的报分管副县长、常务副县长审定，200万元以下的报分管副县长审定；电子卖场、中介超市项目由各单位党组（党委、工委）集体讨论决定。

4.根据《公平竞争审查条例》（中华人民共和国国务院令第783号）、《公平竞争审查制度实施细则》（国市监反垄规〔2021〕2号）、《招标投标领域公平竞争审查规则》（国家发展和改革委员会令2024年第16号），项目招标业主应在招标和采购文件起草阶段开展公平竞争审查，招标和采购文件内容不得违背上述规定的审查标准。项目招标业主进行公平竞争审查，可以咨询相关经营主体、行业协会、专家学者、法律顾问、专业机构的意见，有关具体公平竞争审查具体问题可向县公平竞争审查工作联席会议办公室提出咨询。

5.项目业主完成项目招投标后，应在1个月内将招投标情况、中标单位情况报送至县财源办、县发展和改革局和县税务局。

（二）建设管理

1.项目业主可成立项目法人公司（不含政府投资信息化项目），也可委托具有承担项目实施管理职能的国有项目管理公司或二级机构法人单位作为项目业主，由项目业主开展项目立项、招投标、工程报建等前期手续，并依法依规确定工程承建单位，实行“建管分离”。项目业主单位及其法定代表人对项目投资概算管理、建设质量安全、资金支付使用及投资效益承担全过程管理责任和终身负责制。

2.政府投资重大建设项目（总投资2000万元以上）在实施过程中，项目单位要组织县财政局、县发展和改革局、县住房和城乡建设局、县审计局及行业主管部门进行项目中期评估，包括项目建设进度、项目概（预）算控制、项目内容调整、资金支付管理及存在的问题等，确保项目有效实施。

3.进一步提高建设工程进度款支付比例，但工程款支付须保障工程决（结）算工作的顺利进行，不得超进度付款，若发生进度款支付过快超出已完成工程量价款的，承包单位应在结算后30日内返还多支付的工程进度款。项目单位决（结）算工程款时，应按合同规定保留不低于工程造价总额3%的质量保证金，保修期限应严格按照《建设工程质量管理条例》计算。

4.加快建设项目的竣工验收和决（结）算审计工作，建设项目在完工可投入使用或者试运行合格后，3个月内应启动竣工验收和财务决算报告编制，1年内完成工程竣工验收和决（结）算。工程决（结）算作为资金拨付和完成投资的依据。

5.项目在竣工交付使用后，在建设工程保修期内，由项目业主（或项目建设单位）进行维护和管理。建设工程保修期结束后，应由项目业主（或项目建设单位）移交给建设工程使用者、项目所在地行政事业单位或承担相关行政职能的部门维护管理，并完善移交管护手续，受移交者要筹措管护费用，承担管护主体责任。项目业主（或项目建设单位）实施工程预算编制时，可预留一定管护费用移交给项目管理者。

由项目实施单位的分管副县长组织协调工程项目维护管理的事项移交，基本原则是：

（1）农田水利基础设施项目移交给项目所在乡镇（村、组）；

（2）房屋建筑工程项目移交给项目行业主管部门或所在乡镇及所辖社区；

（3）县城规划区范围内的城市道路、绿化工程、亮化工程等基础设施项目移交给承担该管理职能的行业主管部门；

（4）涉及跨区域的交通、水利、林业、湿地、管廊管网等工程，移交给行业主管部门或承担该管理职能的政府机构；

（5）其它需要移交的事项。

四、其他事项

（一）涉及“三重一大”重要事项须报县委、县人大决策的，应依规依程序进行。

（二）各项目业主、项目建设单位、行业主管部门要严格按照本规定开展相关工作，如有违反本规定的，应根据相关法律法规对相关社会主体给予处罚和纳入信用“黑名单”；对相关行政事业单位给予处罚和通报；对直接责任人员给予处分，涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。

（三）按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，由县发展和改革局、县财政局、县数据局以及相关行业主管部门做好相关督促管理工作，加强项目事中事后监管。

（四）本规定自公布之日起施行，有效期为5年。《南县人民政府办公室关于印发〈南县政府投资项目管理办法〉的通知》（南政办发〔2020〕2号）同时废止。如本规定与上级管理规定不一致或上级另有规定的，从其规定。

（五）本规定相关审批程序流程与审批表格的规范由县发展和改革局负责制定，本规定中表述的“以上”均含本数，“以下”均不含本数。

南县人民政府办公室　　    　 　      2024年9月6日印发

南政办发〔2024〕8号

南县人民政府办公室关于

印发《南县重污染天气应急预案》的通知

各镇人民政府，县直及中央、省、市属驻南有关单位：

《南县重污染天气应急预案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

南县人民政府办公室

2024年9月29日

南县重污染天气应急预案

目 录

1.总则

1.1编制目的

1.2编制依据

1.3适用范围

1.4工作原则

1.5预案体系

2.应急组织机构与职责

2.1应急指挥机构

2.2职责

3.日常监测

4.预警

4.1预警分级

4.2预警启动

4.3预警发布

4.4预警的变更和解除

4.5预警响应

4.6响应措施

4.7响应级别调整

4.8信息公开

4.9应急终止

4.10区域应急联动

5.后期处置

5.1调查与评估

5.2考核奖惩

6.应急保障

6.1组织保障

6.2监测与预警能力保障

6.3通信与信息保障

6.4医疗与卫生保障

6.5经费保障

6.6物资保障

6.7其他保障

7.附则

7.1名词术语解释

7.2预案宣传培训与演练

7.3预案管理与更新

7.4预案制定与实施

1.总则

1.1编制目的

建立健全南县重污染天气应急响应机制，统筹全县重污染天气防范和应急响应工作，提高预防、预警、应对能力，及时有效应对重污染天气，不断提高环境管理精细化水平，有效减轻重污染天气造成的危害，保障人民群众身体健康。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》《湖南省大气污染防治条例》《湖南省突发事件应急预案管理办法》《湖南省突发事件总体应急预案》《湖南省突发环境事件应急预案》《湖南省重污染天气应急预案》《益阳市突发事件总体应急预案》《益阳市重污染天气应急预案》等法律法规和有关规定，结合我县实际，制定本预案。

1.3适用范围

南县行政区域内发生的重污染天气应对工作。

本预案所称重污染天气，是根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012），环境空气质量指数（AQI）大于200，即空气质量达到五级（重度污染）及以上程度的大气污染。因沙尘造成的重污染天气，参照沙尘天气相关要求执行，不纳入本预案范畴。如国家、省、市制定的相应标准严于本文件的，则执行国家、省、市标准。

1.4工作原则

（1）以人为本，预防为主。把保障公众身体健康作为重污染天气应对工作的出发点，加强各类大气污染物排放源日常监测与管理，切实预防重污染天气发生，最大程度降低重污染天气造成的危害。

（2）强化管理，统一领导。建立政府统一领导的应急管理体系，实现多部门协调有序、运转高效。

（3）科学预警，迅速响应。生态环境、气象等部门紧密配合，做好空气质量和气象条件的日常监测，及时准确把握空气质量和气象条件的变化情况，做到提前预警和及时响应。

（4）明确责任，强化落实。明确各级各部门职责分工，理清工作程序、工作重点，奖惩并举，严格落实工作职责，确保监测、预警、响应等环节有人、有据、有序、有效执行。

（5）部门联动，社会参与。加强各有关部门协调联动，建立健全重污染天气的监测、预警、响应体系。建立健全信息共享机制，综合采用经济、法律以及必要的行政手段协同做好重污染天气应对工作。完善信息公开制度，提高公众自我防护及参与意识。

1.5预案体系

本预案是益阳市重污染天气应急预案体系的子预案。各乡镇和县直有关单位要分别制定各辖区各领域的重污染天气应急预案，与本预案共同组成南县重污染天气应急预案体系。

2.应急组织机构与职责

2.1县应急指挥机构

当发生重污染天气预警时，县人民政府成立南县重污染天气应急指挥部（以下简称县指挥部），由分管生态环境工作的副县长任指挥长，县政府办联系生态环境工作的副主任、市生态环境局南县分局局长、县应急管理局局长任副指挥长，县政府办、县委宣传部、市生态环境局南县分局、县发展和改革局、县教育局、县科学技术和工业信息化局、县公安局、县财政局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水利局、县农机事务中心、县商务局、县文旅广体局、县卫生健康局、县应急管理局、县城市管理和综合执法局、县市场监督管理局、县气象局、县民政局、县融媒体中心、县公路建设养护中心、县征地拆迁与安置事务中心和各乡镇为成员单位，成员单位可根据处置需要适时予以调整。

县指挥部下设办公室，办公地点设益阳市生态环境局南县分局，由市生态环境局南县分局局长兼任办公室主任，县政府办联系生态环境工作的副主任，各成员单位明确1名联络员为成员。应急工作组由预警监测组、污染控制组、健康防护组、宣传报道组、专家组组成。

2.2职责

2.2.1县指挥部职责

负责组织协调全县重污染天气的监测预警和应急处置工作；负责建立和完善重污染天气监测预警与应急响应机制和部门协作联动机制；在出现重污染天气时，根据污染程度及益阳市预警指令，决定预警等级并启动相应级别响应措施；统一监督管理预警信息发布和宣传报道等事项；负责指挥、协调、督促各成员单位落实应急响应措施；指导开展重污染天气应急处置工作；配合做好舆情处置，负责与南县及周边有关区县（市）联络。

2.2.2县指挥部办公室职责

贯彻落实县应急指挥部的决定，负责应急指挥部的日常工作；负责接收和处理重污染天气事件信息，组织重污染天气应急响应研判、会商，提出预警和响应等级的建议；及时向成员单位通报有关情况，并按规定向上级相关部门汇报；负责组织协调各成员单位的重污染天气应急处置工作；组织对重污染天气应急工作进行分析、总结；负责修订、完善重污染天气应急预案，组织做好相关宣传教育、培训和演习工作。

2.2.3县指挥部应急工作组

（1）预警监测组

负责本县空气质量和气象监测、预测，会同专家组及时研判事态发展趋势；负责制作重污染天气预警、预报信息，确定预警等级。（责任单位：市生态环境局南县分局、县气象局）

（2）污染控制组

工业源控制组：负责监督检查工业企业大气污染防治设施和工业堆场扬尘污染防治设施；根据应急响应级别提出限产、停产企业名单并监督实施。（责任单位：市生态环境局南县分局、县科学技术和工业信息化局）

移动源控制组：负责组织实施机动车限行措施及上路行驶机动车辆监管；监督检查油库、加油站、油罐车污染防治设施，监督抽检油品质量。（责任单位：县公安局、县交通运输局、县商务局、县市场监督管理局、县应急管理局）

施工源控制组：负责组织督促建筑施工、公路施工、市政工程、房屋拆除、水利工程、城市绿化作业扬尘污染防治措施的落实；制定停止或减少建筑拆除工程、土石方作业等室外施工作业的计划措施并监督执行。（责任单位：县住房和城乡建设局、县城市管理和综合执法局、县征地拆迁与安置事务中心、县自然资源局、县交通运输局、县水利局）

县容环境控制组：负责督促检查各环卫单位道路清扫保洁、洒水抑尘；实施物料渣土垃圾等运输车监管及禁行管制；建筑垃圾（工程渣土）运输监管；组织对道路遗撒、城市建成区露天焚烧（垃圾、树叶等）、露天烧烤、燃放烟花爆竹等执法检查。（责任单位：县城市管理和综合执法局、县住房和城乡建设局、县公安局、县应急管理局、县民政局、县公路建设养护中心）

农业源控制组：负责指导和督促主要农作物秸秆禁烧工作。（责任单位：县农业农村局、县农机事务中心、县公安局）

（3）健康防护组

负责组织医疗卫生机构做好医疗救护等工作，组织和指导各级各类教育机构尤其是中小学及幼儿园实施健康防护工作。（责任单位：县卫生健康局、县教育局）

（4）宣传报道组

负责组织社会信息发布和重污染天气新闻报道，组织协调媒体和记者；提醒公众采取健康防护措施，开展建议性减排措施的宣传。（责任单位：县委宣传部、市生态环境局南县分局、县文旅广体局、县卫生健康局、县气象局）

（5）专家组

负责参与预测分析和应急处置，提出意见建议，为重污染天气应急管理提供科学指导和技术支撑。（责任单位：市生态环境局南县分局、县应急管理局、县气象局）

2.2.4各成员单位职责

（1）县政府办：负责做好重污染天气应对的协调工作，指导各相关部门做好应急准备和响应工作。

（2）市生态环境局南县分局：负责本市环境空气质量监测和信息发布，会同县气象局做好污染趋势分析研判，组织制定应急处置措施，提出控制大气污染和防止事态扩大的建议；依法确定限产、停产减排企业名单，并对重点企业减排情况依法进行执法检查。

（3）县发展和改革局：负责制定完善社会、经济、产业发展政策规划，合理调控能源结构，优化产业布局，遏制“两高”行业过快增长；协调落实应急状态下的能源调配与保障工作；参与指导并督促工业企业限产、限排、停产方案。

（4）县教育局：指导、督促全县中小学校、幼儿园按重污染天气要求减少户外活动，组织开展相关措施落实情况检查；组织开展中小学生重污染天气预防与改善个人环境行为的科普教育。

（5）县科学技术和工业信息化局：协调实施绿色电力调度，督促企业错峰生产等，并对实施情况开展监督检查。

（6）县公安局：组织实施机动车限行或临时管制，查处上路行驶的高油耗、高排放机动车，落实燃油机动车限行措施；落实烟花爆竹禁放相关责任工作。

（7）县财政局：负责重污染天气应急响应体系建设经费安排和保障工作。

（8）县自然资源局：制定并组织落实职责范围内施工工地扬尘污染控制应急方案。

（9）县住房和城乡建设局：制定并组织落实建筑施工工地扬尘污染控制方案和措施，负责组织实施对房建和市政工程采取相应应急措施，组织开展相关措施落实情况检查。

（10）县交通运输局：组织落实公路、船舶运输保畅通工作，负责应急物资的运输保障工作，组织落实公路建设工程扬尘污染控制应急方案，组织开展相关措施落实情况检查，查处超载运输车辆。

（11）县水利局：组织落实重污染天气水利工程建设的扬尘污染控制应急方案。

（12）县农机事务中心：制定重污染天气秸秆禁烧等应急预案编制工作，组织开展相关措施落实情况检查。

（13）县商务局：制定重污染天气加油站油气回收设施运行监督管理等应急预案编制工作，组织开展储油库油气回收设施运行情况检查；负责协调成品油经营企业做好应急保障；

（14）县文旅广体局：指导和督促广播电视播出机构做好重污染天气应急知识宣传和信息发布工作。

（15）县卫生健康局：制定重污染天气公众监控防护及医疗保障应急预案，组织开展相关措施落实情况检查；研究、指导重污染天气的疾病预防与应急诊疗，宣传重污染天气公众健康防护措施。

（16）县应急管理局：履行行业监督管理责任；落实烟花爆竹禁放相关工作要求。

（17）县城市管理和综合执法局：落实烟花爆竹禁放相关工作要求；制定并组织落实中心城区渣土运输扬尘污染控制方案和措施，负责组织中心城区实施重污染天气预警期间渣土运输管理、道路扬尘防治、餐饮油烟、露天烧烤、垃圾露天焚烧等大气污染控制应急措施。在重污染天气预警期间道路洒水每天不少于8次，并增加机扫和人行道清洗频次。

（18）县市场监督管理局：负责落实烟花爆竹禁放相关工作要求；市场油品质量检验，依法查处县城区高污染燃料销售行为；协助生态环境部门对不符合能效要求的锅炉开展整治。

（19）县委宣传部：负责重污染天气的应对宣传和新闻发布工作；负责组织协调报刊、广播、电视等媒体发布重污染天气预警及应急响应信息，报道空气质量重污染事件，宣传群众健康防护、建议性减排措施；

（20）县气象局：负责全县大气环境气象监测、预报及信息发布工作；协助益阳市生态环境局南县分局开展重污染天气预警预报工作，组织适时开展人工影响天气作业。

（21）县民政局：负责殡仪馆、公墓陵园等单位烟花爆竹禁放工作；负责指导中心城区殡仪馆外规范治丧行为。

（22）县融媒体中心：负责重污染天气预警应急宣传报道工作，协调新闻媒体做好重污染天气的宣传、信息发布和新闻报道等工作，会同县应急指挥部办公室适时组织召开新闻发布会。

（23）县公路建设养护中心：加强重污染天气预警期间对国省干线及县道的日常性护养等工作，执行重污染天气预警期间有关管控要求。

（24）县征地拆迁与安置事务中心：加强拆迁施工工地扬尘污染控制，执行重污染天气预警期间拆迁施工工地有关管控要求。

（25）各乡镇人民政府：制订并组织实施本辖区重污染天气应急预案，根据县应急指挥部要求，落实本辖区应急措施。按照《南县城区空气质量改善网格化管理清单》，加大对各类大气污染源巡查和劝导的力度，减轻重污染天气影响。

3.日常监测

由市生态环境局南县分局、县气象局等部门负责组织大气环境质量和气象条件的应急监测工作，及时准确掌握空气环境质量和气象条件的变化情况；建立空气重污染监测、预警会商机制，为应急预警和处置工作开展提供决策依据，并对发生在行政区域以外，有可能对我县造成空气重污染的信息进行收集和汇总，对事件发展的可能性进行预测、分析和研判，及时将相关信息上报至县应急指挥部办公室。

4.预警

4.1预警分级

根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）（H63-2012）》、《关于推进重污染天气应急预案修订工作的指导意见》（环办大气函〔2018〕875号）、《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气〔2022〕68号），重污染天气预警统一以空气质量指数（AQI）日均值为指标，按连续24小时（可以跨自然日）均值计算，以AQI均值持续小时数作为各级别预警启动的基本条件。

结合我县实际，按照环境空气质量监测预测结果、空气污染程度、重污染天气持续时间和影响范围，将重污染天气预警级别分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级，分别用红色、橙色、黄色标示。城市环境空气质量指数（AQI）采用省控环境空气监测点位监测结果统计计算。

Ⅲ级预警（黄色预警）：预测日AQI>200或预测日AQI>150持续48小时及以上，且未达到高级别预警条件。

Ⅱ级预警（橙色预警）：预测日AQI>200持续48小时或日AQI>150持续72小时及以上，且未达到高级别预警条件。

I级预警（红色预警）：预测日AQI>200持续72小时且日AQI>300持续24小时及以上。

坚持预防为主的原则，当预测未来24小时出现PM10（直径小于10微米的颗粒物）均值浓度＞150μg/m3、PM2.5（直径小于2.5微米的颗粒物）均值浓度＞75μg/m3或臭氧8小时滑动平均浓度＞160μg/m3，且尚未达到黄色预警条件时，应加强公众健康防护信息提示，可以结合实际情况采取临时管控措施或提前采取Ⅲ级预警（黄色预警）响应措施。

4.2预警启动

当预测到未来空气质量可能达到相应级别预警启动条件时，应当按空气质量预报结果上限确定预警级别。当监测AQI>150，且预测未来24小时内空气质量不会有明显改善时，县指挥部应根据实际污染情况尽早启动或调整相应级别的预警。当预测发生前后两次重污染过程，且间隔时间未达到解除预警条件时，应按一次重污染过程计算，从高级别启动预警。

县指挥部各成员单位要落实应急值守制度，按照各自职责，做好应急人员、车辆、设备、物资等调度准备工作。

4.3预警发布

益阳市指挥部发布的预警中，要求各区县（市）遵照执行的，原则上南县不再发布预警，按益阳市指挥部发布的预警相关要求遵照执行。

Ⅲ级预警（黄色预警）经县指挥部授权，由县指挥部副指挥长签发；Ⅱ级预警（橙色预警）由县指挥部指挥长签发，同时报告县人民政府主要领导；I级预警（红色预警）报县人民政府主要领导同意后，由县指挥部指挥长签发。

县指挥部办公室通过以下几种方式发布预警信息：

（1）通过已建立的县级重污染天气应对工作联络网络，以短信或传真等方式向县指挥部成员单位和相关地区发布预警信息。

（2）预警信息通过南县人民政府门户网站生态环境板块、相关官方媒体以及现有气象信息发布渠道、突发事件预警信息发布系统向社会发布。

（3）由县指挥部办公室提供应急预警的新闻通稿，授权广播、电视、报纸等媒体发布预警信息。

（4）通过其他方式发布。

4.4预警的变更和解除

在预警有效期内，益阳市指挥部发布的预警中（包括变更和解除的预警），要求各区县（市）遵照执行的，原则上南县不再发布预警，按益阳市指挥部发布的预警相关要求遵照执行。

县指挥部办公室组织生态环境和气象等部门加强研判和跟踪分析，根据实际情况，综合考虑AQI指数监测数据、气象数据，预测污染可能出现及持续时间、强度等。预测AQI日均值发生变化时，及时调整预警等级或者解除预警。

当预测或监测空气质量达到更高级别预警条件时，应尽早采取升级措施。当空气质量改善到相应级别预警启动标准以下，且预测将持续36小时以上时，可以降低预警级别或解除预警，并发布信息。

预警变更和解除的程序与预警发布一致。

4.5预警响应

4.5.1预警响应分级及启动

对应预警分级，预警响应分为三个等级：从低到高顺序一次为黄色（III级）预警响应、橙色（II级）预警响应、红色（I级）预警响应。启动预警时，启动相应等级应急响应。

4.5.2应急响应

应急响应级别对应预警级别。根据监测信息确定的首要污染物，以及重污染天气的区域等实际情况，责成有关部门和单位采取相应的响应措施。预警响应措施包括：健康防护指引、建议性污染防控措施和强制性污染控制措施。

4.6响应措施

4.6.1Ⅲ级响应措施

当启动黄色预警时，应启动III级响应，至少采取以下措施：

（1）健康防护指引

①提醒儿童、孕妇、老年人和患有呼吸系统、心脑血管疾病及其他慢性疾病等易感人群尽量留在室内，避免户外活动，尽量减少开窗通风时间。

②提醒一般人群减少或避免户外活动，如不可避免，建议采取佩戴合适口罩、缩短户外工作时间等必要的防护措施，室外工作、执勤、作业、活动等人员可以采取佩戴合适口罩、缩短户外工作时间等必要的防护措施。

③建议中小学、幼儿园减少户外活动，户外集体活动可改为室内活动。

④医疗卫生机构应积极开展大气污染对人体健康危害的科普宣传，增设呼吸类等相关疾病门诊、急诊，延长工作时间，加强对呼吸类疾病患者的就医指导和诊疗保障。

⑤各级重污染天气应急组织机构要组织专家解读预警信息和采取的应急措施效果，宣传重污染天气应急工作和公众健康防护知识，引导公众建立合理的心理预期，客观评价并积极参与到应对工作中。

（2）建议性污染减排措施

①倡导企事业单位节约用电，减少能源消耗，冬季取暖设施温度较平日调低2－4摄氏度；减少电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备待机能耗；充分利用自然光照明，推广使用节能照明灯具，尽可能减少照明数量和时间。

②倡导公众绿色出行，尽量乘坐公共交通工具或新能源汽车等出行，驻车时及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间。

③倡导公众绿色消费，单位和公众尽量减少涂料、油漆、溶剂等含挥发性有机物的原材料及产品使用。

④倡导未纳入应急管控的大气污染物排放单位根据实际情况控制污染工序生产，主动减排，可在达标排放基础上提高污染治理设施效率，调整污染工序的生产时间，进一步减少污染物排放。

（3）强制性污染减排措施

①工业源减排措施。对纳入应急减排清单的企业，按照企业应急响应“一厂一策”实施方案，明确具体的停限产生产装置、工艺环节和各类关键性指标，做到企业应急减排措施“可操作、可监测、可核查”。工业企业减排措施应以停止排放污染物的生产线或主要产排污环节（设备）为主；对不可临时中断，通过采取提高治污效率、限制生产负荷等措施减排的生产线或生产工序，应当依法安装废气自动监控设施和分布式控制系统，并能够提供一年以上的数据记录，同时应根据季节特点指导企业预先调整生产计划，确保预警期间能够落实减排措施。避免对非涉气工序、生产设施采取停限产措施，确保应急管控措施精准到位，降低对企业正当生产经营的影响。

②扬尘源减排措施。施工工地应停止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌、渣土运输等，砂石料厂、石材石板厂等应停止露天作业，主干道和易产生扬尘路段应增加机扫和洒水等保洁频次。

③移动源减排措施。除应急抢险、民生保障工程外，未安装密闭装置易产生遗撒的运输车辆停止上路行驶，县中心城区全天24小时停止国Ⅲ及以下排放标准的柴油货车和低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机通行，县中心城区全天24小时停止载货汽车及挂车、专项作业车、正三轮载货摩托车通行。全县停止使用国II及以下排放标准的非道路移动机械。涉大宗物料运输单位应制定详细交通运输源头管控方案并配备有关硬件监管设施。加强油品储运销环节监管和加油加气站油气回收系统的使用情况排查、开展油品检测、抽查机动车销售企业环保达标情况，以及加强柴油货车路检路查以及集中使用、停放地入户检查的频次和力度等。加大不合格非道路移动机械监督检查频次，依法查处违法行为。

④其他减排措施。重污染天气应急期间严格禁止农作物秸秆及杂物露天焚烧，加大餐饮油烟处理设施正常运行监管力度和频次，禁止露天烧烤，按照《南县人民政府关于禁止燃放烟花爆竹的通告》（南政告〔2019〕23号）要求禁止燃放烟花爆竹。

4.6.2II级应急响应

当启动橙色预警时，应启动II级响应。在落实城市Ⅲ级响应措施的基础上，增加以下措施：

（1）健康防护指引

①停止举办露天比赛等大型群众性户外活动。

②中小学、幼儿园停止户外活动，延期举行体育考试和运动会等户外活动。

③加强三甲医院呼吸及心血管门、急诊就诊情况监测，包括就诊人数、就诊疾病种类、抢救、住院、死亡等情况。

（2）建议性污染减排措施

①交通运输部门加大公共交通运力保障，合理增加城市主干道的公共交通工具的营运频次和营运时间。

②在科学研判且条件适宜的情况下，采用人工影响局部天气措施，改善大气环境。

（3）强制性污染减排措施

①纳入应急减排项目清单的工业企业应按照“一厂一策”实施方案要求实施橙色预警下的减排措施，积极利用区外来电，严格执行绿色节能调度，在满足区域供电平衡和热力供应的前提下，能耗低的超低排放机组优先发电。

②机动车和非道路移动机械按移动源应急减排项目清单要求实施橙色预警下的减排措施，除应急抢险、民生保障工程外，全天24小时停止渣土车和中、重型载货车辆通行（电动和新能源车辆除外），城区停止使用国Ⅲ及以下排放标准的非道路移动机械。

③施工工地按扬尘源应急减排项目清单要求实施橙色预警下的减排措施。

4.6.3I级应急响应

当启动红色预警时，应启动I级应急响应。在落实城市Ⅱ级响应措施的基础上，增加以下措施：

（1）健康防护指引

①中小学、幼儿园临时停课。

②停止举办户外大型活动。

③一般人群避免户外活动，室外作业人员停止或减少室外作业，并加强防护。

④根据空气质量监测中主要污染物种类，针对性开展主要污染物健康危害的监测，包括人体内暴露水平以及生物效应指标等。

（2）建议性污染减排措施

①建议企事业单位根据实际情况，采取调休、错峰上下班、远程办公等弹性工作制。

②引导过境的柴油货车绕行。

（3）强制性污染减排措施

①纳入应急减排项目清单的工业企业应按照“一厂一策”实施方案要求实施红色预警下的减排措施。

②机动车和非道路移动机械按照移动源应急减排项目清单要求实施红色预警下的减排措施，除经县指挥部办公室核准的应急抢险、民生保障工程外，全县停止渣土车和中、重型载货车辆运输，城区停止载货车辆和挂车、专项作业车、低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机、正三轮载货摩托车运输，城区停止使用柴油非道路移动机械；200总吨以下的干散货船、单壳化学品船、600吨载重以上的单壳油船停驶。

③施工工地按照扬尘源应急减排项目清单要求实施红色预警下的减排措施。

4.7响应级别调整

应急响应期间，根据实时监测的空气质量指数（AQI）的变化，并考虑气象条件趋势分析，或根据益阳市指挥部要求及时提升或降低应急响应的级别，提高应急处置的针对性。

4.8信息公开

信息发布由宣传报道组或县指挥部办公室报请县指挥部审查批准后统一发布。信息公开的渠道包括授权发布、新闻报道、媒体采访、举行新闻发布会等多种方式和途径，及时、准确、客观、全面地向社会发布大气污染情况和应急处置工作信息，同时回应社会关注。

信息公开的主要内容包括：大气污染首要污染物、污染范围、可能持续的时间、潜在的危险程度、已采取的措施、可能受影响的区域及需采取的措施建议。

信息发布应当准确、客观、真实，任何单位、个人不得随意发布、散布未经核实或没有事实依据的信息和传言。

4.9应急终止

经预测，当环境空气质量指数降至预警条件以下，应急终止，或按照益阳市指挥部终止应急响应指令。

县指挥部办公室向所属各应急工作组和专业应急救援队伍传达应急结束命令，解除应急状态。各部门通知有关单位、相关人员及企业解除应急状态，转入常态管理。

4.10区域应急联动

加强与周边区县（市）的协作，共同做好重污染天气应对工作。县应急指挥部办公室密切与周边区县（市）的沟通协调，加强信息共享，提高区域重污染天气预报预警的准确度，积极参与区域联合预警会商；收到益阳市重污染天气应急指挥部的区域联动预警提示信息后，及时通报并积极开展区域应急联动，加强区域联防联控，共同降低重污染天气的影响。

重大活动期间，根据环境空气质量改善要求，采取相应应急响应措施。

5.后期处置

5.1调查与评估

应急终止后，组织有关部门及专家，对重污染天气可能造成的后续环境影响进行评估，包括造成本次事件原因调查与分析、应急过程评价、应对总结评估报告、事件损失调查。各成员单位形成书面材料，预警解除后1个工作日内，将重污染天气应对工作情况报县应急指挥机构；预警解除后5个工作日内，将重污染天气应对总结评估报告报送市应急指挥机构。监测达到预警启动条件而未启动预警时，于5个工作日内报送书面报告。

5.2考核奖惩

加强对各单位应急预警、响应、处置工作的监督检查，将重污染天气应对工作纳入对有关单位的污染防治攻坚战成效考核。

县指挥部办公室对在重污染天气应急处置工作中反应迅速、措施妥当、贡献突出的先进集体和个人给予表扬。对因工作不力、履职缺位等导致未能有效应对重污染天气，导致影响我县重污染天气相关目标完成的部门及个人，通报批评，依法依纪追究相应责任。

对于未按要求执行排污单位重污染天气应急措施的企业，依法实施处罚。对重污染天气应急响应期间偷排偷放、屡查屡犯的企业，依法责令其停止生产，追究法律责任。绩效分级为非最低等级的工业企业，在重污染天气应急响应期间存在违法违规行为的，进行降级处理。

6.应急保障

6.1组织保障

县应急指挥部成员单位应进一步加强重污染天气应对工作制度建设，按照职责分工制定相应的应急方案。各乡镇将重污染天气应对管理、预警响应工作纳入政府突发事件应急管理体系，实行政府主要领导责任制。将重污染天气应对工作纳入部门绩效考核和目标责任管理，保证预警和响应工作的落实。

6.2监测与预警能力保障

市生态环境局南县分局加强空气质量自动监测网建设和运行管理，提高预警预测能力，完善空气质量信息发布和预警预报平台。县气象局提高气象监测能力，完善气象条件预测预报体系。加强生态环境、气象等部门的联合会商，提高污染趋势分析预判水平。

6.3通信与信息保障

各有关部门要建立和完善应急指挥和预警系统。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时县指挥部办公室和各成员单位的联络畅通。县应急指挥部各成员单位值班电话或联络员电话保持每天24小时畅通。

6.4医疗与卫生保障

做好患者诊治工作，确保应急状态下相关医务人员及时到位；加强相关医疗物资储备与应急调配机制建设，以易感人群为重点加强重污染天气健康防护常识的宣传教育。

6.5经费保障

将重污染天气应急经费列入本级财政预算，确保资金专款专用，对重污染天气应对工作所需的专项资金，县指挥部各成员单位根据工作需要，提出预算，经县人民政府同意后安排。专项资金主要用于重污染天气防控准备，包括预防预警系统的建立和运行、重污染天气防治及应对工作研究、应急物资储备、应急装备添置、应急处置、宣传教育、人员培训及演习、生态恢复等相关费用。

6.6物资保障

建立健全应急物资生产、储存、调拨及紧急配送体系，明确各项应急物资的储备维护主体、种类与数量。各职能部门应根据各自职能分工，配备种类齐全、数量充足的仪器、车辆和防护器材等硬件装备，进行日常管理和维护保养，确保重污染天气应对工作顺利实施。

6.7其他保障

县指挥部各成员单位应当运用各种形式，将重污染天气利益相关方特别是广大人民群众动员起来，共同参与重污染天气的应急应对，在制度制定、科技投入等方面给予重点支持。

7.附则

7.1名词术语解释

空气质量指数：（AirQualityIndex，简称AQI）是定量描述空气质量状况的无量纲指数。主要包括二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳以及臭氧指标。

7.2预案宣传培训与演练

县指挥部各成员单位要充分利用广播电视、互联网、手册等多种形式广泛开展重污染天气环境事件应急法律法规和预防、处理、自救、互救、减灾等常识宣传，提高公众的防范能力。要制订落实应急及管理人员日常培训计划，提高其专业技能及应急响应能力。结合实际，有计划地组织应急演练，提高应对和处置重污染天气的技能，增强协同处置能力。

7.3预案管理与更新

本预案原则上每5年修订1次，有下列情形之一的，应提前进行修订：

（1）重污染天气应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

（2）依据的法律、行政法规、规章等发生变化的；

（3）县指挥部认为应当修订的。

7.4预案制定与实施

本预案自公布之日起实施，《南县人民政府办公室关于印发〈南县重污染天气应急预案〉的通知》（南政办发〔2022〕18号）同时废止。

南县人民政府办公室　　    　 　     2024年9月29日印发

南政人〔2024〕6号

南县人民政府

关于符燕平等同志职务任免的通知

各乡镇人民政府，县直各单位：

县人民政府决定：

免去符燕平同志的南县人民政府办公室副主任职务；

彭桢同志任南县人民政府办公室督查专员（试用期一年）；

免去王国红同志的南县人民政府办公室副主任（兼）职务；

李强同志任南县人民政府办公室副主任（兼）；

免去刘畅同志的南县重点项目建设事务中心主任职务；

免去易静同志的南县国库集中支付核算中心主任职务；

免去张国明同志的南县自然资源局副局长职务；

免去侯威同志的南县住房和城乡建设局副局长职务；

甘亮同志任南县交通运输综合行政执法大队大队长；

施旖旎同志任南县乡村振兴局局长；

免去石春红同志的南县农业农村局副局长职务；

高建彬同志任南县农业农村局副局长，南县农业综合行政执法大队大队长（兼），免去其南县农业综合行政执法局专职副局长职务；

张斌、谭琳同志任南县农业农村局副局长；

免去段立同志的南县人民医院院长职务；

宁其刚同志任南县人民医院院长，免去其南县疾病预防控制中心主任职务；

卜慧同志任南县疾病预防控制中心主任兼南县卫生综合监督执法局局长（试用期一年）；

免去刘欣同志的南县审计局总审计师职务；

朱宏球同志任南县城市管理综合行政执法大队大队长（兼）；

谢莉同志任南县行政审批服务局局长；

李扬、聂巍同志任南县数据局副局长；

秦俊同志任南县政务大厅服务中心主任（试用期一年）；

免去姚毅同志的南县供销合作社联合社监事会主任职务；

袁芳同志任南县供销合作社联合社监事会主任；

免去易惠萍同志的南县农机事务中心副主任职务；

陈铁辉同志任南县农机事务中心副主任，免去其南县机关事务服务中心副主任职务；

免去廖胜华同志的南县稻虾产业发展服务中心副主任职务；

周溢铖同志任南县稻虾产业发展服务中心副主任（试用期一年）；

李辉同志任南县检验检测中心主任；

周小犇同志任南县经济开发区管理委员会经济合作局局长，免去其南县经济开发区管理委员会开发建设局局长职务；

曹郭威同志任南县经济开发区管理委员会开发建设局局长（试用期一年）；

李雪枫同志任华阁镇综合行政执法大队大队长（兼）；

任中文同志任明山头镇综合行政执法大队大队长（试用期一年）；

王波同志任乌嘴乡综合行政执法大队大队长（兼）；

汤晓峰同志任青树嘴镇综合行政执法大队大队长（试用期一年）；

梁国葳同志任三仙湖镇综合行政执法大队大队长（试用期一年）；

项友明同志任中鱼口镇综合行政执法大队大队长（试用期一年）；

陈峰同志任南洲镇综合行政执法大队大队长（试用期一年）；

尹会强同志任浪拔湖镇综合行政执法大队大队长（试用期一年）；

张鑫同志任麻河口镇综合行政执法大队大队长（试用期一年）；

沈刚同志任武圣宫镇综合行政执法大队大队长（兼）；

根据《南县机构改革方案》（益办发〔2024〕16号）精神，原南县乡村振兴局、原南县行政审批服务局、南县人民政府原金融工作办公室因机构撤并，以上单位行政职务自然消失，不再另行办理免职手续。

南县人民政府

2024年7月8日

南县人民政府办公室	              2024年7月8日印发

南政人〔2024〕7号

南县人民政府关于

欧韦宏同志职务任免的通知

各乡镇人民政府，县直各单位：

县人民政府决定：

欧韦宏同志任南县经济开发投资有限公司总经理。

南县人民政府

2024年7月10日

南县人民政府办公室	                2024年7月10日印发

南政人〔2024〕8号

南县人民政府

关于钟琨等同志职务任免的通知

各乡镇人民政府，县直各单位：

县人民政府决定：

免去钟琨同志的南县人民政府办公室副主任（挂职一年）职务；

免去黄学军同志的南县第一中学校长职务；

周大昌同志任南县第一中学校长（试用期一年）；

免去戴伯安同志的南县文化市场综合行政执法大队大队长职务；

陈新同志任益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局副局长，南县湿地公园管理局副局长（试用期一年）；

王佳兵同志任厂窖镇综合行政执法大队大队长（试用期一年）。

南县人民政府

2024年8月19日

南县人民政府办公室	              2024年8月19日印发

南政人〔2024〕9号

南县人民政府

关于夏泽涛易文静同志正式任职的通知

各乡镇人民政府，县直各单位：

下列同志试用期满，县人民政府决定正式任职（任职时间从试用之日起计算）：

南县自然资源局总工程师夏泽涛同志；

南县征地拆迁与安置补偿事务中心副主任易文静同志。

南县人民政府

2024年8月19日

南县人民政府办公室	              2024年8月19日印发

南政人〔2024〕10号

南县人民政府

关于陈硕郭洪海同志正式任职的通知

各乡镇人民政府，县直各单位：

下列同志试用期满，县人民政府决定正式任职（任职时间从试用之日起计算）：

南县退役军人事务局副局长陈硕同志；

南县应急管理局总工程师郭洪海同志。

南县人民政府

2024年9月19日

南县人民政府办公室	              2024年9月19日印发