# 南县路灯管理所2019年度人员补助专项资金

# 绩效评价报告

湘财苑绩评字[2020]1-016号

湖南新财苑会计师事务所有限公司

湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN   XINCAIYUAN   PUBLIC   ACCOUNTANTS   CO.   LTD.

地址:长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路号华泰大厦20层 邮编410011 电话：0731-84885348

# 南县路灯管理所2019年度人员补助专项资金

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2020]1-016号

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩〔2015〕15号）等文件要求，受南县财政局的委托，我所成立专项资金绩效评价工作组，于2020年4月26日—7月20日对2019年度对南县住建局“路灯所补助支出”专项工作经费（以下简称项目资金）开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。南县路灯管理所成立于2002年，是南县住房和城乡建设局的附属单位，是事业性质单位。主要工作是负责南洲城区路灯亮化设施的维护维修和管理，内高办公室和财务室、人事政工股、法制宣传股、维修队等部门。全所现有在职人员18人（其中自收自支编17人，差额编1人），退休1人，临时人员1人。

（二）项目基本情况。为了不断优化城市人居环境，加强南洲城区路灯亮化设施的维护维修和管理，提升城市品位，更好地吸引外地客商和保障南县人民出行便利和安全，2019年南县路灯管理所向上级部门申请了人员经费补助，南县财政局结合以前年度资金实际安排情况、经报请人大批准按每人每年5.6万元的标准安排了95.2万元（17*5.6）的人员专项补助资金，主要用于职工工资的发放及社会保障费用的缴纳。

（三）项目绩效目标完成情况。2019年南县路灯管理所在县委、县政府和住建局党组的正确领导下，以“两学一做”教育实践为抓手，紧紧围绕路灯维护和管理的中心工作，始终践行方便群众的服务理念，全面提升路灯设施的管理和维护水平，解决人民群众夜间出行难的问题，推动了南县照明事业的健康有序发展：

1.2019年累计完成维修路灯800余盏，更换各类路灯控制设备300套、更换电缆3000余米，完成抢修20余次；

2.对火箭、花甲、永安等社区实施亮化工程，共安装路灯500余盏，功率过60KW,有效的解决了人民群众夜间出行问题；

3.提升服务质量，确保了全年无安全事故发生；

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。南县路灯管理所2019年度人员补助专项资金

预算按17人、5.6万/人的标准总计安排专项资金952,000.00元，由县本级财政拨款，拨款金额952,000.00元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况。南县路灯管理所2019年度人员补助专项资金实际使用1,173,291.88元，超出预算金额221,291.88元，资金使用率为123.24%，其中人员工资962,084.00元，占项目使用资金的82%，项目具体开支明细如下：

| 序号 | 开支项目 | 使用金额 | 使用资金总额 | 占使用资金比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 962,084.00 | 1,173,291.88 | 82.00% |
| 2 | 养老保险 | 75,727.40 |  | 6.45% |
| 3 | 医疗保险 | 17,140.00 |  | 1.46% |
| 4 | 其他社会保障缴费 | 8,977.48 |  | 0.77% |
| 5 | 住房公积金 | 109,363.00 |  | 9.32% |
|  | 合计 | 1,173,291.88 | 1,173,291.88 | 100.00% |

（三）项目资金管理情况。项目资金由南县路灯管理所根据《路灯管理所财务管理制度》的相关规定向南县财政局申请拨款，再由南县财政局国库集中支付，费用报销程序基本合规，相关手续较完善。

三、项目组织实施情况

（一）制度建设情况。为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，南县路灯管理所制订了《路灯管理所财务管理制度》，健全财务制度，充分发挥财务管理的作用，落实好“三不一末制度”，杜绝违法违纪行为，促进党风廉政建设和公用事业管理站健康发展， 要求财务管理按照为机关、为基层服务的指导思想，坚持艰苦奋斗、厉行节约的原则，提高财政资金使用效益。

（二）项目实施情况。一是立足实际，积极完成本职工作：着力开展路灯日常维护、提升路灯设施管理水平、稳扎稳打有序的推进路灯工程建设任务、强抓安全生产不放松、履行服务承诺提升服务质量；二是以服务大局为主线，扎实推进服务型党组织建设：领导班子带头学习，着力加强党员队伍建设管理、全面开展“5+X”支部主题党日活动，在做好“交纳党费、积分考核、育读党章、组织学习讨论、民主议事决策”等5个规定动作的基础上，结合实际开展主题党日活动、认真落实“三会一课”制度，加强党员管理，健全党内生活制度，严格党的组织生活、加强政治理论学习，不断提升党员干部的思想素质。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范路灯管理所人员补助经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据南县财政局《关于对2019年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》(南财绩函[2020]10号)文件要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1.前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2.实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；（3）现场查看。进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。（4）归纳汇总。对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和绩效分析

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得79分，被评为“良好”等级(详见：南县路灯管理所2019年度人员补助专项资金绩效评价指标评分表)。主要绩效表现在以下几个方面：

- 效率性分析：

1.全面提升发路灯设施的管理和维护水平。2019年累计完成维修路灯800余盏，更换各类路灯控制设备300套、更换电缆3000余米，完成抢修20余次，对老城区部分锈蚀寄杆灯灯臂进行更换，有效的开展了路灯日常维护；

2.南县路灯管理所员工走街串巷，对需要安装路灯的街巷进行摸底统计，有计划的将需求纳入年度亮化计划中，2019年通过筹措200余万元，对火箭、花甲、永安等社区实施亮化工程，共安装路灯500余盏，功率过60KW,有效的解决了人民群众夜间出行问题；

3.南县路灯管理所履行服务承诺，提升服务质量对突发的路灯线路和设备故障，保障了在1至3个工作日内给予修复。运用多种手段广开交流平台，虚心倾听市民的呼声，不断提升干部职工的服务意思和工作作风转变，安排专职人员接听及搜集整理社情民意，认真做好接中记录，及时组织相关人员实地察看并及时回复处置情况，保证了每一件舆情有记录、有落实。2019年共计接收群来电来访58次，受理路灯咨询、报修电话86次，均及时进行维修处理；

（二）社会效益性分析：

紧紧围绕城市照明亮化建设工作为中心，深入开展“两学一做”学习教育常态化制度，扎实推进党建工作。5月9日所支部进社区开展“践行初心使命、真情脱贫帮扶”活动，为社区精神孤寡老人送支必备用品，8月9日所支部到荷花嘴村开展“扶贫帮困、我在行动”路灯所支部党员同志结对赴困难村民家中，与困难家庭面对面交流，切实了解困难情况，并代表路灯所党支部送上组织温暖，同时对其房屋和线路和灯具进行了更换。通过开展主题党日活动，不但坚定了党员干部的理想信念和宗旨意识，而且还推进了扶贫帮困工作传递社会正能量和爱心，为社会和谐发展提供了坚实保障，产生了很好的社会效益。

（四）满意度分析：

重视安全生产，抓好安全生产工作常态化管理：南县路灯管理所每月组织两次路灯设备设施安全检查，做到对管辖范围内主次干道、小区、背街小巷的路灯和设备设施按时检查及时发现登记备案维修处理；二是加强安全生产工作教育，积极响应“全面落实安全生产主体责任”这一主题，树立“安全第一，预防为主”观念，强化安全意思 ；三是认真落实安全生产工作制度，重点抓好电工操作，带电作业和高空作业车规范操作的安全管理，确保了全年无安全事故发生，群众满意度较高。

六、存在的主要问题

南县路灯管理所2019年度人员补助专项资金在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要有：

(一)绩效目标申报工作有待完善。

2019年度《专项资金绩效目标申报表》中“路灯所补助支出”人员经费专项各指标量化的确指性不强，如项目产出目标中所有目标类型的目标（指标）内容均为100%，未细化也未量化、目标内容单一，如数量目标“17个人员工资”、质量目标“保障人员工资发放”。

(二)项目管理制度不完善。项目单位虽制定了《路灯管理所财务管理制度》等相关制度，但没制定专项资金管理办法，因此对项目资金的申报、资金的使用及监督检查等均没有详细规定。

(三)会计核算工作欠规范。对财政拨入的资金没有实施专户管理、单独入账，而是统收统付。

(四)成本控制欠佳。“路灯所补助支出”专项资金预算952,000.00元，实际使用资金1,173,291.88元，项目资金超出年初预算221,291.88元。超预算开支应是占用了其他项目资金。

(五)监督检查工作未到位，有待加强。监督检查是保证预算执行的重要手段，通过实施内部监督检查，可以及时查找并督促整改财政管理中存在的问题，发挥监督预算、纠偏、评价及监管职能 ，推动财政管理更加规范、科学、合理、高效。本工作专项没有受到财政或主管部门的监督检查。

(六)资料收集欠完备,绩效自评报告质量有待提高。评价人员通过查阅相关项目资料和档案，认为项目单位自评资料报送较为及时、数据基本准确，但提交的绩效自评报告中，对项目的立项依据（拨付依据）、项目管理制度的建立及执行情况以及存大的问题和相关建议等方面表述的不是很清楚，绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量有待提高。

七、建议

(一)落实项目审核及公示制度。对申报的项目应制定明确的审核程序，制定完善的项目目标资金使用制度，将预算资金指标细化量化，符合项目申报条件的项目组织相关专家评审。并应对项目进行现场勘察，对不符合条件项目不予受理，对符合条件的项目应予以公示。加强绩效管理工作理论学习，提高绩效目标申报质量，做到绩效目标明确、各指标细化、量化准确。

(二)科学编制预算。对预算事项充分论证，科学编制预算方案，将预算编制内容明细化,实行先预算再开支、无预算不开支制度。在单位能正常运行项目开支的同时，也能保证预算编制的有效性。南县路灯管理所应根据往来开支情况合理的编制预算，避免资金缺口带来工作损失。

(三)加强项目资金管理。各项目实施单位应严格执行国家有关财务制度规定，确保项目建设资金专款专用，明确专项资金专账核算制度。要进一步加强资金管理，保证资金支出合法合规性。完善项目管理制度和专项资金管理办法，使各项目在立项、申报、批复及执行过程中均有据可查，有章可依；在专项资金使用上应对资金的申请、拨付，使用的范围、标准以及监督检查等有明确的规定，使制度和办法贯穿于整个项目的始终。

(四)加强会计核算工作，严格按准则要求进行账务处理，专项资金坚决实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，在专项资金拨入时努力做到来源明确并单独核算，所有支出尽量纳入财政预算架构。

(五)重视监督检查工作，为了保证财政预算的执行质量，杜绝暗箱操作或腐败行为，保证财政预算的编制效果，因而必须要采取切实措施加强对预算执行情况的监督检查，以规范各有关预算执行部门的行为。

(六)提高认识，努力提高资料收集及项目绩效自评水平。全面绩效评价工作已经提升到了党的政策高度，因此绩效评价工作也是一个常态性的重要工作，资料收集完备以及项目自评报告的水平也直接反映了项目单位的重视程度及专项工作做得好坏的重要参考。

（此页无正文）

湖南新财苑会计师事务所            中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

湖南  长沙                 2020年7月31日