

附件1
厂窖镇2026年油菜秸秆综合利用实施细则
为落实油菜秸秆综合利用方案，保障秸秆禁烧效果，对相关具体工作制定本细则：
[bookmark: _GoBack]    一、工作原则
1.协同推进：秸秆综合利用与禁烧协同推进，综合利用是出路，全域禁烧是目的。
2.分类施策：针对不同地形、不同模式、不同品种和群众的意愿，采用对应利用模式、适宜设备。
3.分片包干：由办点领导和干部，负责指导各村各片区的秸秆综合利用工作，具体安排与秸秆禁烧分片包干一致。
4.精准发力：详细摸清油菜田块秸秆底数，制定“一户一策”乃至“一丘一策”，精准安排作业力量、精准落实管控责任。
二、工作流程
1.底数再澄清。根据新形势新要求，再对农户丘块大小、种植类型、处理意愿和要求进行核实清查。核查数据是后续工作的基础，务必精准，由支部书记、办点领导签字确认。详见附件2综合利用农户田块信息采集表。
2.实地再踏勘。在各村（社区）采集信息基础上，针对有打捆离田意愿的稻油、稻菜、稻虾田，由农业综合服务中心协调县里分配的打捆离田主体进村到田实地踏勘，确定打捆离田设备类型和区域。
3.对策再确定。由各村和农业综合服务中心协作，对打捆离田的稻油、稻菜，粉碎还田的稻油、稻菜田，一一确定处理主体、配备农机。其中，考虑补贴可观，惠及本地，粉碎还田的农机优先由本村负责组织，农业综合中心指导审核是否符合技术要求，不足部分再由县里分配的农机主体补充。最终由农业综合服务中心形成“一户一策”，详见附件3综合利用机械设备主体信息采集表。
4.措施再落实。“一户一策”的落实，由各村负责协调农户配合，并调度本村粉碎还田机手；农业综合服务中心负责协调打捆离田主体，指导还田模式，在各农机主体中明确队伍，建立应急处理机制，应对突发情况，及时保障禁烧效果，汇总各村各类型实施面积，对接县局；综合行政执法大队负责秸秆禁烧工作，配合农机作业巡查和监管。时间要求为整个禁烧期。
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