·

南浪政发〔2017〕14号

关于2017年浪拔湖镇农村适龄妇女“两癌”

免费检查工作方案

为落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重点民生实事项目，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高农村妇女健康水平，根据省妇女联合会、省卫计委、省财政厅《关于印发湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案的通知》（湘妇字〔2017〕18号）、益阳市妇女联合会、益阳市卫生和计划生育局、益阳市财政局《关于印发<2017年益阳市农村适龄妇女“两癌”免费检查实施方案>的通知》（益妇联字〔2017〕2号、南妇联发1号关于印发《南县农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》的通知（2017）文件精神，结合我镇实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

贯彻落实中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）精神，按照省委、省政府重点民生实事项目要求，让更多农村妇女享有“两癌”免费检查服务，促进公共卫生服务均等化，提高“两癌”早诊早治率，同时通过宣传与健康教育，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，逐步提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。

二、实施目标

（一）目标人群

全镇未参加过国家“两癌”免费检查项目的35-64岁农村常住女性人口。

（二）工作目标

1、2017年完成县级下达的“两癌”检查目标任务数2800人。

2、“十三五”期间，项目连续实施3—5年，提升“两癌”早诊早治率和农村妇女“两癌”防治知识知晓率。

3、提高检查人员的技术水平和服务质量，承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到90%以上。

三、组织实施

（一）组织领导机构

组  长：庄立辉

副组长： 谭 旦

成  员：吴 昊 滕 军 吴正前

（二）宣传动员

充分运用各种媒体宣传党和政府对广大农村妇女的关爱，扩大宣传面，提高知晓率，使各村妇女干部充分认识在全镇开展农村适龄妇女“两癌”免费检查工作的重要意义，营造人人参与的良好氛围。

（三）职责分工

1、镇妇联充分利用妇联网络体系，开展多种形式的宣传发动组织工作

2、卫计办负责负责摸底、统计并组织辖区内适龄妇女开展自愿检测。

3、卫生院负责提供检查场地以及后勤保障服务。

四、检查方法

宫颈癌检查依据国家第二周期宫颈癌检查技术方案，采用妇科检查、阴道分泌物检查、宫颈细胞学检查（TCT检查），阳性对象进行阴道镜、病理检查的方法。

乳腺癌检查依据国家第二周期乳腺癌检查技术方案，采用临床乳腺检查、乳腺彩色超声检查、阳性人群乳腺X线检查。

五、工作要求

（一）浪拔湖镇农村妇女“两癌”检查工作领导小组加大对项目的督查督办力度,加强对承担检查任务的医疗保健机构监督。严禁利用免费检查之机，进行过度检查、过度治疗，损害受检对象利益。如发现以上行为，一经查实，除追回项目经费外，还要追究有关单位和人员责任。

（二）各村要确保免费检查人数不低于目标任务，各村最终完成情况将纳入年度考核。

（三）领导小组定期对各职能部门的工作情况进行协调和督导。对工作进度及质量控制结果进行通报并提出改进措施，保证项目任务如期完成。

附件：2017年浪拔湖镇农村适龄妇女“两癌”免费检查任务分解表

南县浪拔湖镇人民政府

二〇一七年五月十日

附件：

2017年浪拔湖镇农村适龄妇女“两癌”

免费检查任务分解表

| 单位 |  | 任务数 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新口村 | 新口片 | 134 | 5月31日 |  |
|  | 驿马片 | 141 | 5月31日 |  |
| 南红村 | 南吉片 | 113 | 6月1日 |  |
|  | 南红片 | 175 | 6月1日 |  |
| 牧鹿村 | 牧鹿片 | 117 | 6月2日 |  |
|  | 揭家洲片 | 119 | 6月2日 |  |
| 红堰湖村 | 红堰湖片 | 111 | 6月5日 |  |
|  | 东洲片 | 102 | 6月5日 |  |
| 东美村 | 华美垸片 | 115 | 6月6日 |  |
|  | 东耳片 | 90 | 6月6日 |  |
| 陈家岭村 | 三岔河片 | 130 | 6月7日 |  |
|  | 告丰片 | 96 | 6月7日 |  |
|  | 吉安片 | 124 | 6月7日 |  |
| 哑巴渡社区 | 哑巴渡社区 | 132 | 6月8日 |  |
| 南安村 | 南安 | 177 | 6月8日 |  |
| 泰来村 | 两太片 | 178 | 5月16日 |  |
| 泰来村 | 白合片 | 150 | 5月17日上午 |  |
| 荣福村 | 荣福片 | 154 | 5月17日下午 |  |
| 荣福村 | 荣和片 | 126 | 5月18日上午 |  |
| 红星村 | 红星片 | 106 | 5月18日下午 |  |
| 红星村 | 朝晖片 | 153 | 5月19日上午 |  |
| 太阳村 | 太阳片 | 141 | 5月19日下午 |  |
| 太阳村 | 沙湾片 | 105 | 5月22日上午 |  |
| 太阳村 | 浪拔片 | 95 | 5月22日下午 |  |
| 兴桥村 | 长缨片 | 138 | 5月23日上午 |  |
| 兴桥村 | 山桥片 | 120 | 5月23日下午 |  |
| 兴桥村 | 金桥片 | 90 | 5月24日上午 |  |
| 浪拔湖社区 | 浪拔湖社区 | 145 | 5月24日下午 |  |
| 施家渡村 | 施家渡村 | 242 | 5月25日 |  |